黔江区司法局普法宣传项目资金绩效自评报告

一、基本情况

- 项目概况：加强普法教育是依法治国、建设社会主义法治国家的基础工程;加强普法教育是促进社会主义精神文明建设的内在要求;加强普法教育是实现国家长治久安、维护社会稳定的重要措施;加强普法教育是提高公民整体素质需要。根据黔江委发[2016]22号、渝委法建组[2012]3号文件要求，按照全区人均投入1元/人/年共计55万元宣传经费，用于开展督促指导全区普法工作，组织普法培训，组织年度普法考试工作工作经费。

- 项目立项依据：黔江委发[2016]22号、渝委法建组[2012]3号文件要求。

- 项目申报的可行性：普法宣传是建设法治中国的需要，加强普法宣传，对弘扬社会主义法治精神，扎实推进依法治理，服务改善民生、维护社会和谐稳定具有可行性。

- 项目已在2020年12月实施结束。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

- 2020年中央转移支付资金已下达我单位普法宣传绩效项目资金55万元，已拨付到我单位。

- 项目资金执行情况分析。

- 该项目资金使用由单位申报、财政审批、专款专用，按项目进度支付，均于2020年12月使用完毕。

- 项目资金管理情况分析。

- 该项目资金由区财政统一管理，专款专用。

- 总体绩效目标完成情况分析。

一是召开区委全面依法治区委员会守法普法协调小组第二次会议，高效完成“七五”普法规划目标任务。二是强化重点人员宣传。组织46名新提任领导干部、126名副处级以上领导干部参加法治理论知识考试，参考率、合格率均达100%，组织255名领导干部加旁听庭审并撰写心得体会。高效完成2020年度法治理论网上知识考试，参考人数14073人次，参考率、合格率均达100%。开展法治进校园主题活动80余次，法治副校长上法治课153次。三是聚焦重点内容宣传。围绕疫情防控与复工复产，发放资料10万余份、出动宣传车88台次，覆盖群众超过10万人。扎实做好《民法典》宣传贯彻学习，共开展宣传活动120余场次、发放资料20万份、张贴标语377幅。四是抓好示范创建。扎实推进“三治结合”民主法治村（社区）建设，136个村社区达到建设标准占全区行政村（社区）的62.1%，219个村（社区）普法阵地覆盖面达100%，青坪社区、水井湾社区、寨子社区等基层法治示范阵地基本建成，城西街道迎宾社区、冯家街道寨子社区被命名为第九批“重庆民主法治示范村（社区）”。五是创新形式宣传。在“法治黔江”微信公众号、“黔江司法”头条号上开设疫情防控、民法典宣传专栏，滚动推送各类普法资讯866条，“法治黔江”传播力指数连续6个月位列全市司法行政系统前十。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

一是按照市委关于加强干部法治素养建设的部署要求，组织46名新提任领导干部、126名副处级以上领导干部参加法治理论知识考试，参考率、合格率均为100%；组织255名领导干部参加旁听庭审并撰写心得体会；14073名国家工作人员完成网上法治理论知识考试，参考率、合格率均为100%；二是以“送法进校园”活动为主线，以“关爱明天、普法先行”“宪法晨读”“学宪法、讲宪法”等法治实践活动为有力补充，着力提升青少年法治意识，共举办各类法治宣传教育80余次，“送法进校园”讲座、报告会137场次，受教育学生达10万人次。组织23680名师生、家长参与“我们是国家安全宣传员”知识竞答活动。严格落实每周开设0.5—1节安全法治教育课，推动法治教育进校园、进课堂、进教材、进头脑。全区现有市级依法治校示范校13所，区级依法治校示范校18所，法治示范校38所;三是依托“三报一网和三微一端”全媒体矩阵，形成“一次采集、多元生成、多端传播”的法治宣传格局，积极发挥武陵都市报、重庆法制报普法专栏、手机报平台等载体进行法治传播，在武陵都市报上开设“推进‘七五’普法，建设法治黔江”专栏，共刊出新闻稿件近100篇（条）；在“生态·文化”频道开设了《乡村法制》周播专栏，已播出191期；利用公交车、出租车车载视频推送法治格言、名言警句120条；在“黔江手机报”“法治黔江”微信公众号、“黔江司法”今日头条号上开设法治栏目，推送普法宣传、法律服务信息866条。

- 质量指标。

- 我局的普法工作在区委、区政府的正确领导和重庆市司法局的大力指导下，紧紧围绕中心、服务大局，突出重点、全面推进，服务群众、普法为民，不断深化社会主义核心价值观建设，大力开展法治宣传活动，努力营造人民群众尊法、学法、守法、用法的良好社会氛围。全县普法率达到98%以上。

（3）时效指标。

收到财政预算资金及时拨付，该项目已于2020年12月实施结束。

- 成本指标。

按照全区人均投入1元/人/年共计55万元宣传经费。主要用于开展法律宣传活动、印制法治宣传资料、更换法治宣传栏，开展大型的学法讲座等支出费用。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益和社会效益。

项目的实施进一步提高了我区人民群众的法律意识，不断深化社会主义核心价值观建设，大力开展法治宣传活动，努力营造人民群众尊法、学法、守法、用法的良好社会氛围。

（2）生态效益。

本项目实施无污染

- 可持续影响。

- 我局是负责全区法治宣传教育工作的职能部门，组织实施普法宣传工作，每年项目经费均全额拨款，保障项目的可持续性。

- 满意度指标完成情况分析。

- 普法宣传对象满意度98%以上。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

无

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对项目资金开展项目绩效评价，更有利于加强对项目资金使用的监督管理，提高项目资金的使用效率，更好的做到专项资金的专款专用。今后我单位将进一对项目资金开展绩效评价和公开工作，用好用活项目资金。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议

- 黔江区司法局按照“七五”普法规划以及上级要求，在抓好常规工作落实的同时，重点做好以下各项工作：一是围绕社会热点难点问题和社会管理薄弱环节，继续组织开展主题宣传活动；二是结合“七五”普法规划实施，广泛宣传宪法、司法行政工作方面的法律法规；三是继续推进“谁执法谁普法”、“谁主管谁普法”工作责任制的落实，督促各单位落实部门法的宣传工作。

问题 ：一是普法形式较为单一，大多仍采取摆摊咨询、送法下乡等形式，普法内容缺少互动性和趣味性。二是群众在一定程度上仍然存在“信访不信法”的惯性思维。

建议：一是要强化内部财务管理与监督，完善资金管理办法，建立健全财务管理机构，加强普法专项资金管理。二是科学合理设置评价指标，完善评价指标体系，提高自评水平。三是灵活机动调整项目评价指标，项目具体细化内容不可能一成不变，项目评价指标需要随着项目内容变化而做出调整。

六、其他需说明的问题

无