黔江府办发〔2022〕19号

重庆市黔江区人民政府办公室

关于印发黔江区2022年重点建设项目计划的

通 知

各乡、镇人民政府，各街道办事处，区政府各部门，有关单位：

经五届区委第6次常委会会议和五届区政府第5次常务会议审议通过，现将《黔江区2022年重点建设项目计划》印发给你们，请认真组织实施。

一、明确目标任务加快推进实施

2022年计划实施重点建设项目74个、计划年度投资86.8亿元，其中：社会投资项目51个、年度计划投资59.8亿元，政府投资项目23个、年度计划投资27亿元。全区各级各部门要提高认识，坚持以重大项目为载体落实重大战略、对接国市政策，切实增强责任感、紧迫感和使命感，全力推进重大项目提速实施，发挥好重大项目建设对经济增长的关键作用。

二、压实重大项目推进工作责任

（一）落实主体责任。各项目责任单位要认真落实主体责任，一把手亲自抓，建立专班、落实专人，围绕年度总目标，细化工作方案，及时协调解决卡点难点问题，确保项目按计划实施。

（二）加强综合协调。区发展改革委要切实履行好区级重点项目工作领导小组办公室职能，建立完善重大项目联席会议制度，协调解决重大难题和重大事项。

（三）积极协同配合。区住房城乡建委、区规划自然资源局、区生态环境局等职能部门，要进一步落实“放管服”改革要求，优化审批服务、提高工作效率，营造良好投资建设环境。

三、多渠道筹集项目建设资金

（一）加大国市资金争取力度。各行业主管部门和项目责任单位要密切关注国市政策投向，加强向上汇报衔接，及时策划包装项目，做深做实项目前期工作，积极对接争取资金支持。

（二）用好用活投融资政策。区金融办要积极搭建银企合作平台，畅通银企对接通道，增强基础设施建设投资资金保障。各行业主管部门要主动作为，探索推进投融资改革，积极吸引各类社会资金参与重大项目建设，拓宽筹资渠道。

（三）充分发挥财政资金效益。强化政府投资项目清单管理，做实“项目池”与“资金池”对接机制，区财政局要加强财政资金统筹保障，用好本级财政资金、政府债券资金及各类统筹资金，集中资源保在建、保民生、保重点，提高财政资金使用效率。

四、加强重点项目建设调度

（一）落实行业调度。各行业主管部门要坚持目标导向、问题导向和结果导向，加大本行业领域重大项目调度，定期召开重点项目调度会，对推进中的重大问题要及时解剖分析原因、厘清责任、积极协调，并于每周一前向区发展改革委（区重点办）报送项目进展情况。

（二）强化综合调度。区发展改革委（区重点办）要加强重点项目统筹管理，坚持卡点难点问题早发现、早协调，情况复杂、协调难度大的事项要及时提交区政府专题调度、研究解决，要加大对区政府交办事项的督查，争取问题事项快解决、项目快推进。

（三）严格督查考核。区发展改革委（区重点办）要加强日常监督管理工作，落实好“周调度、月督查、季分析”工作机制，适时联合区政府办公室开展专项督查，对进度滞后项目要及时通报，建立台账重点督办，并将督办结果作为年度项目投资考核的依据。

附件：黔江区2022年重点建设项目计划

重庆市黔江区人民政府办公室

2022年3月29日

（此件公开发布）

附件

黔江区2022年重点建设项目计划

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 总投资 | 主要建设内容及规模 | 建设工期 | 截至2021年形象进展 |  | 2022年建设目标（形象进度） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 累计完成投资 | 工程形象进度或前期工作推进情况 |  |  |
| 合计（74项） |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  |
| 一、基础设施项目（23项） |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  |
| （一）续建项目（9项） |  |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |
| 1 | 黔江区过境高速公路 | 续建项目 | 281544 | 全长约21km，路基宽24.5m，设计时速80km/h | 2017.5-2022.9 | 214232 | 工程总体形象进度达77% | 完工投用 |  |
| 2 | 黔江区城乡供水一体化工程 | 续建项目 | 33500 | 实施新建标准化水厂、水源工程等项目 | 2021.1-2025.12 | 1000 | 完成工程量3% | 完成工程量约15% |  |
| 3 | 黔江区水系连通及水美乡村建设试点项目 | 续建项目 | 20056 | 实施水系连通、河道清淤疏浚、岸坡整治、水源涵养人工湿地等 | 2021.10-2022.12 | 4000 | 完成工程量20% | 完工投用 |  |
| 4 | 黔江区疾病预防控制体系现代化建设项目 | 续建项目 | 5000 | 新建业务用房4500㎡，改造装修实验1000㎡ | 2021.11-2022.11 | 500 | 完成工程量10% | 完工投用 |  |
| 5 | 重庆市黔江中心医院住院综合楼装饰、科教大楼和2号车库及配套项目 | 续建项目 | 31255 | 建设住院综合楼55934㎡；科教大楼14000㎡；2号车库及配套项目33242㎡ | 2020.10-2022.10 | 15355 | 完成工程量50% | 完工投用 |  |
| 6 | 武陵山区域医疗中心（应急医院） | 续建项目 | 40019 | 建设总建筑面积2.78万平方米，规划床位600张 | 2021.4-2022.9 | 5000 | 完成工程量13% | 完工投用 |  |
| 7 | 黔江公共卫生基础设施（黔江中心医院正阳院区）场平项目 | 续建项目 | 5251 | 总挖方约34万方，填方约2.1万方 | 2021.8-2022.5 | 1251 | 完成工程量24% | 完工投用 |  |
| 8 | 重庆市黔江区民族职业教育中心迁建工程 | 续建项目 | 36191 | 新建校舍9.96万㎡，配套建设运动场和校园环境等 | 2015.5-2022.12 | 25000 | 完成工程量69% | 完工投用 |  |
| 9 | 区公安局“三所一队”建设 | 续建项目 | 23252 | 总建筑面积20212.78㎡，建设看守所、武警营房、拘戒所等 | 2021.1-2025.12 | 2000 | 完成主体基础的60% | 一期主体完工 |  |
| （二）新建项目（14项） |  |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |
| 10 | 黔江站综合交通枢纽配套工程 | 新建项目 | 39962 | 总建筑面积39014㎡。建设站房及送客平台、停车场及交通换乘空间等 | 2022.10-2024.12 | 0 | 取得可研批复，开展项目初步设计 | 工程形象进度达30% |  |
| 11 | 黔江区五里镇通三级公路胡家坝至五里段改建工程 | 新建项目 | 3100 | 全长约5公里，按三级公路标准 | 2022.4-2022.12 | 0 | 可研未批复，正在编制 | 完工投用 |  |
| 12 | 黔江区马喇镇通三级公路麻田至龙溪隧道段改建工程 | 新建项目 | 6820 | 全长约11公里，按三级公路标准 | 2022.4-2023.4 | 0 | 可研未批复，正在编制 | 工程形象进度达55% |  |
| 13 | 2022年农村公路建设 | 新建项目 | 6000 | 新改建或路基拓宽150公里 | 2022.5-2022.11 | 0 | 可研未批复，正在编制 | 完工投用 |  |
| 14 | 黔江区智慧城管建设项目 | 新建项目 | 10414 | 建设智慧城管大厅、四大业务管理信息系统，升级数字化城市管理平台，形成综合性城市管理数据库 | 2022.6-2024.12 | 0 | 完成立项和主要信息系统的可行性研究及概算方案（代初步设计）市级专家评审 | 初建四大业务系统主要功能模块，升级数字化城市管理平台等 |  |
| 15 | 黔江区桐坪路东段延伸段道路工程 | 新建项目 | 15000 | 道路全长683m | 2022.9-2023.12 | 0 | 已完成项目立项 | 完成前期工作并开工建设 |  |
| 16 | 黔江新城桐坪路东段道路工程 | 新建项目 | 5972 | 道路全长580m | 2022.1-2023.6 | 0 | 前期工作已完成 | 完成60%工程量 |  |
| 17 | 黔江新城松岭路东段道路工程 | 新建项目 | 7723 | 道路长约1220米，宽约24米 | 2022.6-2023.6 | 0 | 前期工作已完成 | 完成50%工程量 |  |
| 18 | 规划四路西段道路工程 | 新建项目 | 3600 | 道路全长945m，标准路幅宽16m | 2022.1-2022.12 | 0 | 已完成前期工作 | 完工投用 |  |
| 19 | 黔江区茶园水库工程 | 新建项目 | 55244 | 新建中型水库一座，库容1100万立方米 | 2022.7-2025.6 | 0 | 已完成可研、初设、概算审批 | 开工建设 |  |
| 20 | 黔江区太极河流综合治理工程 | 新建项目 | 15000 | 治理河长33.24公里 | 2022.4-2024.12 | 0 | 已完成竞争立项评审 | 开工建设 |  |
| 21 | 2021黔江区土地整理项目 | 新建项目 | 3584 | 实施黑溪镇互助村等10个村土地整理项目，新增耕地约1572亩 | 2022.6-2022.12 | 0 | 已完成市上备案程序 | 完工投用 |  |
| 22 | 黔江区2021年高标准农田建设项目 | 新建项目 | 6000 | 新建高标准农田4万亩 | 2022.1-2022.12 | 0 | 已完成概算审查 | 完工投用 |  |
| 23 | 黔江区石城社区城市更新项目 | 新建项目 | 122000 | 提升老旧商业街区、老旧小区风貌，增加城市公共绿地，完善公共配套服务设施及社区综合服务设施 | 2022.9-2024.12 | 0 | 完成片区策划，已报市住建委审查 | 开工建设 |  |
| 二、产业项目（36项） |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  |
| （一）续建项目（10项） |  |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |
| 24 | 黔江卷烟厂易地技术改造项目 | 续建项目 | 149536 | 新建总建筑面积96010.1平方米，配置生产能力为4500千克/小时的制丝生产线 | 2020.8-2023.6 | 4821 | 联合厂房土建及公用工程已挂网招标 | 联合厂房土建及公用工程、生产配套建筑土建及公用工程开工建设 |  |
| 25 | 高性能E-CR玻璃纤维第二条生产线建设项目 | 续建项目 | 70000 | 新建12.5万吨ECR高性能玻璃纤维项目 | 2021.12-2022.6 | 150 | 正在开展恒压站、废气处理站、配合料仓基础开挖，设备订购中 | 完工投产 |  |
| 26 | 重庆市黔江生活垃圾焚烧发电项目 | 续建项目 | 30943 | 新建350t/d垃圾焚烧发电厂1座 | 2020.12-2022.12 | 15943 | 完成50%工程量 | 完工投用 |  |
| 27 | 蓬东乡河坝坡水泥用灰岩矿山开采及制备项目 | 续建项目 | 22000 | 新建生产规模为200万吨/年生产线，建设设备基础主厂房，储存库，办公及职工宿舍等 | 2020.8-2022.12 | 14000 | 完成总工程量的70% | 完工投用 |  |
| 28 | 30万头现代生猪农业产业园 | 续建项目 | 40000 | 建设1.2万头规模种猪场，120头公猪站和存栏10万头商品猪场（公司+农户） | 2020.5-2023.12 | 9180 | 已完成石家镇火石垭养殖场场平施工和圈舍桩基工程 | 石家镇火石垭养殖场主体工程完工 |  |
| 29 | 20万头壹号土猪农业产业园 | 续建项目 | 45000 | 建设1万头育种场，20万头育肥场，100头公猪站 | 2021.7-2024.12 | 500 | 已开工建设 | 完成壹号土猪育种场升级改造，启动壹号土猪育肥场建设 |  |
| 30 | 无线5G建设及4G增补项目工程 | 续建项目 | 8000 | 新建5G基站 125 个，4G基站40个 | 2021.1-2022.12 | 5000 | 完成工程量的70% | 完工投用 |  |
| 31 | 黔江区35千伏以上输变电设施项目 | 续建项目 | 15900 | 新建线路约150公里 | 2021.1-2021.6 | 12750 | 工程总体形象进度达75% | 完工投用 |  |
| 32 | 金山盖国家旅游康养度假区 | 续建项目 | 3247199 | 建设紫衫长生小镇、云浪运动小镇和黄家古境和滴水·石钟等2个景区 | 2020.8-2030.12 | 15000 | 沙塘路已开工建设 | 黄家古境景区开工建设，沙塘路路基工程完成70% |  |
| 33 | 黔江区正阳圣境建设项目 | 续建项目 | 94974 | 建设正阳山观景楼、长生园、释闲谷、慈航谷等 | 2021.7-2024.6 | 5000 | 正阳景观楼主体基本完工 | 正阳山景观楼完工投用，启动部分经营性项目 |  |
| （二）新建项目（26项） |  |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |
| 34 | 中国华录黔江数据湖科技园项目 | 新建项目 | 36900 | 建设大数据机房约1000平方米 | 2022.1-2023.12 | 0 | 完成一期工程招投标 | 一期完工投产 |  |
| 35 | 黔江区2022年5G基站建设 | 新建项目 | 5000 | 新建5G基站300个 | 2022.1-2022.12 | 0 | 开展前期工作 | 完工投用 |  |
| 36 | 黔江大河沟220kV输变电工程 | 新建项目 | 60199 | 新建线路长度159.7公里，新增变电容量360兆伏安 | 2022.12-2024.12 | 0 | 开展核准 | 开工建设 |  |
| 37 | 黔江区2022年10千伏电网新建及改造项目 | 新建项目 | 4450 | 新建线路长度80公里，新增变电容量0.4万千伏安 | 2022.1-2022.12 | 0 | 完成可研工作 | 完工投用 |  |
| 38 | 青蒿素及衍生物系列产品生产线建设项目 | 新建项目 | 4000 | 利用闲置厂房，新建青蒿素及衍生物系列产品生产线 | 2022.6-2023.6 | 0 | 签订协议 | 开工建设 |  |
| 39 | 黔江麒麟风电场 | 新建项目 | 53000 | 装机规模7.2万千瓦 | 2022.9-2023.6 | 0 | 完成项目核准 | 开工建设 |  |
| 40 | 黔江金洞风电场 | 新建项目 | 88000 | 装机规模约100兆瓦，新建1座110千伏升压站，配套建设1座10-20兆瓦时储能电站 | 2022.9-2023.6 | 0 | 完成可研 | 开工建设 |  |
| 41 | 黔江区屋顶分布式光伏开发试点 | 新建项目 | 50000 | 总规模约15万千瓦 | 2022.6-2024.12 | 0 | 完成备案 | 开工建设 |  |
| 42 | 年产30万吨石英砂综合项目 | 新建项目 | 6000 | 新建年产20万吨石英砂等生产线3条，以及建设办公用房约1000㎡，厂房及库房约2万㎡ | 2022.3-2022.12 | 0 | 完成初设，启动地勘 | 完工投产 |  |
| 43 | 年产2万吨农副产品深加工项目 | 新建项目 | 7950 | 改扩建厂房2.1万平方米，新建榨菜、泡菜生产线各1条 | 2022.3-2022.12 | 0 | 完成厂房腾退等前期工作 | 完工投产 |  |
| 44 | 汽配制造及物流园配套服务综合体 | 新建项目 | 12000 | 新建2000台/年汽车货箱（含特种货箱）、5万台/年汽车尾气SCR后处理器和30万条/年汽车拉索生产线各一条 | 2022.3-2023.12 | 0 | 完成初步设计 | 完成工程量的20% |  |
| 45 | 毅鸣—绿雅（黔江）现代化农业产业项目 | 新建项目 | 25000 | 项目分两期建设，达产后可实现年产鲜品食用菌4.4万吨、年产值2.4亿元 | 2022.1-2023.12 | 0 | 完成一期建设用地（175.2亩）土地出让合同及产权证办理 | 一期完工投产 |  |
| 46 | 渝东南现代智慧物流园项目（一期） | 新建项目 | 114372 | 总用地面积1030亩，一期拟启动建设442亩 | 2022.6-2024.6 | 0 | 完成项目的可研报告、总体规划 | 开工建设 |  |
| 47 | 渝东南再生资源回收利用基地 | 新建项目 | 50000 | 用地面积231.34亩，其中一期建设再生资源交易市场占地104.25亩，建设报废车辆回收拆解厂占地60.43亩；二期建设仓储区占地43.79亩，建设塑料、橡胶等深加工厂占地22.87亩 | 2022.8-2023.3 | 0 | 开展可行性研究报告编制及初步规划方案设计 | 一期开工建设 |  |
| 48 | 新诚钰装配式建筑部品部件生产工厂项目 | 新建项目 | 25000 | 总建筑面积2.6万㎡，建设1条PC综合线、1条钢筋加工线，2条180搅拌站生产线 | 2022.6-2023.6 | 0 | 开展项目论证 | 开工建设 |  |
| 49 | 乌江电力燃机发电联产项目 | 新建项目 | 130000 | 配置一套 “一拖一”多轴燃气－蒸汽联合循环抽凝发电机组，发电出力约48万千瓦，预计年发电量27亿kW•h | 2022.10-2024.12 | 0 | 完成项目论证，启动可行性研究等前期工作 | 完成前期工作，启动项目建设 |  |
| 50 | 渝东南佰年供销农产品智慧化集配中心项目 | 新建项目 | 20000 | 用地面积110亩，升级改造吉之汇农贸市场为渝东南佰年供销农产品智慧化集配中心，改造提升原城区内农贸市场，新建中央厨房8000平方米和城市共配中心5000平方米 | 2022.06-2025.12 | 0 | 启动用地调规工作 | 完成工程量的20% |  |
| 51 | 桐坪片区城乡融合发展项目 | 新建项目 | 127400 | 总占地面积约499亩，总建筑面积约184699㎡，包括体育中心、文化艺术中心、市民广场、人才公寓等4个经营性项目及滨水公园、配套道路建设等3个公建项目。该项目计划分二期实施 | 2022.6-2025.6 | 0 | 完成规划设计方案 | 人才公寓、市民广场改造、市民西路、人民公园南路、滨水公园开工建设，体育中心和文化艺术中心完成前期工作 |  |
| 52 | 新建新屋基加油站 | 新建项目 | 3000 | 占地3200平方米，二级加油站 | 2022.3-2022.12 | 0 | 完成征地拆迁工作 | 完工投产 |  |
| 53 | 新建窑坪加油站 | 新建项目 | 3000 | 占地3000平方米，二级加油站 | 2022.3-2022.12 | 0 | 取得土地证 | 完工投产 |  |
| 54 | 城市大峡谷景区夜游（芭拉梵音）项目 | 新建项目 | 12000 | 规划梵音栈道、梵音剧场、大梵之径等子项目 | 2022.3-2023.10 | 0 | 完成规划方案设计 | 开工建设 |  |
| 55 | 黔江区A级景区提升项目 | 新建项目 | 5000 | 实施神龟峡景区、小南海十三寨、水车坪景区、爱莉丝庄园等景区5个项目建设 | 2022.2-2023.06 | 0 | 部分项目完成项目前期工作 | 开工建设 |  |
| 56 | 濯水景区提档升级项目 | 新建项目 | 40000 | 实施濯水剧场、灯饰、酒店升级、水师码头等项目，完成花田北区民宿开发、露营基地等建设 | 2022.7-2024.6 | 0 | 完成子项目方案设计 | 开工建设 |  |
| 57 | 重庆市生猪种业战略保障基地项目 | 新建项目 | 65000 | 饲养母猪、商品猪等20万头，建设种猪圈舍等22.95万平方米。 | 2022.7-2025.12 | 0 | 完成备案 | 开工建设 |  |
| 58 | 黔江区大庄酒业白酒产业化项目 | 新建项目 | 9501 | 建筑面积为10500平方米，新建窑池1座，配套建设日处理污水处理站一座；购置坛子12000个，晒酒罐12个及其它相关设备等。 | 2022.6-2023.6 | 200 | 完成项目前期和选址工作 | 完工投产 |  |
| 59 | 黔江区年产30万吨铝产业园项目 | 新建项目 | 500000 | 新建清洁能源燃气机组、10万吨再生铝，启动20万吨电解铝产能 | 2022.6-2024.6 | 0 | 签订框架协议 | 开工建设 |  |
| 三、房地产项目（15项） |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  |
| （一）续建项目（12项） |  |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |
| 60 | 邦泰天誉 | 续建项目 | 210000 | 建筑面积约56万平方米 | 2021.9-2025.9 | 3500 | 33、34、35号楼主体施工中，52号楼封顶 | 33、34、35号楼主体完工，52号楼完工 |  |
| 61 | 黔江檀香山三、四期工程 | 续建项目 | 70000 | 项目包含4栋高层、22栋洋房、5栋商业、1个幼儿园及整体地下车库 | 2020.4-2023.3 | 40000 | 洋房开展内部装饰，高层完成主体施工 | 全面竣工 |  |
| 62 | 黔江恒大名都 | 续建项目 | 160000 | 项目总建筑面积51.99万㎡，包含17栋高层，11栋多层，10栋商业 | 2018.5-2023.12 | 105000 | 基本完成主体施工 | 多层与商业全部竣工，完成6栋高层施工 |  |
| 63 | 谊隆广场二期 | 新建项目 | 20000 | 商品房建筑面积为6.5万平方米 | 2021.9-2023.9 | 1000 | 开工建设 | 1、2号楼主体完工，3-6号楼主体施工 |  |
| 64 | 大通豪庭 | 续建项目 | 100185 | 总建筑面积32.5万㎡，含地下车库、高层住宅、多层住宅、商业会所、幼儿园等 | 2015.5-2023.12 | 83700 | 5-10、16-24号楼及相应配套车库基本完工，11-15、25-31号楼封顶 | 5-9、21、22、24号楼交付，11-15、25-31号楼完工 |  |
| 65 | 北辰樾府（一标段） | 续建项目 | 7000 | 商品房住宅总建筑面积为 31992.58㎡ | 2021.6-2022.12 | 330 | 完成基础施工 | 项目基本完工 |  |
| 66 | 万丽壹号项目 | 续建项目 | 50000 | 总建筑面积109505.41㎡，含商业6栋、多层住宅12栋、洋房住宅5栋 | 2021.5-2023.9 | 7160 | 完成基础施工，开展主体施工 | 主体基本完工，开展内部装饰 |  |
| 67 | 黔江新城会展中心综合体及配套住宅开发项目（二期洋房） | 续建项目 | 25000 | 建筑面积59628㎡，项目含商业2栋、高层住宅5栋、幼儿园1栋等 | 2018.8-2022.12 | 15000 | 完成60%工程量 | 全面完工 |  |
| 68 | 嘉华城二期翠谷郡 | 续建项目 | 23000 | 总建筑面积75621.02㎡ | 2022.3-2024.10 | 8188 | 1、2号楼主体完工 | 1、2号楼交付使用，3、4号楼完成主体结构 |  |
| 69 | 文峰印象B区 | 续建项目 | 24000 | 住宅建筑面积约63246m2 | 2021.7-2024.6 | 3000 | 正开展桩基础施工 | B4封顶，B3，B2主体完成10层 |  |
| 70 | 中昂黔州府 | 续建项目 | 80000 | 总建筑面积约6万平方米 | 2019.6-2024.6 | 15000 | 完成主体施工 | 1-10号楼，20-29号楼，31-33号楼，完工交付 |  |
| 71 | 大通悦府 | 续建项目 | 41000 | 总建筑面积93538㎡ | 2020.12-2023.6 | 33000 | 主体结构完工 | 全面完工 |  |
| （二）新建项目（3项） |  |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |
| 72 | 锦绣大地健康生活广场项目 | 新建项目 | 70000 | 用地面积约90亩，总建筑面积约116725㎡。住宅建筑面积约106720㎡；智慧农贸市场建筑面积约10005㎡停车位约1600㎡ | 2022.6-2023.12 | 0 | 已完成供地30.79亩 | 智慧农贸市场完成总工程量70&，部分住宅启动建设 |  |
| 73 | 贵丰公馆 | 新建项目 | 11000 | 总建筑面积3.68万平方米 | 2022.6-2024.6 | 0 | 项目设计方案调整完成，待规委会审定后办理后续手续 | 完成工程量的60% |  |
| 74 | 东轮机动车交易市场 | 续建项目 | 41380 | 项目占地62275平方米，建筑面积10.1万平方米 | 2022.3-2024.12 | 15000 | 已经完成方案设计规划审批、基础土石方工程 | 完成商业1、2号楼及住宅1-5号楼建设 |  |

抄送：区委办公室，区人大常委会办公室，区政协办公室，区监委，区法院，区检察院，区人武部。

重庆市黔江区人民政府办公室               2022年3月30日印发