2021年重庆市黔江区城市管理局政务服务工作任务分解

| 重点任务 | 具体工作 | 区上牵头单位 | 区上配合单位 | 责任科室 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）深化行政审批制度改革 | 全面承接落实市政府决定取消、下放和改变管理方式的行政许可事项。 | 区政府职转办、区司法局 | 区级有关部门、各乡镇（街道） | 行政审批科 | 持续推进 |
|  | 健全政务服务事项清单管理机制，动态调整行政权力事项清单和公共服务事项清单。 | 区司法局、区政府职转办、 | 区级有关部门、各乡镇（街道） | 行政审批科 法治科 | 持续推进 |
|  | 加强“渝快办”平台政务服务事项标准化规范化管理，确保线上线下数据同源，有效支撑“一件事一次办”“一窗综办”等特色服务推广应用。 | 区行政服务中心 | 区级有关部门、各乡镇（街道） | 行政审批科 | 2021年6月30日 |
|  | 逐项梳理行政备案事项，规范备案程序，严禁以备案之名行审批之实。 | 区政府职转办、区司法局 | 区级有关部门、各乡镇（街道） | 行政审批科 | 2021年12月31日 |
| （二）协同推进营商环境持续优化 | 贯彻落实《重庆市优化营商环境条例》，对标国内先进及全市改革要求推动营商环境实现大提升。 | 区发展改革委 | 区级有关部门 | 行政审批科 规划建设科 | 持续推进 |
|  | 围绕减环节、减时间、减成本，深化办理施工许可等网上办理便捷度。 | 区市场监管局、区住房城乡建委、区规划自然资源局、区经济信息委 | 区级有关部门 | 行政审批科 规划建设科 | 持续推进 |
| （三）持续优化网上政务服务效能 | 贯彻落实“渝快办”平台运行管理办法，加强“渝快办”平台和行业系统应用管理，对服务事项、数据共享、模块应用、信息反馈等进行规范管理。 | 区行政服务中心、区级有关部门 | 各乡镇（街道） | 行政审批科 | 2021年6月30日 |
|  | 强化政务服务“好差评”系统的规范管理，严格落实受理、转办、调查整改、结果反馈、用户评议等工作流程，形成评价、反馈、改进、监督、考核全流程闭环，实现“好差评”主动评价数据全量归集，差评整改率、回访率达到100%；加强“好差评”数据综合分析应用，推动政务服务效能不断提升。 | 区行政服务中心、区级有关部门、各乡镇（街道） |  | 行政审批科 | 持续推进 |
| （四）有序推进三级政务服务体系建设 | 加强窗口工作人员业务培训，提高服务意识和能力。 | 区行政服务中心、区级政务服务部门、各乡镇（街道） |  | 行政审批科 | 持续推进 |
| （五）着力推动公共服务利民便民 | 推进城市水电气讯利用“渝快办”平台办理，实现报装、查询、缴费等业务“掌上办”。 | 区行政服务中心 | 区城管局、区经济信息委 | 行政审批科 规划建设科 | 2021年12月31日 |
|  | 深化“政务+邮政”政务服务双通道和“黔江政务通”掌上办事大厅建设，打通政务服务线上下单、上门揽件、邮寄送达、网点代办等全渠道代办服务。 | 区行政服务中心、中邮黔江分公司 | 区级有关部门、各乡镇（街道） | 行政审批科 | 持续推进 |
|  | 积极引导企业和群众通过线上渠道申请办理政务服务事项，着力提高“黔江政务通”掌上办事大厅覆盖率，提升“渝快办”平台用户使用度。 | 区级有关部门、各乡镇（街道）、区行政服务中心 |  | 行政审批科 | 持续推进 |
| （六）抓实抓好“一件事一次办” | 对已发布的57项“一件事”套餐，加快推进流程优化、表单整合、系统对接，推进办理“一件事”业务协同、系统整合、数据共享，实行“一次告知、一表申报、一窗受理、一次办成”。 | 区行政服务中心 | 区级有关部门、各乡镇（街道） | 行政审批科 综合行政执法支队 | 2021年12月31日 |
| （七）着力提升网上办事深度 | 立足“一网通办”“全程网办”，优化再造审批服务流程，进一步提升政务服务事项网上可办比例，提升在线办理成熟度。 | 区政府职转办、区行政服务中心 | 区级有关部门、各乡镇（街道） | 行政审批科 | 2021年12月31日 |
|  | 2021年底前，行政许可事项“全程网办”占比不低于80%，依申请类政务服务事项“全程网办”占比不低于70%。 | 区政府职转办、区行政服务中心 | 区级有关部门、各乡镇（街道） | 行政审批科 | 2021年12月31日 |
|  | 国家政务服务平台、“渝快办”平台交办投诉处理事项响应率达100%。 | 区行政服务中心 | 区级有关部门、各乡镇（街道） | 涉及投诉事项的科、所、队 | 持续推进 |
|  | 配合建立用户材料证照库，推广用户材料证照重复使用功能。2021年4月底前，梳理依申请类行政权力和公共服务办理类事项证照和印章使用情况，完成余量电子证照模板的创建、电子印章的申请和全面推广使用。按照“渝快办”数字化场景应用建设部署，推广电子签名、电子印章等技术手段，通过信息集成和数据自动核验，推出一批无纸化材料申报事项。 | 区行政服务中心 | 区级有关部门、各乡镇（街道） | 行政审批科 | 按时序推进 |
| （八）持续提升政务服务便捷度 | 2021年3月底前，发布行政权力事项和公共服务事项清单（2021年版），确保数据同源、同步更新、同频服务。 | 区政府职转办、区司法局 | 区级有关部门 | 行政审批科 法治科 | 2021年3月31日 |
|  | 修订完善“最多跑一次”事项清单 | 区政府职转办 | 区级有关部门 | 行政审批科 | 2021年9月30日 |
|  | 持续推进减环节、减时间、减材料、减跑动，2021年底前，依申请类事项实际办理时间比法定时限平均减少80%以上、平均跑动次数不超过0.3次、即办件事项比例达到40%以上。 | 区行政服务中心 | 区级有关部门、各乡镇（街道） | 行政审批科 | 2021年12月31日 |
| （九）精准推动工程建设项目审批制度改革 | 全面落实《黔江区深化工程建设项目审批制度改革实施方案》（黔江府发〔2021〕6号）。健全“一家牵头、并联审批、限时办结”并联审批协调机制，进一步优化审批流程，取消和合并部分审批事项，精简同一部门相关事项内审环节，根据项目类型精准定制统一的项目审批流程图，确保申报事项和材料再精简20%以上。 | 区住房城乡建委 | 区发展改革委、区规划自然资源局、区城管局、区水利局、区交通局 | 行政审批科 | 持续推进 |
|  | 进一步优化审批管理体系，实现全区“一张蓝图”统筹生成项目，“一个窗口”接件、出件率100%，“一张表单”落实率100%。探索工程建设项目技术审查与行政审批“适度分离”，对不影响安全和公共利益的要件探索“容缺后补”制度。 | 区住房城乡建委、区规划自然资源局 | 区发展改革委、区城管局、区水利局、区交通局 | 行政审批科 | 持续推进 |
|  | 将加装电梯、装饰装修、社会投资小型低风险项目只需进行部分审批流程的工程项目单列一类，推行工程建设项目分级分类管理，进一步减时间、减环节、降费用，提升质量管控水平，在社会投资小型低风险建设项目全流程23天办结基础上，推动审批流程再优化、审批环节再精简、审批时限再压缩。推行供水、供电、燃气、排水、通信等市政公用服务“一站式”办理，为建设单位提供“一站式”服务。探索推进“智慧工地”建设。 | 区住房城乡建委、区行政服务中心 | 区城管局、区经济信息委 | 行政审批科 | 持续推进 |
| （十）大力推动社会信用体系建设 | 加强“双公示”信息归集，推进在行政管理和公共服务事项中对“红黑名单”逢办必查，落实联合激励和惩戒措施。 | 区发展改革委 | 区级有关部门、各乡镇（街道） | 行政审批科 综合行政执法支队 | 2021年12月31日 |
| （十一）积极探索政务服务创新举措 | 结合实际，积极探索特色做法，2021年9月底前至少推出1项创新服务。 | 区级有关部门、各乡镇（街道） |  | 行政审批科 | 2021年9月30日 |