






 


黔江发改委发〔2026〕221号
 

重庆市黔江区发展和改革委员会
关于黔江区恐龙遗址公园引调水工程
可行性研究报告的批复

重庆市枳丹石城市建设开发有限公司：
你司《关于审批黔江区恐龙遗址公园引调水工程可行性研究报告的请示》（枳丹石公司文〔2026〕193号）收悉。经区政府投资项目前期工作服务中心组织中实建设工程咨询有限公司审核并出具评审报告。经研究，原则同意该项目可行性研究报告，现批复如下：
一、为提升恐龙遗址公园片区生态供水保障率，完善供水保障体系，同意实施该项目。
二、项目代码：2510-500114-04-01-292378。
三、项目业主：重庆市枳丹石城市建设开发有限公司。
四、项目建设地点：黔江区正阳街道。
五、建设规模、标准及主要建设内容：铺设供水管道总长7.14km，其中DN500PE管1.55km，DN400PE管0.34km，DN300PE管1.32km，DN200管道0.71km，DN150管道3.22km，配套建设钢筋砼闸阀井、排气阀井、排泥阀井等附属设施；在工程起点新建控制机房1座；在工程前段沿线设置减压池1座。
[bookmark: _GoBack]六、投资估算及资金来源：项目估算总投资1646.66万元，其中：建筑工程911.16万元，机电设备及安装工程127.32万元，施工临时工程148.23万元，独立费用182.98万元，基本预备费136.97万元，建设征地与移民安置补偿85.00万元，环境保护工程25.00万元，水土保持工程30.00万元。资金来源为争取市级及以上补助资金、专项债券和业主自筹。
七、建设工期：6个月。
八、招投标核准：本项目招标范围为工程施工，勘察、设计、监理等与工程建设有关的服务，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。达到依法必须招标限额标准的，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标，招标公告在指定媒介公开发布。
九、有关要求：请接此批复后，严格执行项目基本建设程序，加紧推进项目前期工作进度，强化资金筹集与管理，认真落实安全生产责任制，加强工程投资、工期和质量控制，确保早日开工建设，及早建成投用。

附件：黔江区恐龙遗址公园引调水工程投资估算表
 

重庆市黔江区发展和改革委员会
                            2026年7月13日

















附件

黔江区恐龙遗址公园引调水工程投资估算表

单位：万元
	序号
	工程或费用名称
	金  额

	一
	工程部分
	1506.66 

	（一）
	建筑工程
	911.16 

	1
	引水工程
	12.33 

	2
	管道工程
	838.83 

	3
	其他建筑工程
	60.00 

	（二）
	机电设备及安装工程
	127.32 

	（三）
	施工临时工程
	148.23 

	（四）
	独立费用
	182.98 

	1
	建设管理费
	24.77 

	2
	工程建设监理费
	24.82 

	3
	生产准备费
	5.21 

	4
	科研勘察设计费
	80.08 

	5
	其他
	48.10 

	（1）
	工程质量检测费
	4.15 

	（2）
	工程咨询费
	30.81 

	（3）
	交易服务费
	7.80 

	（4）
	工程保险费
	5.34 

	（五）
	基本预备费
	136.97 

	二
	专项部分
	140.00 

	1
	建设征地与移民安置补偿投资
	85.00 

	2
	环境保护工程投资
	25.00 

	3
	水土保持工程投资
	30.00 

	三
	建设项目总投资估算
	1646.66 




































                                                             
  抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局、区水利局。                   
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