






 


黔江发改委发〔2026〕283号
 

重庆市黔江区发展和改革委员会
关于黔江区黄溪镇共林、兴阳村2026年特色
旅居村配套道路建设以工代赈项目
可行性研究报告的批复

黄溪镇人民政府：
    你府《关于黔江区黄溪镇共林、兴阳村2026年特色旅居村配套道路建设以工代赈项目可行性研究报告的请示》（黄溪府文〔2026〕12号）收悉。经区政府投资项目前期工作服务中心评审，原则同意该项目可行性研究报告，现批复如下：
一、为提升黄溪镇共林、兴阳村基础设施条件，增加农村居民收入，同意实施该项目。
二、项目代码：2607-500114-04-01-413787。
三、项目法人：黔江区黄溪镇人民政府。
四、项目建设地点：黔江区黄溪镇共林、兴阳村。
五、建设规模、标准及主要建设内容：新建并硬化3.5米宽农村道路16公里，修建挡土墙612立方米，安装直径0.5m管涵58座，完善道路相关配套设施。
六、投资估算及资金来源：项目总投资859.46万元，其中工程费用805.12万元，工程建设其他54.34万元。资金来源为中央预算内以工代赈专项资金805.00万元，地方财政性建设资金54.46万元。
七、建设工期：5个月。
八、招标核准：本项目招标范围、招标方式及招标组织形式按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《重庆市黔江区政府投资管理实施办法》和以工代赈项目建设有关规定组织实施。
九、有关要求：
（一）根据《关于印发村庄建设项目简易审批方案的通知》（黔江发改委发〔2022〕64号文）要求，本项目适用村庄建设项目简易审批程序。本批复中明确的项目投资估算为项目控制性投资，不再审批项目投资概算。
（二）切实加强以工代赈项目实施过程监管，严格执行以工代赈项目劳务用工和报酬发放有关规定，本项目实施过程中要最大限度吸纳当地返乡农民工、家庭经济困难高校毕业生、退伍军人、脱贫人口、防止返贫监测对象和其他农村低收入家庭的劳动力参与工程建设，项目累计用工人数不得少于321人，发放劳务报酬金额不得低于340.42万元。
（三）进一步优化项目施工设计，认真落实安全生产责任制,强化项目资金管理，切实控制投资，严控工程质量，加快推进项目实施，确保早日建成投用。

附件：黔江区黄溪镇共林、兴阳村2026年特色旅居村配套道路建设以工代赈项目投资估算表
 
            
重庆市黔江区发展和改革委员会
                            2026年8月6日










附件
黔江区黄溪镇共林、兴阳村2026年特色旅居村配套道路建设以工代赈项目投资估算表
	序 号
	工程或费用名称
	金额（万元）
	备注

	一
	工程费用
	805.12 
	  项目实施过程中最大限度吸纳当地返乡农民工、家庭经济困难高校毕业生、退伍军人、脱贫人口、防止返贫监测对象和其他农村低收入家庭劳动力参与工程建设，项目累计用工人数不得少于321人，发放劳务报酬金额不得低于340.42万元

	1
	黔江区黄溪镇共林、兴阳村2026年特色旅居村配套道路建设以工代赈项目
	805.12 
	

	二
	工程建设其他费
	54.34 
	

	1
	工程建设监理费
	22.32 
	

	2
	建设项目前期工作费
	28.18 
	

	3
	设计文件审查费
	0.62 
	

	4
	工程保险费
	3.22 
	

	三
	估算总投资
	859.46
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