






 


黔江发改委发〔2026〕309号
 

重庆市黔江区发展和改革委员会
关于黔江区历史遗留废弃矿山生态修复工程
项目可行性研究报告的批复

区农村土地整治中心：
你中心《关于审批黔江区历史遗留废弃矿山生态修复工程项目可行性研究报告的请示》（黔江土地整治文〔2026〕15号）收悉。经区政府投资项目前期工作服务中心评审，原则同意该项目可行性研究报告，现批复如下：
一、为修复黔江区历史遗留废弃矿山生态，有效控制安全隐患，同意实施该项目。
二、项目代码：2608-500114-04-05-303264。
三、项目业主：重庆市黔江区农村土地整治中心。
四、项目建设地点：黔江区蓬东乡、水田乡、冯家街道、阿蓬江镇、舟白街道、沙坝镇、石会镇、黎水镇、邻鄂镇。
五、建设规模、标准及主要建设内容：主要对17个矿山17个图斑进行生态修复，治理面积9.8959hm2，主要包括矿山地质环境治理工程、地形地貌重塑工程、土壤保护与修复工程、植被恢复工程、配套工程、土壤质量检测与管护工程等建设内容。
六、投资估算及资金来源：项目总投资596.04万元，其中：工程施工费455.87万元，其他费用90.07万元，不可预见费27.30万元，管护费13.68万元，监测费9.12万元。资金来源为中央财政专项资金和区级财政配套资金。
七、建设工期：36个月。
八、招投标核准：本项目招标范围为工程施工，勘察、设计、监理等与工程建设有关的服务，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。达到依法必须招标限额标准的，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标，招标公告在指定媒介公开发布。
九、有关要求：请接此批复后，严格执行项目基本建设程序，加紧推进项目前期工作，强化建设资金筹集，认真落实安全生产责任制，加强工程投资、工期和质量控制，确保早日开工建设发挥效益。

附件：黔江区历史遗留废弃矿山生态修复工程项目投资估算表
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黔江区历史遗留废弃矿山生态修复工程项目投资估算表

	序  号
	工程或费用名称
	金额（万元）

	一
	工程施工费
	455.87 

	1
	黔江区历史遗留废弃矿山生态修复工程项目
	455.87 

	二
	其他费用
	90.07 

	1
	前期工作费
	60.69 

	2
	业主管理费
	10.71 

	3
	竣工验收费
	7.91 

	4
	工程建设监理费
	10.76 

	三
	不可预见费
	27.30 

	四
	管护费
	13.68

	五
	监测费
	9.12

	六
	建设项目总投资估算
	596.04
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