






 


黔江发改委发〔2026〕311号
 

重庆市黔江区发展和改革委员会
关于黔江区2026年石家镇高标准农田建设
项目可行性研究报告的批复

中新绿雅（重庆）农业科技有限责任公司：
你司《关于申请审查黔江区2026年高标准农田建设项目可行性研究报告的函》（中新绿雅司函〔2026〕114号）收悉。经区政府投资项目前期工作服务中心组织重庆同丰工程管理咨询有限公司审核并出具评审报告，经研究，原则同意该项目可行性研究报告，现批复如下：
一、为提升黔江区石家镇土地地力，改善农业农村生产条件，同意实施该项目。
二、项目代码：2607-500114-04-01-271805。
三、项目法人：中新绿雅（重庆）农业科技有限责任公司。
四、项目建设地点：黔江区石家镇。
五、建设规模、标准及主要建设内容：建设高标准农田规模5008.87亩，其中：新建 3799.35亩，改造提升1209.52亩。主要建设内容包括梯田整治 348.72亩，旱地梯台整治222.55亩，新建农机通道14597m，下田坡道（连接道）22 处，新建蓄水池9座，维修蓄水池1座，新建管道10007米，改建排水沟1884米，疏浚排水沟1353米，新建农涵171座；新建田间道3986米，改建田间道20485米，增施有机肥640.16亩，设置公示牌1块、工号牌155块、工号桩37块，配套潜水泵（便携泵）3 套。
六、投资估算及资金来源：项目估算总投资1261.04万元，其中：工程施工费1189.58万元，设备购置费3.33万元，其他费用68.13万元。资金来源为中央农田建设补助资金，不足部分由市级配套资金解决。
七、建设工期：12个月。
八、招投标核准：本项目招标范围为工程施工，勘察、设计、监理等与工程建设有关的服务，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。达到依法必须招标限额标准的，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标，招标公告在指定媒介公开发布。
[bookmark: _GoBack]九、有关要求:请接此批复后，严格执行项目基本建设程序，加紧推进项目前期工作，强化资金筹集与管理，认真落实安全生产责任制，加强工程投资、工期和质量控制，确保早日开工建设，及早建成投用。

附件：黔江区2026年石家镇高标准农田建设项目投资估算表



重庆市黔江区发展和改革委员会
2026年8月14日 















附件

黔江区2026年石家镇高标准农田建设项目投资估算表
单位：万元
	序号
	工程或费用名称
	金  额

	一
	工程施工费
	1189.58 

	1
	农田基础设施建设工程
	1149.71 

	2
	农田地力提升工程
	23.80 

	3
	安全文明施工及环境保护费
	16.07 

	二
	设备购置费
	3.33 

	三
	其他费用
	68.13 

	1
	前期工作费
	31.46 

	2
	工程监理费
	20.18 

	3
	土壤检测费
	4.00 

	4
	项目管理费
	12.49 

	四
	项目估算总投资
	1261.04 
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