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十、加强规划组织实施




“十五五”是黔江全面融入成渝地区双城经济圈和西部陆海新通道，加快建设渝鄂湘黔边际区域中心城市的关键期。为积极贯彻落实国家、市级“十五五”规划编制工作精神，按照重庆市黔江区人民政府办公室《关于印发黔江区“十五五”规划编制工作方案的通知》（黔江府办〔2024〕17号）要求，根据《重庆市“十五五”现代综合交通运输体系和物流发展规划（2026—2030年）》和《重庆市黔江区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，特制定本规划。

一、总体要求和发展目标
（一）总体要求

全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实习近平总书记关于交通强国的重要论述和视察重庆重要讲话重要指示精神，全面落实市委六届历次全会部署和市委主要领导调研黔江系列指示要求，认真落实黔江区五届九次全会精神，聚焦“一带一路”、长江经济带、西部陆海新通道、成渝地区双城经济圈建设等国家重要战略部署，紧扣黔江区“三高地一枢纽
”发展定位，遵循战略引领、一体衔接，立足自身、服务全局，数智赋能、创新发展，以人为本、服务提质的原则，全面推动综合交通运输体系跨区域统筹布局、跨方式一体衔接、跨领域深度融合，着力构建综合立体交通网和推进一体化融合、安全化提升、数智化升级、绿色化转型，为把黔江区建设成为渝鄂湘黔边际区域中心城市提供坚实支撑。
（二）发展目标
到2030年，黔江区综合交通运输全面构建“12348”总体架构体系（即：1个总目标：在渝鄂湘黔边际区域率先基本建成交通强区；2大综合交通枢纽：力争创建全国性综合交通枢纽、基本建成渝鄂湘黔边际区域交通物流综合枢纽；3个交通圈：1小时周边
、2小时边际区域
、8小时四极
；4向通道：东进、西行、北上、南下四向复合型综合交通运输大通道；8大体系：综合立体网体系、一体化网络体系、客运出行体系、货运物流体系、新兴产业体系、安全应急体系、低碳绿色体系、现代治理体系），打造5大标志性成果，更好辐射周边、服务成渝、链接全国、融入全球，基本建成“人享其行、物畅其流”的现代化综合交通运输体系，全力支撑渝鄂湘黔边际区域中心城市和“三高地一枢纽”建设。
——综合立体交通网取得新进展。积极构建“3高5普”的区域性铁路枢纽体系和“一环八射”高速公路网络，推动形成“航空+铁路+公路”的综合立体交通网络，力争实现2小时成渝畅行、8小时四极畅达。
——一体化融合达到新水平。加快建设黔遵昭铁路，实现渝鄂湘黔边际区域2小时畅行。研究开行公交化列车，积极实施黔务高速、黔利高速建设，力争构建“1小时”周边通勤圈。

——人畅其行展现新面貌。积极建设武陵山机场（黔江北）空铁联运客运枢纽，综合客运枢纽旅客平均换乘距离不超过500米、平均换乘时间不超过10分钟，公交车站点500米半径覆盖率100%，公交吸引能力显著增强。
——物畅其流实现新跃升。黔江综合物流枢纽基本建成，交通对黔江“2366
”现代制造业产业体系的支撑成效明显。农村物流区级和镇级节点100%建成，村级节点70%建成。
——数智化升级打开新局面。大力培育“交通+制造”示范园区。开通低空文旅航线，力争建成市级“航空经济发展示范区”。完成数字化改造试点、新能源车辆更新、航空经济场景规模化应用等任务。
——安全化提升形成新格局。普通干线公路应急救援响应时间不超过30分钟。全面构建综合立体交通网设施本质安全体系、现代化安全管理体系、应急救援保障体系。
——绿色化转型得到新突破。交通运输领域碳达峰基本实现，力争推动交通与能源融合项目落地1—2个，每年新增（更新）公交新能源车辆占比100%。单位运输碳排放强度下降9.5%。
——现代化治理迈上新台阶。交通科创能力进一步加强，交通行业管理制度体系更加完善，新时代交通文化建设不断深入，交通运输行业人才队伍全面构建与强化。信用交通、法治交通建设等取得重大进展。
专栏1  综合交通运输“十五五”发展规划主要指标

	指标
	2025年
	2030年
	指标属性

	综合立体网
	铁路营业里程（公里）
	173
	208
	预期性

	
	高速铁路里程（公里）
	25
	60
	预期性

	
	普通省道三级及以上公路占比（%）
	61
	90
	预期性

	一体化融合
	4A级及以上景区高等级公路连接占比（%）
	80
	85
	预期性

	
	村民大型聚居区通畅率（%）
	100
	100
	预期性

	客运出行体系
	公交分担率（%）
	35
	40
	预期性

	
	公交车万人拥有率（标台/万人）
	5
	6
	预期性

	
	城市建成区公交站点500米覆盖率（%）
	98
	100
	约束性

	
	城市建成区公交车进场率（%）
	45
	50
	预期性

	
	中高级客车占比（%）
	85
	90
	预期性

	货运物流体系
	综合物流成本下降率
	—
	20
	预期性

	
	具备条件的行政村通邮率（%）
	　
	100
	预期性

	数智化升级
	交通营运车辆主动式预警监测安装率（%）
	90
	100
	预期性

	
	重要交通基础设施感知监测覆盖率（%）
	　
	100%
	预期性

	安全化提升
	新建公路安保工程里程（公里）
	—
	500
	约束性

	
	干线公路安全设施完好率（%）
	95
	96
	约束性

	
	安保工程实施率（%）
	100
	100
	预期性

	
	超限检测站对货物集散区覆盖率（%）
	100
	100
	预期性

	
	公路安全救援响应时间（分钟）
	—
	30
	预期性

	
	公路安全应急救援到达时间（小时）
	—
	0.8
	预期性

	
	干线公路一般灾害应急抢通时间（h）
	—
	≤6
	预期性

	
	国省干线公路新发现四、五类桥梁（隧道）处治率（%）
	100
	100
	约束性

	
	一般公路突发事件应急装备物资到达时间（小时）
	—
	＜1
	预期性

	
	普通国道优良路率（%）
	100
	100
	预期性

	
	普通省道优良路率（%）
	74.13
	＞80
	预期性

	
	农村公路优良路率（%）
	80
	85
	预期性

	
	隧道消防设施安装率（%）
	　
	100
	预期性

	绿色化转型
	新能源公共交通车辆占比（%）
	43
	60
	约束性

	
	干线公路绿化率（%）
	90
	93
	约束性

	
	营运车船单位周转量二氧化碳下降率（%）
	1
	3
	预期性


专栏2  综合交通运输“十五五”发展规划五大标志性成果
	1.高铁双通道。加快建设黔江至吉首高铁，形成黔江至重庆中心城区和湖南方向高铁双通道。
2.四向九廊开放通道体系。依托已建成和规划的铁路和高速公路，构建“北上至京津冀城市群和呼包颚榆城市群，南下黔中城市群、北部湾经济区和粤港澳大湾区，东进长三角城市群、厦漳泉都市圈，西联成都平原城市群、兰西城市群”的四向九廊对外开放通道体系。
3.航空经济示范区。构建“1+2+N”航空节点体系，即武陵山机场1个支线机场，小南海、濯水古镇2个通用直升机场，N个低空起降点。加快打造“低空+”新场景和航空经济全产业链。
4.精品旅游公路环线。结合全市渝东南“武陵风情”旅游环线，打造黔江旅游精品自驾公路环线，高效串联小南海、城市大峡谷、濯水、武陵仙山等国家级旅游资源节点。
5.公交化列车。研究开行渝厦高铁重庆东至黔江段公交化列车，适度加密渝怀铁路公交化列车班次，强化黔江与中心城区和周边区县的通勤联系。


二、共建畅达全国的现代综合立体交通网
（三）提升综合交通枢纽对外通道能力
优化四向综合运输通道。扩容西向通道，依托规划的广忠黔铁路、黔涪高速和建成的渝厦高铁渝黔段、渝湘高速、渝怀铁路及二线，形成直达重庆主城-成都平原城市群、兰西城市群等方向的便捷大通道，助推黔江积极参与成渝地区双城经济圈建设。拓展东向通道，依托规划的黔永高速和建成的黔张常铁路、张南高速等项目，畅通黔江至长三角城市群、厦漳泉都市圈等方向的大通道，助推黔江高效承接长三角和闽浙等沿海地区的产业转移。提质北向通道，依托规划的黔江至万州高铁、安恩黔铁路、黔利高速和建成的黔石高速等项目，构建北上京津冀城市群和呼包颚榆城市群的铁路、公路大通道，加强与郑州、西安等地的经济协作和交通联系。优化南向通道，依托规划的黔江至吉首高铁、黔遵昭铁路、黔务高速和建成的渝湘高速、渝怀铁路及二线等项目，打通南下黔中城市群-滇中城市群、北部湾经济区、粤港澳大湾区三个方向的客货运输大通道。

完善航空机场布局。推动航空口岸开放，积极开展武陵山机场口岸开放前期准备工作，推进西侧综合物流园区建设，完善航空口岸基础设施建设。加强航空物流公共信息平台建设、数据共享，提升航空口岸数字化智能化水平。谋划机场二次改扩建，适时开工建设机场跑道延长工程，实施站坪、航站楼、货运站等设施设备改扩建，新建机场专用的天气雷达台站，建设航管设备改造工程，全面完善机场设施，满足渝鄂湘黔边际区域旅客日益增长的航空出行需求。
专栏3  提高全国性综合交通枢纽对外通道能力重大工程
	1.西向通道。构建黔江经重庆都市区至成都平原城市群、黔江经兰州至天山北坡城市群两条走廊。
2.东向通道。构建黔江经武汉至长三角城市群、黔江经长沙至厦漳泉都市圈两条走廊。
3.北向通道。构建黔江经西安至京津冀城市群、黔江经西安至呼包鄂榆城市群两条走廊。
4.南向通道。构建黔江经黔中城市群至滇中城市群、黔江经南宁至北部湾经济区、黔江经桂林至粤港澳大湾区三条走廊。

5.航空机场。建设机场跑道延长工程，实施站坪、航站楼、货运站等设施设备改扩建；新建机场专用的天气雷达台站，建设航管设备改造工程。建设机场西侧300亩综合性物流园区，完善停机坪、货运站、仓储设施、配送中心、信息平台等配套设施。


（四）提高边际区域综合枢纽发展能级
加强铁路通道建设。优化高速铁路网络，依托规划建设的黔江至吉首、万州两大方向的高铁项目和已开通的重庆东至黔江高铁，构建“T”字型高铁网，高效融入“八纵八横”国家高铁网，实现黔江与渝、湘两地高铁直联，黔江至成渝地区双城经济圈、京津冀、长三角、粤港澳大湾区四极区域8小时畅达。完善普速铁路网布局，在已建成渝怀、黔张常铁路基础上，规划布局黔遵昭、广忠黔及安恩黔铁路，构建多向放射状普速铁路网，全面融入国家综合运输大通道，实现黔江与渝、湘两地普铁双通道，与鄂、黔两地铁路直联。
优化高速公路网络。积极完善高速公路网络，规划建设黔务、黔利高速，规划新增黔永、黔涪高速，构建“一环八射”高速公路格局，总里程约242公里，规划毗邻地区高速公路出口通道达到8个，黔江与周边毗邻区县高速公路连通率100%。加快推进重点项目建设，“十五五”重点推进黔务、黔利两个项目建设，积极开展黔永、黔涪两个项目前期研究工作，增强黔江对渝鄂湘黔边际区域的集聚辐射能力。
专栏4  提升边际区域综合枢纽发展能级重点项目
	1.高速铁路。黔江至吉首高铁（黔江段）35公里，按照“国铁主干线，速度350公里/小时”标准建设；黔江至万州高铁（黔江段）30公里，按照“区域连接线，速度350公里/小时”标准建设。

2.普速铁路。黔遵昭铁路（黔江段）36公里，按照“速度160公里/小时，单线铁路”标准建设；广忠黔铁路（黔江段）26公里，按照“速度160公里/小时，单线铁路”标准建设；安恩黔铁路（黔江段）20公里，按照“速度160公里/小时，单线铁路”标准建设，“十五五”开展前期工作。
3.高速公路。新开工项目：黔江至利川高速公路32公里，按照“80公里/小时，双向4车道”标准建设；黔江至务川高速公路40公里，按照“80公里/小时，双向4车道”标准建设。前期工作：黔江至永顺高速公路32公里，按照“80公里/小时，双向4车道”标准开展前期工作研究；黔江至涪陵高速公路5公里，按照“80公里/小时，双向4车道”标准开展前期工作研究。


三、构建渝鄂湘黔边际区域一体化交通网络
（五）构建边际区域“2小时”交通圈
建设“2小时”区域畅行网。建成至周边区域复合型通道集群，依托重庆东至黔江高铁+包茂高速，黔万高铁+张南高速，黔张常铁路+张南高速，黔吉高铁+包茂高速，黔江至中心城区、渝东北、湖北、湖南四个方向均实现“高（快）铁+高速”的复合型通道集群体系，实现黔江至渝鄂湘三地2小时畅达。推动与贵州地区铁路和高速直联，加快推进黔遵昭铁路建设，在昭通衔接既有的内昆铁路，构建黔江至贵州、云南等地的铁路直联通道，全面实现渝鄂湘黔边际区域2小时畅行。积极开展黔务高速前期工作，实现黔江与贵州高速直联。
打造“1小时”周边通勤圈。研究开行公交化列车，增开渝厦高铁重庆东至黔江段公交化列车，实现黔江与中心城区1小时通勤。适度加密渝怀铁路公交化列车，实现黔江与酉阳、彭水等地1小时通勤。优化高速公路出口通道配置，加快推进黔利高速建设，实现与利川高速直连。积极建设黔务、黔涪、黔永高速，实现与彭水高速三通道、与酉阳高速双通道联系。利用高速公路，实现与石柱、利川、咸丰、彭水、酉阳等毗邻区县1小时通勤。
（六）提质一体化融合交通发展
建设城乡一体化交通网。加强低运量轨道交通论证，规划布局低运量轨道交通线网7条，总长130.8公里。进一步加强前期论证研究工作，确保规划方案落地实施。加快铁路专用线建设，规划建设青杠园区铁路专用线及肖家沟铁路货场，支撑青杠物流中心和铁路货运站的发展，线路全长约8.1公里。建设覆盖全面的普通干线网络，围绕区域经济发展和出行需求，重点实施普通国道新改建42公里，普通省道新改建118公里，国省道路面改造161公里，重要连接线68公里。实施“新一轮”四好农村路建设，聚焦路网结构优化，实施一批毗邻乡镇联网路、毗邻行政村联网路、行政村通双车道、农村公路拓宽硬化、乡村旅游路产业路项目。
完善景区园区集疏运体系。重点推进产业园区集疏运建设，逐步完善正阳组团、青杠组团、冯家组团等配套集疏运通道。正阳和冯家组团位于正阳街道，通过渝怀铁路、渝厦高铁、包茂高速、正舟路、绕城高速等项目集疏运；青杠组团位于青杠片区，通过渝怀铁路、渝厦高铁、包茂高速、县道X903等项目集疏运。积极推进景区配套公路升级，充分发挥交通运输在旅游业发展的先导性、服务性作用。濯水景区位于濯水镇，通过国道G319、绕城高速等项目集疏运；城市大峡谷景区位于舟白街道，通过国道G319、正阳大道等项目集疏运；小南海旅游景区和土家十三寨位于小南海镇，通过省道S203、县道X807等项目集疏运；水车坪景区位于水市镇，通过省道S203、县道X824等项目集疏运；神龟峡景区位于阿蓬江镇，通过国道G319、包茂高速等项目集疏运；爱莉丝庄园景区位于冯家街道，通过国道G319等项目集疏运。
专栏5  构建渝鄂湘黔边际区域一体化交通网络重点项目
	1.公交化列车开行。加密开行渝怀铁路重庆北经黔江至秀山段公交化列车。增开渝厦高铁重庆东至黔江段公交化列车。优化运营补贴模式，探索建立补贴退出机制。改造铁路、车站相关设备及票务系统等设施，分阶段优化铁路乘车模式。

2.铁路专用线。青杠园区铁路专用线8.1公里，按照“速度120公里/小时，单线铁路”标准建设。
3.低运量轨道交通。7条低运量轨道交通，共计130.8公里，“十五五”重点开展需求研究、方案论证、规划报批等工作。
4.普通国道。实施G319正阳至城西段改线、G353咸丰界至黔江段改线等项目42公里。实施G319、G353路面大修项目105公里。
5.普通省道。实施S525线金洞界至阿蓬江场镇段、金洞至早化段、水帘洞至双泉等升级改造项目40公里；实施S304线水田夫眼垭至金溪场镇段、S203石家至鹅池段和黄溪至黎水段、S524黑溪至石会等原级改造项目78公里；实施S523线册山至马嘶口段、S524线天坪店至黑溪场镇、S203正阳至濯水段、S304老官河大桥至高坝水库等路面大修项目56公里。
6.重要连接道。城乡融合，实施X802县城至中塘段升级改造项目13公里。实施石会至小南海、石会香山寺至武陵仙山至国道319线、黔江城区至正阳山观景楼道路建设等项目46公里。路网衔接效率提升，实施黔江区G65高速阿蓬江服务区新增下道口建设、黔江区G65高速黔江服务区新增下道口建设等项目9公里。
7.四好农村路。实施X436庙垭至杨家坳段、XG03白石至杉岭、蓬东至五里、邻鄂至五里、白石至湖北长顺、水市至阿蓬江、太极至濯水、鹅池至阿蓬江等117公里毗邻乡镇联网路项目。实施69公里毗邻行政村联网路项目、500公里行政村通双车道项目、500公里农村公路拓宽硬化项目、12公里农村道路提档升级建设工程、25公里乡村振兴道路连通工程、38公里乡镇通三级及以上公路建设工程、24公里农村道路改扩建项目。实施35公里乡村旅游路、资源路、产业路项目。成功创建“四好农村路”全国示范县。“两细路”入选“全国十大最美农村路”。新增创建1-2个市级示范乡镇以及3条市级最美农村路。
8.集疏运项目。新建黔州大道拓宽工程1.16公里、朝阳路0.6公里等客运枢纽集疏运项目。续建黔江货场南路0.3公里等货运枢纽连接线项目。新建黔江区百花园至正阳一级路8.5公里、S203正阳至濯水段路面大修项目23公里、G353改线工程24公里、S203线杉岭场镇至小南海场镇段升级改造35公里等园区景区集疏运项目。研究论证园区物流综合体至机场物流中心物流快速通道、黔江区至忠县快速物流通道等项目。


四、基本建成高品质便民惠民客运出行体系
（七）建设多层级客运服务网
优化链接全国的客运网。构建多层级客运枢纽体系，规划形成“2枢纽2中心N节点”客运枢纽体系，“2枢纽”即黔江站高铁客运枢纽、武陵山机场（黔江北）空铁联运枢纽，“2中心”即汽车西站客运中心、濯水古镇旅游集散中心，“N节点”即N个乡镇综合服务站节点。拓展机场航线网络，新开和加密与国内主要城市群、经济区的航班航线，积极拓展国际航线，规划开通国际国内航线36条，其中国内27条，国际9条，全面建成渝鄂湘黔边际区域重要航空门户和旅游中转港。提升城际客运服务品质，依托重庆东至黔江、黔张常等高铁，研究开行至中心城区高铁公交化列车，优化运营补贴模式，探索建立补贴退出机制。适时开行至酉阳、张家界等区县定制班线，适当加密至忠县、秀山城际快车班次。

构建畅联区域的出行网。提增城市公交服务水平，加快完善“快、干、支、微”四级线网结构，开行小巷公交、定制公交。加快班线客车退出和公交覆盖进程，力争实现所有具备条件的乡镇通公交。大力更新纯电动、无障碍环保车型，更新纯电动车辆156辆。提高城乡客运服务效率，稳步推进巡游和网约出租车投放，巡游出租车规模控制在300辆以内。加大农村客运扶持力度，优化农村客运补贴机制。全面推广农客片区经营和预约响应服务，推进农村客货邮融合发展。

创新联程联运服务。完善客运枢纽联运服务功能，推动既有综合客运枢纽功能优化改造，推动联运交通导向标识一致性和连续性。新建综合客运枢纽根据需要配置联运服务设施。推动联运票务一体化，探索旅客联程运输电子客票，积极发展“空铁通”“空巴通”、公铁联运等服务产品。综合客运枢纽不同运输方式区域互设自动售（取）票设备，方便旅客购（取）联运客票。

专栏6  建设多层级客运服务网重点项目
	1.客运枢纽项目。实施高铁站前片区综合开发工程，打造集旅游地产、康养等一体的7.33平方公里“高铁会客厅”；对濯水、小南海等24个乡镇客运站进行升级改造；实施黔江客运站场外迁改建。
2.公共交通。新改建汽车西站（百花园）、汽车东站（官坝）公交站场，建设10个公交港湾站，新开通约5公交线网，优化调整10条公交线路。巡游出租车规模控制在300辆以内。
3.班线客运。适时开行黔江至秀山、黔江至张家界定制班线。


（八）实施交旅融合发展
打造交旅融合示范线路。深化融合发展，围绕全域旅游和助力乡村旅游交通景观打造，推出一批精品旅游示范线和“四好农村路”旅游公路建设，提高运输和旅游发展契合度。联动乌江、阿蓬江酉水河等航道，打造乌江画廊等区域水上精品旅游航线。打造精品旅游公路环线，线路起于小南海景区，串联城市大峡谷、濯水、武陵仙山等国家级旅游资源节点，积极融入渝东南“武陵风情”旅游环线，环线公路全长约200公里，等级达到三级及以上。因地制宜规划建设露营基地、自驾营地、停车场、充电桩、观景平台等服务设施。
全面提升旅游交通服务品质。促进旅游客运高质量发展，推动综合客运枢纽与景区深度合作，发展“景区直通车”、旅游专线。拓展客运枢纽功能，提供票务预订、信息咨询、行李直挂等服务。全程加强旅游交通服务保障，加强旅游客运市场监管，开展“两客一危”、非法营运及网约车违规经营专项整治。引导旅客文明乘车。持续开展路域环境整治。
专栏7  实施交旅融合发展重点项目
	1.旅游公路。实施S203线杉岭场镇至小南海场镇段、濯水至水市段、水市至畔南段、S524线石会武陵大桥至沙坝脉东段、沙坝十字居委至新华杨家坳段、S304白土至三塘盖段等项目144公里。
2.航道。建设阿蓬江七级航道69公里，洞塘水库七级航道3.5公里，小南海湖泊七级航道6.5公里。
3.旅游码头。新改建两河口旅游码头，泊位5个；新改建濯水旅游码头，泊位3个；新改建神龟峡旅游码头，泊位3个。
4.船舶装备。更新神龟峡旅游船舶5艘，更新客渡船10艘。
5.旅游客运线路。开行黔江站至濯水古镇、小南海、土家十三寨等一批旅游专线。
6.完善服务设施。建设公路服务站、观景台、停车休息点、客运站等沿线设施30处。建设公路服务区、停车区、一般服务设施30处。


五、基本建成低成本现代高效货运物流体系
（九）完善多式联运集疏运体系
优化物流枢纽节点体系。打造“1+3”货运枢纽体系，“1”即黔江综合物流枢纽，“3”即舟白航空、青杠、黔江渝东南智慧物流枢纽产业园区三大物流中心。构建“2+4+N”三级寄递物流节点体系，“2”即黔江快递分拨中心、舟白物流综合处理中心，“4”即4个乡镇共配中心，“N”即N个村级综合便民服务站。
提升多式联运效能。构建多式联运服务体系，稳定开行既有2条TIR国际跨境公路货运线路。稳定运行黔江－钦州西部陆海新通道集装箱铁路班列，探索开行中老泰、中越国际联运班列。打造多式联运精品路线，探索开行1条重庆主城至黔江双向高铁快运线路。探索铁水联运模式，研究打造黔江内陆“无水港”。探索陆空联运模式，打造2条黔江至全国主要城市的冷链物流运输专线。推动“一单制”“一箱制”发展，推广应用西部陆海新通道多式联运“一单制”提单，探索多式联运单证电子化应用。建设铁路集装箱共享调拨机制，争取在黔江站布局集装箱提还箱点。推动多式联运装备转型升级，推广应用标准化物流装备，探索在西部陆海新通道“一单制”“一箱制”做好标准化托盘的示范应用。引导鼓励区内物流企业购置运营新能源车型，推动氢能重卡应用到铁路站与航空物流园间的短途物流运输场景。
畅通城乡物流体系。提高城市货运配送服务水平，依托既有交通场站，拓展快递收发分拣和城市配送等服务。构建以城区为核心、辐射30个镇街（乡）的“干线运输+城区分拨+全区配送”服务体系。推广应用新能源城市物流配送车辆，提高配送车辆标准化水平。完善城乡寄递物流服务体系，大力发展“邮运通”模式，推动邮政、快递、客运、货运、农业等资源融合，探索驿站代收、联收联投等邮政快递多样化模式。大力发展邮车代运快件、农客代运邮件快件等组织模式，开行5条“客货邮”融合线路。
专栏8  完善多式联运集疏运体系重点项目
	1.货运枢纽项目。新建黔江站铁路货场扩能改造工程、青杠工业园区肖家沟货运站、重庆至黔江铁路存车场北侧动货基地场地。新建正阳火车站南侧铁路物流园区、武陵山航空物流园。争取建设西部陆海新通道渝东南海关监管作业场所。建设完善“2+4+N”城乡物流三级节点体系。
2.提升国际物流服务水平。开辟TIR国际公路冷链运输线路，拓展在东南亚地区的跨境运输业务，新增国际物流线路1条。探索开行玻纤、纺织品等货物的中老泰、中越国际联运班列。争取海关铁路监管作业场所和保税物流中心落地，实现西部陆海新通道集装箱铁路班列在黔直发。
3.增强多式联运服务效能。探索开行1条重庆主城至黔江双向高铁快运线路。研究打造黔江内陆“无水港”。打造2条黔江至全国主要城市的冷链物流运输专线。推动氢能重卡应用到铁路站与航空物流园间的短途物流运输场景；新增冷链运输车10台。建设铁路集装箱共享调拨机制，争取在黔江站布局集装箱提还箱点。


（十）推动物流降本提质增效
深化运输结构调整。优化大宗货物运输结构，推动粮食、矿建等大宗散货中长距离运输货物采用“铁转水”“公转铁”等模式。支持区内工矿企业、粮食企业“散改集”运输，加大35吨敞顶箱投入和市场多元化供给。建立铁路货运全程时限保障机制，推行班列客车化开行、直达化服务。提升道路货运短途接驳能力，组建专业化短驳运输车队，提供“门到站”“站到门”标准化接驳服务。在青杠、正阳等工业园区开展无人驾驶重型卡车示范应用，推动集疏运体系智慧化升级。

降低交通物流成本。推动物流与产业供应链融合，推动物流主体与三磊玻纤、京宏源、铝晟新材料等重点制造业企业深度融合、高效对接。推进供应链资源集成和渠道融合，提供仓储服务、综合物流服务等更多增值服务。加快物流新业态发展，加大无人机农产品寄递物流试点，加强与武陵山机场联动，打造“无人机转运+小型飞机直飞”等寄递服务模式。探索快递无人车智能化场景应用，在重点产业园区内开展无人驾驶物流车的应用试点。提高物流用地效率，支持交通、仓储物流用地采取长期租赁、先租后让等弹性供应方式，缓解企业初始用地投资成本。规划建设高速公路中转货运场地和区域分拨中心，增强干支衔接与货物转运分拨效率，有效降低物流中间环节成本。
培育物流运输新主体。培育现代物流综合集成商，加快培育平台型、综合性物流供应链服务企业，鼓励区内传统物流企业向供应链企业转型发展。支持区内物流企业升规纳统、参评4A级及以上物流企业等。培育专业化物流企业，提升冷链等专业领域物流服务能力，加强危化品运输管理，加强新业态新模式主体培育，培育壮大网络货运经营主体和品牌企业。
专栏9  推动物流降本提质增效重点项目
	1.有效降低交通物流成本。争取纳入全市第二批低空经济先行试验区。打造“无人机转运+小型飞机直飞”等寄递服务模式。在重点产业园区内开展无人驾驶物流车的应用试点。建设具备交通物流公共资源数据平台。开行5条农客代运邮件快件等客货邮融合线路。
2.培育壮大物流市场主体。新增交通运输规上企业2家、培育4A级物流企业1家。新增星级以上冷链企业2家。危化品企业控制在约10家。


六、打造数智化升级和新兴产业体系
（十一）推进交通数智化升级
基础设施数字化改造。推进基础设施数字化升级，实施渝湘、张南高速黔江段及普通国省干线车道动态管控、长大隧道安全智能管控、桥梁结构物健康监测等工程。实施黔江综合物流枢纽等枢纽场站安全生产智能预警、装备智能调度等工程。实施黔江高铁站等客运枢纽智能监控、电子信息牌等设备升级。推动运载设备智能化升级，实施货运车辆位置终端升级工程，实现区内重点营运货车北斗终端100%覆盖。推动外场作业设备更新迭代，配备先进智能的执法记录仪、无人机、移动执法终端等。加快推动AI智能巡检车、无人机智能巡检设备应用，提升公路桥梁边坡隧道等领域巡检智能化水平。建设数字交通大脑平台，建设黔江区数字交通系统，构建交通运输体征指标及KPI指标体系。积极对接区级数字化城市运行和治理中心，接入多跨事件明确业务流程，推动交通事件跨部门协同。

数字交通体系建设。持续深化数字重庆建设，积极推进数据资源交互共享、业务事项全面梳理，谋划相关事件接入区县城市运行与治理中心。积极承接市级数字化重大应用，推动“渝路智管”“打非治违”等市级应用率先在黔江区试点推广。建设交通运输时空信息GIS平台，充分整合本地数据资源，获取市级共享交通数据，建设交通设施时空数据库，实现交通现状、在建和规划设施在一张图上进行查询展示。探索人工智能+交通运输，探索部署DeepSeek等人工智能大模型，支撑本地化数据隔离训练与推理。利用人工智能模型对交通运输运行开展趋势预判、异常预警。通过对不同出行方式信息归集，实现交通拥堵预测、违规行为识别等功能。

专栏10  推进交通数智化升级重点项目
	1.基础设施数智升级建设。融合升级及新建多功能交调站20座，其中国道实施5座、省道实施15座。实施黔江区境内高速公路、普通国道，以及客货运枢纽场站的动态监控、智能管控、智能调度和处置。实施货运车辆位置终端升级工程，推动无人驾驶集卡、无人车邮路等智能化技术的应用。建设黔江区数字交通交通大脑系统。

2.数字交通体系建设。推动“渝路智管”、“打非治违”等市级应用率先在黔江区试点推广。建设交通运输时空信息GIS平台。探索部署DeepSeek等人工智能大模型。


（十二）培育交通融合新业态
大力发展航空经济。推进通用航空设施建设，规划布局“2+1+2+30”通用航空设施体系，即2个A2类通用直升机场，1个大型起降场，2个中型起降场和30个乡镇小型临时起降点。积极构建低空飞行服务平台。打造“低空+”新场景，推动“低空+政务”“低空+应急”场景落地，不断赋能强化交通治理能力。推动“低空+物流”场景，推动城市即时配送航线和快递配送航线运营，布局农村快递航线、“空空联运”农产品链路。探索“低空+文旅”场景，加快开通串联客运场站、旅游景区间低空航线。打造低空经济全产业链，强化产业制造能力，壮大新材料制造企业，打造航空新材料研制生产基地。鼓励推进校企合作、产教融合，优化低空飞行培训业务，建设无人机证照考试中心。
培育新兴交通产业。推进交邮融合发展，推动交通枢纽与邮政网点资源共享，持续开通“以客带货”公交示范线路，推动客运、货运、邮政信息和资源共享共用，探索客货邮发展新模式。培育智能运输产业，建设“成线成网”的智能化交通基础设施，引进智能无人驾驶小巴试点运营，提供短途接驳服务，实现智能无人驾驶小巴公交化运营。部署智能无人驾驶重卡，推动智能无人驾驶重卡与铁路、航空等运输方式的无缝衔接。推动数字交通新业态发展，推动公路水路数字化一体协同管控。开发黔江区智慧出行应用，集成公路出行信息发布、实时公交及充电桩查询等功能。大力发展行业治理效能新模式。推进交通与产业融合发展，大力发展枢纽经济，试点推广站城一体化发展模式。大力发展路衍经济，推动各类要素沿铁路、公路通道布局，带动产业园区、物流园区等综合开发。
专栏11  培育交通融合新业态重点项目
	1.航空主题产业园。依托武陵山机场现有资源，大力拓展航空研学及科普、模拟驾驶、太空仓、航空主题乐园、运动休闲观光等低空消费场景。
2.直升机场。规划建设小南海、濯水古镇两个A2类通用直升机场，各新建一座直径为42米的直升机起降坪、800平方米的飞行服务中心，以及助航设备、航管通信勤务设备、气象设施、消防救援设备、机场标志标识等相关配套设施，规划占地面积约10亩。

3.低空起降设施。建设小南海、濯水古镇2个A2类通用直升机场；“黔江峡谷城”通航大型起降场1个；黔江综合交通换乘枢纽、黔江中心医院中型起降场2个；小型起降点30个，实现低空飞行“镇镇通”。
4.培育新兴交通产业。开通“以客带货”公交示范线路。引进智能无人驾驶小巴试点运营，部署智能无人驾驶重卡。建设公路水路数字化一体协同管控平台，开发黔江区智慧出行应用程序。

5.低空经济发展。构建黔江区低空飞行服务平台。积极参与建设重庆市低空交通二号通道。推动“低空+政务”、“低空+应急”、“低空+物流”、低空+文旅”等新场景应用。打造低空产业原材料、装备制造、飞行培训等产业链体系。


七、构建安全化提升韧性交通体系
（十三）提升交通安全应急保障能力
强化设施本质安全。加强公路安全基础设施建设，推进路段防护设施提质升级。重点实施150公里普通公路地质灾害治理工程。加快实施普通公路危旧桥隧改造工程。提升公路基础设施防护能力，加强公路安全风险隐患排查，形成风险“一张图”。加强公路安全风险监测预警能力，提升风险早期识别和预警响应能力。
健全应急救援体系。加强应急救援体系建设，健全交通应急救援联动机制，建设黔江区交通应急救援指挥中心，推进交通应急救援智能化。提升公众应急意识和能力。完善应急物资储备体系，加快建设渝东南公路应急救援基地，以及黄溪、沙坝、马喇、石家河等4个区级公路应急物资中心，加强应急物资管理。定期检查物资质量与使用效能，确保应急保障能力可靠。加强路政治超能力建设，利用科技手段推行非现场执法，新建2处非现场治超点和8套动态监控检测系统。建立覆盖全区的公路动态监控检测执法系统网络。建设专业化应急救援队伍，组建一支常备、精干的区级交通行业专业应急救援队伍，加强专业培训与能力提升。加强社会应急力量建设，完善社会应急力量的激励和保障机制。

专栏12  提升交通安全应急保障能力重点项目
	1.安全基础设施建设。实施G319线90公里安全韧性提升工程，以及500公里农村公路安全生命防护工程。改造G319长田湾大桥、花地坪大桥，G319两河、新滩、门口山隧道，S304龙桥1号，S523岩坪、梅子关隧道、水田隧道等9座普通国省道危旧桥（隧）以及犁湾大桥、龙田坝小桥、岔河2号桥、岔河桥、丁家湾桥、干溪沟桥、金平桥、金泰黎民大桥、两河口桥、麻柳凼桥、马嘶口大桥、沙坝十字桥、神龟峡大桥、双林桥、太极桥、桃子坝桥、桐子园桥、湘子江桥、新桐桥、舟白大桥、自生桥等21座农村公路四、五类危旧桥。

2.设施防护能力提升。推进国省县乡村道公路安全隐患排查治理。推进国道桥梁、隧道监测预警系统建设以及G319线、G353线边坡监测项目建设。实施G319线阿蓬江到正阳段、S523线米汤泉至册山段、S525线早化至阿蓬江镇段、S524线朝天拐至黎水段、S524线三塘至新华段、S203线黎水叉马路至黄溪等150公里灾害防治工程。
3.应急救援。建设国防交通战备物资储备仓库。建设渝东南公路应急救援基地及连接线。建设黄溪、沙坝、马喇、石家河区级应急物资中心，配套应急装备物资储备仓库、装卸货区、办公楼等设施设备。建设黔江交通应急救援指挥中心。
4.超限治理。建设动态监控检测系统8套，包括动态称重、视频监控、智能车牌抓拍、超限数据信息发布等多种系统功能。新建非现场治超点2处。


（十四）推进基础设施更新养护
存量设施更新改造。提升基础设施服务品质，拓展公路服务内涵，优化公路设施配置，强化服务功能。加快推进公路服务区、停车区等一般服务设施建设。加强公众出行信息服务系统建设，完善道路标志标牌设立。拓展存量基础设施功能，开展“服务设施+”行动，加大养护站房的功能拓展，推进服务设施与休闲旅游、物流、文化等产业融合。积极实施农村客运站和招呼站复合开发，打造集客运、物流、商贸、邮政为一体的综合性服务站点。

加强现代化养护管理。规范公路养护作业流程，规范养护设计审批、质量安全监督及验收程序，加大养护工程实施力度。加快建立预防性养护技术体系，实施国省县道常态化预防性养护和修复性养护工程，完成224公里农村公路差等路改造。完善养护设施与设备，新建金溪、庙垭、黑溪、五里、黄溪等5处养护站房，完善和提升册山等现有养护站房的功能配置，科学设置简易养护驿站。推广“四新”技术，推进养护机械化、专业化，配置一线养护设备。深化养护体制机制改革，优化出台《黔江区公路养护管理实施办法》，明确各级政府养护职责。设立30个街镇（乡）交管站。分类推进养护市场化改革，建立政府与市场合理分工的运行机制，探索基于施工效果的新型支付模式。

专栏13  推进基础设施更新养护重点项目
	1.扩展存量设施服务能力。实施S203杉岭至小南海、S304白土至三塘盖段、水田至金溪和S525水帘洞至双泉段、金洞至早化段升级改造，按三级公路、路基宽度7.5米标准建设。实施S203濯水至水市段、水市至畔南段、石家至鹅池段，以及S524黄溪至黎水段原级改造，按三级公路、路基宽度7.5米标准建设。实施濯水至马喇、鹅池至阿蓬江、水市至阿蓬江界、濯水经柒坨至阿蓬江等路段的双车道升级改造。实施濯水、白石场镇过境路段改造。
2.普通公路养护。推进国省县道常态化预防性养护、修复性养护，实施224公里农村公路差等路改造。
3.公路养护设施建设。新建金溪、庙垭、黑溪、五里、黄溪等5处养护站房，完善和提升册山等现有养护站房的功能配置，增配先进养护设备。
4.养护管理。制定公路养护科学决策指导意见。建立覆盖公路技术状况检测评定、目标设定、养护需求分析和养护计划编制的决策机制。
5.养护数字化转型。构建统一的数字化养护平台。全面推广数字化养护管理系统。构建预测模型，对路面路况以及桥隧等附属设施状态进行预测。开通“黔江路长”微信小程序。


八、发展绿色化转型低碳交通体系
（十五）推进交通节能降碳
推广新能源交通设施和装备。完善新能源基础设施，加快电能设施建设，加密服务区充（换）电设施布局。探索在黔江综合物流枢纽等物流园区发展“光伏+储能+充电桩”等模式。在城区和国省干线公路服务区等氢燃料电池汽车运行集中区域新建加氢站。推进新能源车辆规模化应用，引导出租车、网约车更新为新能源或纯电车辆，加密公交场站、枢纽站充电桩建设。加快淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车。引导企业在长途运输中优先使用电动重卡或氢燃料电池重卡。鼓励物流企业在城市配送、短途运输领域使用纯电动货车。

降低交通碳排放。提升低碳治理能力，加强碳管控，引导企业主动参与碳减排，加强项目碳评价，探索建立交通基础设施全周期低碳评价制度。健全绿色交通制度体系，加快构建交通运输能耗与碳排放统计核算监测制度，出台交通运输领域绿色低碳发展实施方案。
（十六）建设生态美丽交通设施
绿色交通基础设施建设。促进资源集约节约利用，严格执行生态优先交通项目选址选线原则，全面落实《绿色公路建设技术指南》，严格控制临时用地规模。积极发展交通行业循环经济，大力推广路面材料再生利用等技术。完善绿色低碳的通道网络，完善铁路网络，推进货物运输“公转铁”，降低碳排放。推进黔吉、黔万、黔张常等高铁建设，提供高效、低碳的长途出行方式。鼓励选择公共交通绿色出行。

交通污染精准防治。加强路域环境污染防治，强化服务区、停车区、收费站等重点区域环境治理。加强公路扬尘污染防控，科学设置声屏障等降噪设施设备。强化施工建筑垃圾治理管控。加强运输车辆污染防治，加强危货运输车辆全链条环境污染隐患防范和过程监管，推进汽车维修排放治理数字化监管。
专栏14  低碳绿色交通重点项目
	1.交通运输与新能源融合发展。建设充电桩80个，加氢站5个。建设智能充电管理系统，建设太阳能、风能等可再生能源发电设施。更新或新增新能源出租车、网约车、公交车车辆300辆。更新或新增新能源城市配送车辆30辆，新能源货车50辆。

2.绿色公路建设。建设G319、G353、S203、S304、S525等普通国省道绿色公路景观走廊。


九、构建现代化交通治理体系
（十七）深化交通行业改革
优化行业管理机制。深化交通投融资体制改革，探索将交通设施建设与土地开发、资源开发等有机结合，利用土地资源开发收益反哺交通建设。探索研究基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作，鼓励将收益较好的高速公路与普通国道搭配招商。健全交通运输信用体系，积极开展“信用交通区县”创建。严格落实“双公示”制度，依法实施守信激励和失信惩戒。强化行业治理与安全责任，健全安全责任体系，完善权责清单与考核机制。促进社会参与监督，加强舆论引导。加强行业风险防控，建立风险预警与社会稳定评估机制。
推进行业健康发展。维护行业稳定发展，建立有效的诉求表达和矛盾化解机制。做好信息公开，加强与媒体和公众的沟通。打造清廉行业文明，纵深推进清廉交通建设，全面开展全行业廉政风险。强化警示教育，发展积极健康的清廉交通文化。加强人才队伍建设，完善人才引进机制。加强执法业务骨干和执法管理队伍建设，着力培养一支具有现代经营理念的管理人才队伍。

（十八）加强环境影响评价

生态影响评价。本次规划项目的实施对环境敏感区的影响，通过落实优化选线、优先避让、强化生态防护、推进生态修复等措施，同时加强对自然保护地生态系统、珍稀动植物及生态廊道的扰动影响分析，不会对区域生态系统的结构与功能造成不可逆破坏。

环境空气影响评价。本规划的实施，会造成一定的交通源CO排放量和NOₓ排放量。通过实施公共交通优先发展战略、提升绿色出行比例、优化运输结构、推广新能源车辆等举措，可有效降低交通源大气污染物排放。

水环境影响评价。本规划实施产生的COD（化学需氧量）等水污染物排放量，占全市排放污染物总量的比例极低，对地表水环境质量无明显影响。项目选址选线应避让地下饮用水源一级保护区，二级保护区内严禁破坏含水层；在全面落实防渗与污染防控措施的前提下，对地下水水源保护区的影响可控。

声环境影响评价。通过采取优化项目空间布局、严格管控防护距离、实施工程降噪、强化建筑隔声等措施，同时随着新能源车辆普及、绿色出行比例提升，交通噪声的影响将得到有效减缓，本规划的实施不会改变黔江区声环境质量基本稳定的状况。

社会环境影响评价。本规划的实施将产生显著的经济效益与社会效益。规划实施过程中，可能存在拆迁安置、出行阻隔、施工干扰等不利影响，通过优化选线、合理安置、完善通道、加强施工管控等措施，可将上述不利影响降至最低。总体来看，本规划的实施带来的正面影响远大于负面影响。

环境风险事故分析。本规划面临的主要环境风险，为危险货物运输事故可能引发的大气、水体污染等问题。通过强化危险货物运输管理、开展从业人员专业培训、严格管控运输车辆、完善应急预案及应急处置体系等措施，可有效防范环境风险发生，并实现对突发环境事故的及时、有效处置。
十、加强规划组织实施
成立由区领导担任组长的“十五五”交通发展工作领导小组，统筹推进本规划实施，各相关部门要加强协调联动，在项目审批、用地保障、资金安排等方面优先支持，各镇街要落实属地责任，协助项目顺利落地。强化用地保障，提高土地资源利用效率。加强综合交通人才队伍建设，推动实现管理队伍正规化、专业化。加大资金争取和统筹管理力度，深化交通投融资改革，增强可持续发展能力。建立健全动态化跟踪、常态化调度机制，高效推进项目建设，加强对规划实施情况的监督考察，完善中期评估制度，建立规划实施的考核评价机制，适时调整规划和相关政策。
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	规划技术等级
	里程
(公里)
	主要建设内容及规模
	目前工作开展情况
	总投资

（万元）
	十五五投资
(万元)
	资金来源（万元）
	建设年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	上级

资金
	区级

自筹
	社会

资金
	
	

	一、铁路

	1
	黔江至吉首高铁
	新建
	高速铁路
	35
	线路走向为黔江—酉阳—秀山—吉首，黔江境内约35公里，按国铁主干线、350公里/小时标准建设。
	勘察设计
	750000
	700000
	210000
	140000
	350000
	2026-2030
	国家《“十四五”铁路发展规划》、《成渝地区双城经济圈多层次轨道交通规划》

	2
	黔江至万州高铁
	新建
	高速铁路
	30
	线路走向为黔江—石柱—忠县—万州，项目全长约135公里，黔江境内约30公里，按区域连接线、350公里/小时标准规划。
	规划阶段
	600000
	100000
	30000
	20000
	50000
	2030-2037
	《成渝地区城际铁路建设规划》、《重庆市铁路中长期规划》

	3
	黔遵昭铁路
	新建
	普速单线电气化I级铁路
	36
	线路走向为黔江—遵义—毕节—昭通，全长约670公里，其中黔江境内40公里，设计时速160公里。
	规划阶段
	480000
	200000
	60000
	40000
	100000
	2028-2035
	国家《中长期铁路网规划》

	4
	广忠黔铁路
	新建
	普速单线电气化I级铁路
	26
	线路走向为广安—垫江—忠县—石柱—黔江，全长约300公里，其中黔江境内26公里，设计时速160公里。
	规划阶段
	310000
	100000
	30000
	20000
	50000
	2028-2033
	《重庆市中长期铁路网规划》

	5
	安恩黔铁路
	新建
	普速单线电气化I级铁路
	20
	线路走向为安康—恩施—黔江，全长约507公里，其中黔江境内20公里，设计时速160公里。
	规划阶段
	240000
	10000
	3000
	2000
	5000
	2030-2035
	国家《中长期铁路网规划》

	6
	黔江青杠园区铁路专用线
	新建
	铁路专用线
	8.1
	新建肖家沟铁路货场，新建园区型铁路专用线，线路长度8.1公里。
	规划阶段
	104000
	104000
	31200
	20800
	52000
	2026-2030
	纳入市发改委专题研究

	合计
	-
	155.1
	-
	-
	2484000
	1214000
	364200
	242800
	607000
	-
	-

	二、公路

	（一）高速公路

	1
	黔江至务川高速公路项目
	新建
	高速公路
	30
	线路走向为黔江区—石家镇—鹅池镇—务川县，线路全长约128公里，黔江境内30公里，新建双向4车道，路基宽度25.5米，设计速度80公里/小时高速公路。
	规划阶段
	700000
	200000
	0
	50000
	150000
	2027-2031
	《重庆市高速公路网规划2023—2035 年）》

	2
	黔江至利川高速公路项目
	新建
	高速公路
	30
	线路走向为黔江区—白石镇—黎水镇—利川，线路全长约82公里，黔江境内30公里，新建双向4车道，路基宽度25.5米，设计速度80公里/小时高速公路。
	规划阶段
	700000
	150000
	0
	37500
	112500
	2028-2032
	《重庆市高速公路网规划2023—2035 年）》

	3
	黔江至永顺高速公路项目
	新建
	高速公路
	20
	线路走向为黔江区—马喇镇—金洞乡—永顺，线路全长约100公里，黔江境内20公里，新建双向4车道，路基宽度25.5米，设计速度80公里/小时高速公路。
	前期研究
	500000
	10000
	0
	2500
	7500
	2030-2034
	-

	4
	黔江至涪陵高速公路项目
	新建
	高速公路
	10
	线路走向为黔江区—丰都南天湖—涪陵区，线路全长约180公里，黔江境内10公里，新建双向4车道，路基宽度25.5米，设计速度80公里/小时高速公路。
	前期研究
	250000
	10000
	0
	2500
	7500
	2030-2034
	-

	小计
	-
	90
	-
	-
	2150000
	370000
	0
	92500
	277500
	-
	-

	（二）国省干线公路

	1
	国道G319正阳至城西段改线项目
	新建
	普通国道
	6.7
	采用设计速度60公里/小时、路基宽度19.5米/26.5米一级公路标准建设。
	规划阶段
	140000
	140000
	88000
	52000
	0
	2027-2030
	-

	2
	国道G353咸丰界至黔江段改线项目
	新建
	普通国道
	35
	按双向两车道、二级公路标准建设。
	规划阶段
	130000
	130000
	88000
	42000
	0
	2027-2029
	-

	3
	黔江区G319路面大修项目
	路面大修
	普通国道
	90
	—
	规划阶段
	15000
	15000
	15000
	0
	0
	2027-2028
	-

	4
	黔江区G353路面大修项目
	路面大修
	普通国道
	15
	—
	规划阶段
	3000
	3000
	2700
	300
	0
	2028-2029
	-

	5
	S203线杉岭场镇至小南海场镇段
	升级改造
	普通省道
	35
	按三级路标准改建道路，路基宽度7.5米。
	规划阶段
	19600
	19600
	15750
	3850
	0
	2026-2028
	-

	6
	S304线水田夫眼垭至金溪场镇段
	原级改造
	普通省道
	3
	按三级路标准改建道路，路基宽度7.5米。
	规划阶段
	1700
	1700
	1350
	350
	0
	2026-2026
	-

	7
	S524线石会武陵大桥至沙坝脉东段
	升级改造
	普通省道
	21
	按三级路标准改建道路，路基宽度7.5米。
	规划阶段
	11500
	11500
	9450
	2050
	0
	2027-2028
	-

	8
	S524线沙坝十字居委至新华杨家坳
	升级改造
	普通省道
	39
	按三级路标准改建道路，路基宽度7.5米。
	规划阶段
	22000
	22000
	17550
	4450
	0
	2028-2030
	-

	9
	S525线金洞界至阿蓬江场镇段
	升级改造
	普通省道
	7
	按三级路标准改建道路，路基宽度7.5米。
	规划阶段
	4000
	4000
	3150
	850
	0
	2027-2027
	-

	10
	S525线金洞至早化段
	升级改造
	普通省道
	24.7
	按三级路标准改建道路，路基宽度7.5米。
	规划阶段
	7100
	7100
	7100
	0
	0
	2026-2027
	-

	11
	S525线水帘洞至双泉
	升级改造
	普通省道
	7.8
	按三级路标准改建道路，路基宽度7.5米。
	规划阶段
	2300
	2300
	2300
	0
	0
	2027-2027
	-

	12
	S203线濯水至水市段
	原级改造
	普通省道
	18.6
	按三级路标准改建道路，路基宽度7.5米。
	规划阶段
	5400
	5400
	5400
	0
	0
	2027-2028
	-

	13
	S203线水市至畔南段
	原级改造
	普通省道
	12.6
	按三级路标准改建道路，路基宽度7.5米。
	规划阶段
	3600
	3600
	3600
	0
	0
	2028-2029
	-

	14
	S203线石家至鹅池段
	原级改造
	普通省道
	26.2
	按三级路标准改建道路，路基宽度7.5米。
	规划阶段
	7700
	7700
	7700
	0
	0
	2027-2029
	-

	15
	S304线白土至三塘盖段
	升级改造
	普通省道
	12.1
	按三级路标准改建道路，路基宽度7.5米。
	规划阶段
	3500
	3500
	3500
	0
	0
	2026-2027
	-

	16
	S523线册山至马嘶口段
	路面大修
	普通省道
	24
	—
	规划阶段
	3800
	3800
	2160
	1640
	0
	2028-2030
	-

	17
	S524线天坪店至黑溪场镇
	路面大修
	普通省道
	5
	—
	规划阶段
	800
	800
	450
	350
	0
	2026-2026
	-

	18
	S524杨家坳至新华
	原级改造
	普通省道
	6
	按三级路标准改建道路，路基宽度7.5米。
	规划阶段
	1728
	1728
	1728
	0
	0
	2026-2027
	-

	19
	S524黑溪至石会
	原级改造
	普通省道
	28
	按四级路标准改建道路，路基宽度6.5米。
	规划阶段
	3360
	3360
	2520
	840
	0
	2027-2029
	-

	20
	S203线黄溪至黎水
	原级改造
	普通省道
	20.7
	按三级路标准改建道路，路基宽度7.5米。
	规划阶段
	6000
	6000
	6000
	0
	0
	2028-2029
	-

	21
	S203正阳至濯水段路面大修项目
	路面大修
	普通省道
	23
	—
	规划阶段
	4600
	4600
	2070
	2530
	0
	2029-2030
	-

	22
	S304老官河大桥至高坝水库
	路面大修
	普通省道
	4.3
	—
	规划阶段
	258
	258
	258
	0
	0
	2028-2028
	-

	小计
	-
	464.7
	-
	-
	396946
	396946
	285736
	111210
	0
	-
	-

	（三）农村公路

	1
	X802县城至中塘段升级改造
	升级改造
	农村公路
	13
	按二级路标准改建道路，路基宽度8.5米。
	规划阶段
	19190
	19190
	10362
	8827
	0
	2028-2029
	-

	2
	石会至小南海
	升级改造
	农村公路
	20
	按三级路标准改建道路，路基宽度7.5米。
	规划阶段
	18000
	18000
	8100
	9900
	0
	2026-2027
	-

	3
	石会香山寺至武陵仙山至国道319线
	升级改造
	农村公路
	14
	按三级路标准改建道路，路基宽度7.5米。
	规划阶段
	4200
	4200
	4200
	0
	0
	2027-2028
	-

	4
	黔江城区至正阳山观景楼道路建设
	升级改造
	农村公路
	12
	项目起于黔江城区，止于正阳山，全长约12公里，按照三级公路标准建设。
	规划阶段
	7200
	7200
	4860
	2340
	0
	2027-2027
	-

	5
	黔江区G65高速阿蓬江服务区新增下道口建设项目
	原级改造
	农村公路
	7
	按四级一类标准改建道路，路基宽度6.5米。
	规划阶段
	3500
	3500
	1120
	2380
	0
	2027-2027
	-

	6
	黔江区G65高速黔江服务区新增下道口建设项目
	原级改造
	农村公路
	2
	按四级一类标准改建道路，路基宽度6.5米。
	规划阶段
	1000
	1000
	320
	680
	0
	2026-2026
	-

	7
	X436庙垭至杨家坳段
	升级改造
	农村公路
	13.3
	按三级路标准改建道路，路基宽度7.5米。
	规划阶段
	3800
	3800
	3800
	0
	0
	2028-2029
	-

	8
	XG03白石至杉岭
	升级改造
	农村公路
	12
	按三级路标准改建道路，路基宽度7.5米。
	规划阶段
	10890
	10890
	4901 
	5990
	0
	2027-2028
	-

	9
	白石至湖北长顺
	路面改造
	农村公路
	15
	—
	规划阶段
	1560
	1560
	525
	1035
	0
	2028-2029
	-

	10
	鹅池至阿蓬江
	新建
	农村公路
	38
	全长约38公里，按照路基宽度4.5米的四级公路标准建设
	规划阶段
	6000
	6000
	2280
	3720
	0
	2028-2030
	-

	11
	蓬东至五里
	升级改造
	农村公路
	7
	按三级路标准改建道路，路基宽度7.5米。
	规划阶段
	3500
	3500
	2835
	665
	0
	2028-2028
	-

	12
	邻鄂至五里
	升级改造
	农村公路
	10
	按三级路标准改建道路，路基宽度7.5米。
	规划阶段
	5000
	5000
	4050
	950
	0
	2027-2029
	-

	13
	水市至阿蓬江
	升级改造
	农村公路
	13
	按三级路标准改建道路，路基宽度7.5米。
	规划阶段
	6500
	6500
	5265
	1235
	0
	2029-2030
	-

	14
	太极至濯水
	升级改造
	农村公路
	9
	按三级路标准改建道路，路基宽度7.5米。
	规划阶段
	4500
	4500
	3645
	855
	0
	2029-2029
	-

	15
	旅游路、资源路、产业路
	新改建
	农村公路
	35
	按四级路标准改建道路，路基宽度6.5米。
	规划阶段
	1764
	1764
	1764
	0
	0
	2026-2028
	-

	16
	毗邻行政村联网路
	新改建
	农村公路
	69
	按四级路标准改建道路，路基宽度6.5米。
	规划阶段
	2639
	2639
	2639
	0
	0
	2027-2030
	-

	17
	行政村通双车道项目
	新改建
	农村公路
	500
	按四级一类标准改建道路，路基宽度6.5米。
	规划阶段
	80000
	80000
	80000
	0
	0
	2026-2030
	-

	18
	农村公路拓宽硬化项目
	新改建
	农村公路
	500
	按四级二类标准改建道路，路基宽度5.5米。
	规划阶段
	20000
	20000
	20000
	0
	0
	2026-2030
	-

	19
	农村道路提档升级建设工程
	升级改造
	农村公路
	12
	按四级路标准改建道路，路基宽度6.5米。
	规划阶段
	6000
	6000
	4000
	2000
	0
	2026-2027
	-

	20
	乡村振兴道路连通工程
	新建
	农村公路
	25
	按四级路标准改建道路，路基宽度6.5米。
	规划阶段
	3950
	3950
	3950
	0
	0
	2026-2027
	-

	21
	乡镇通三级及以上公路建设工程
	新建
	农村公路
	38
	按三级路标准改建道路，路基宽度6.5米。
	规划阶段
	6000
	6000
	6000
	6000
	0
	2026-2027
	-

	22
	农村道路改扩建项目
	新改建
	农村公路
	24
	按四级路标准改建道路，路基宽度6.5米。
	规划阶段
	3840
	3840
	2580
	1260
	0
	2026-2027
	-

	小计
	-
	1388
	-
	-
	219033
	219033
	177196
	47837
	0
	-
	-

	（四）集疏运公路

	1
	黔江货场南路
	新建
	市政路
	0.3
	道路全长297.758米，设计为双向四车道城市支路，道路起点与物流南路北延伸段相交，工程内容包括道路、交通设施及市政管线配套建设。
	在建
	1916
	200
	0
	200
	0
	2026-2026
	-

	2
	黔洲大道拓宽工程
	新改建
	市政路
	1.16
	黔州大道起点接武陵大道，与朝阳路相交，全长1.16千米，城市主干路，设计速度40千米/小时，标准路幅为35米和42米，双向六车道设计标准。
	规划阶段
	7200
	7200
	0
	0
	7200
	2027-2027
	-

	3
	朝阳路
	新建
	市政路
	0.6
	朝阳路与黔江大道起点相接，全长约600米，城市主干路，设计速度40千米/小时，双向六车道设计标准。
	规划阶段
	3700
	3700
	0
	3700
	0
	2028-2028
	-

	4
	黔江区百花园至正阳一级路项目
	续建
	一级
	8.5
	建设一级公路8.5公里。
	规划阶段
	58000
	58000
	14500
	10150
	33350
	2026-2027
	-

	5
	建设园区物流综合体与机场物流中心的物流快速通道
	新建
	二级
	15
	推进机场与黔江站高铁快件运输基地、正阳物流园区无缝衔接，提升货物通关效率。
	规划阶段
	30000
	30000
	13500
	9450
	7050
	2027-2028
	-

	6
	黔江区至忠县快速物流通道研究
	新建
	二级
	120
	新建二级公路120公里，助力黔江无水港建设
	规划阶段
	240000
	10000
	0
	10000
	0
	2030-2035
	-

	7
	黔江区G353改线工程
	新改建
	二级
	24
	咸丰坪坝营到邻鄂到武陵大道，全长约24公里。
	前期研究
	79200
	79200
	19800
	13860
	45540
	2028-2030
	-

	小计
	-
	169.56
	-
	-
	420016
	188300
	47800
	47360
	93140
	-
	-

	合计
	-
	2112
	-
	-
	3185995
	1174279
	510732
	298907
	370640
	-
	-

	三、航空

	1
	武陵山机场服务能级提升
	改扩建
	4C级民用支线机场
	—
	加密新开国内航线，积极拓展国际航线。
完善航空口岸基础设施，推动航空口岸开放。
建设机场跑道延长工程，跑道北端新建特性材料拦阻系统（EMAS），增设及改造相应配套设施（包括助航灯光、消防管网、下滑台等）。新建机场专用的天气雷达台站，建设航管设备改造工程。
	规划阶段
	80000
	80000
	0
	0
	80000
	2026-2030
	-

	2
	武陵山机场口岸建设
	新改建
	—
	—
	推进西侧300亩物流仓储用地招商引资，以机场为核心，集航空货物运输、仓储、分拣、包装、加工、配送、信息处理等多种功能于一体的综合性物流园区，建设适应不同类型飞机起降的跑道与停机坪，货运站、仓储设施、配送中心、信息平台等。
	规划阶段
	20000
	20000
	0
	0
	20000
	2026-2030
	-

	3
	航空主题产业园
	新建
	—
	—
	依托武陵山机场红线内区域、场地等现有资源，引入社会投资，入场驻点开展航空研学及科普、模拟驾驶、太空仓、航空主题乐园、运动休闲观光等低空消费场景，带动区域内及周边餐饮、住宿等消费。
	规划阶段
	3000
	3000
	0
	0
	3000
	2026-2030
	-

	4
	通用直升机场
	新建
	A2类通用机场
	—
	规划建设小南海、濯水古镇两个A2类通用直升机场，新建一座直径为42米的直升机起降坪、800平方米的飞行服务中心，以及助航设备、航管通信勤务设备、气象设施、消防救援设备、机场标志标识等相关配套设施，规划占地面积约10亩。
	规划阶段
	4000
	4000
	0
	0
	4000
	2026-2030
	-

	5
	黔江低空起降设施
	新建
	—
	—
	建设通航大型起降场1个（黔江峡谷城）；黔江综合换乘交通枢纽、黔江中心医院2个中型起降场；小型起降点30个，实现低空飞行“镇镇通”。
	规划阶段
	11000
	11000
	0
	0
	11000
	2026-2030
	-

	6
	低空飞行服务平台
	新建
	—
	—
	建设ADS-B地面站、北斗定位基站、低空气象传感器、标准化无人机驿站、5G-A低空通信网络等基础设施。建设平台数字底座、低空数据采集模块、低空情报管理模块、黔江特色拓展服务模块、数字孪生场景建模、平台智能化升级、新增拓宽服务模块等技术研发与系统开发。开展服务器、平台软件、感知设备巡检等运营维护，以及专业技术人才引进和培训等。
	规划阶段
	5000
	5000
	1000
	0
	4000
	2026-2030
	-

	合计
	-
	-
	-
	-
	123000
	123000
	1000
	0
	122000
	-
	-

	四、低运量轨道交通

	1
	T1线
	新建
	轨道交通
	9.4
	百花园换乘枢纽—舟白综合枢纽
	
	85000
	1000
	0
	1000
	0
	2030-2035
	-

	2
	T2线
	新建
	轨道交通
	22.3
	职教园区—桥南
	
	209000
	1000
	0
	1000
	0
	2030-2035
	-

	3
	T3线
	新建
	轨道交通
	19.7
	汽车东站—黔江火车站（支线至青杠园区）
	
	177000
	1000
	0
	1000
	0
	2030-2035
	-

	4
	T4线
	新建
	轨道交通
	13.4
	育才中学—黔江火车站
	
	121000
	1000
	0
	1000
	0
	2030-2035
	-

	5
	濯水线
	新建
	轨道交通
	28
	桥南—神龟峡风景区
	
	252000
	1000
	0
	1000
	0
	2030-2035
	-

	6
	小南海线
	新建
	轨道交通
	20
	职教园区—小南海风景区
	
	180000
	1000
	0
	1000
	0
	2030-2035
	-

	7
	武陵仙山线
	新建
	轨道交通
	18
	百花园换乘枢纽—武陵仙山
	
	162000
	1000
	0
	1000
	0
	2030-2035
	-

	合计
	-
	-
	130.8
	-
	
	1186000
	7000
	0
	7000
	0
	-
	-

	五、水运

	1
	阿蓬江旅游航道整治工程
	改建
	—
	69
	建设七级航道69公里
	规划阶段
	6900
	6900
	4830
	0
	2070
	2027-2030
	-

	2
	洞塘水库整治
	改建
	—
	3.5
	建设七级航道3.5公里
	规划阶段
	175
	175
	175
	0
	0
	2028-2029
	-

	3
	小南海湖泊整治
	改建
	—
	6.5
	建设七级航道6.5公里
	规划阶段
	325
	325
	325
	0
	0
	2026-2027
	-

	4
	两河口旅游码头提档升级
	新改建
	—
	—
	建设旅游码头1座，年吞吐量50万人次，泊位5个，200吨级船舶，配套港区客运接待能力
	规划阶段
	5000
	5000
	0
	0
	5000
	2026-2027
	-

	5
	濯水旅游码头提档升级
	新改建
	—
	—
	建设旅游码头1座，年吞吐量30万人次，泊位3个，200吨级船舶
	规划阶段
	3000
	3000
	200
	0
	2800
	2027-2028
	-

	6
	神龟峡旅游码头提档升级
	新改建
	—
	—
	建设旅游码头1座，年吞吐量30万人次，泊位3个，200吨级船舶
	规划阶段
	3000
	3000
	200
	0
	2800
	2026-2028
	-

	7
	阿蓬江渡口改造
	改建
	—
	—
	整治阿蓬江渡口20处
	规划阶段
	1000
	1000
	200
	800
	0
	2028-2029
	-

	8
	阿蓬江航道支持保障系统
	新建
	—
	—
	沿阿蓬江完善水尺40处，航行标志标牌50处
	规划阶段
	500
	500
	500
	0
	0
	2027-2029
	-

	9
	高洪水位锚地建设
	新建
	—
	—
	沿阿蓬江新建10处
	规划阶段
	200
	200
	100
	100
	0
	2026-2028
	-

	10
	神龟峡景区旅游船舶更新
	—
	—
	—
	更新旅游船5艘
	规划阶段
	1500
	1500
	0
	0
	1500
	2027-2029
	-

	11
	客渡船更新
	—
	—
	—
	更新客渡船10艘
	规划阶段
	300
	300
	70
	0
	230
	2026-2028
	-

	合计
	
	
	
	
	21900
	21900
	6600
	900
	14400
	
	-

	六、客运项目

	1
	高铁站前片区综合开发
	新建
	—
	—
	围绕高铁站前片区7.33平方公里综合开发用地，构建交通新枢纽、产业新高地和城市新地标，经济发展新引擎、城市建设名片” 的总体目标，打造集旅游地产、康养等一体的“高铁会客厅”。
	规划阶段
	500000
	500000
	10000
	50000
	440000
	2026-2030
	-

	2
	武陵山机场（黔江北）零换乘综合交通枢纽
	新建
	—
	—
	以武陵山机场和黔江北站为依托，集合航空、高铁、公路客运、城市公交、旅游巴士等多种交通方式，实现内外快速衔接、多方式便捷换乘，规划总建筑面积2万平方米，其中换乘枢纽1.5万平方米。
	前期研究
	45000
	45000
	10000
	9000
	26000
	2027-2030
	-

	3
	客运站场外迁
	新建
	—
	—
	黔江区客运站场外迁改建。
	规划阶段
	10000
	10000
	0
	10000
	0
	2026-2028
	-

	4
	乡镇客运站升级改造
	新建
	—
	—
	黔江区24个乡镇客运站进行改造升级。
	规划阶段
	24000
	24000
	0
	24000
	0
	2027-2030
	-

	5
	公交站场建设
	新改建
	—
	—
	新改建百花园、老西站公交站场，新建10个公交港湾站。
	规划阶段
	1000
	1000
	0
	1000
	0
	2026-2030
	-

	合计
	-
	-
	-
	-
	580000
	580000
	20000
	94000
	466000
	-
	-

	七、物流项目

	1
	黔江综合物流枢纽
	新建
	—
	—
	1、黔江站铁路货场扩能改造，新建到发线2条，新建成件包装货区，新建货运综合楼、海关用房等；
2、在正阳火车站南侧，铁路货场与物流东路之间建设包括分拣、仓储、配送、交易等功能在内的铁路物流园区；
3、建设海关监管场，争取开放铁路口岸；
4、规划在黔江站常德端新建重庆至黔江铁路存车场北侧新建动货基地场地，基地占地面积 40000㎡，新建280×30m货运仓库1处，动车货物线1条。
	-
	200000
	200000
	120000
	38000
	42000
	2026-2030
	-

	2
	青杠物流中心
	新建
	—
	—
	规划在恩黔遵铁路项目中，在青杠工业园区内新建肖家沟货运站，辐射青杠工业园区，承接未来黔江站货场部分货物的“内转外”功能。
	-
	50000
	50000
	30000
	0
	20000
	2026-2030
	-

	3
	舟白航空物流中心
	新建
	—
	—
	1、与5万吨冷链物流中心（三磊冷链）联动，打通至全国重点城市的冷链物流通道；
2、研究建设武陵山航空物流园，拓展仓储、配送、加工等物流服务功能。
	-
	20000
	20000
	6000
	0
	14000
	2026-2030
	-

	4
	黔江渝东南智慧物流枢纽产业园区
	新建
	—
	—
	建设立足黔江、辐射渝东南、联动武陵山区的区域性现代化综合物流枢纽，总规划用地6.6 平方公里，按照“一园两区五中心”总体空间架构分步实施，力争到2028年基本建成物流园区A区，到2030年全面实现竣工投用，着力打造重庆（黔江）国际无水港、渝鄂湘黔跨界智慧物流枢纽”。
	-
	50000
	50000
	0
	0
	50000
	2026-2030
	-

	5
	“2+4+N”城乡物流三级节点体系
	新建
	—
	—
	加快完善“2+4+N”农村三级寄递物流节点体系，推进渝东南智慧物流园二期建设，推动舟白物流综合处理中心数字化升级改造。
	-
	10000
	10000
	0
	0
	10000
	2026-2030
	-

	合计
	-
	-
	-
	-
	330000
	330000
	156000
	38000
	136000
	-
	-

	八、养护管理

	（一）养护站房

	1
	养护站房建设
	新改建
	—
	—
	新建金溪、庙垭、黑溪、五里、黄溪等5处养护站房；完善和提升册山等现有养护站房的功能配置。
	规划阶段
	180
	180
	0
	180
	0
	2026-2030
	-

	小计
	
	
	
	
	180
	180
	0
	180
	0
	
	-

	（二）养护管理

	1
	预防性养护工程
	新改建
	—
	—
	国省县道常态化预防性养护
	规划阶段
	20000
	20000
	15963
	4037
	0
	2026-2030
	-

	2
	修复性养护工程
	新改建
	—
	—
	国省县道修复性养护
	规划阶段
	15000
	15000
	11250
	3750
	0
	2026-2030
	-

	3
	农村公路差等路改造
	新改建
	—
	—
	实施227公里农村公路差等路改造
	规划阶段
	13620
	13620
	7945
	5675
	0
	2026-2030
	-

	小计
	-
	-
	-
	-
	48620
	48620
	35158
	13462
	0
	-
	-

	合计
	-
	-
	-
	-
	48800
	48800
	35158
	13642
	0
	-
	-

	九、安全应急

	（一）应急救援工程

	1
	国防交通战备物资储备仓库
	新建
	—
	—
	基地建设：综合楼，占地1500平米；物资储备：物资储备仓库、人防物资、生活物资、作业辅助物资，占地600平米；应急装备：装备储存仓库、特种车库、应急处置装备、工程机械装备、后勤保障装备，占地2000平米；应急训练场地：驻勤生活区、实训演练场地，占地6000平米。
	规划阶段
	14000
	14000
	14000
	0
	0
	2028-2030
	-

	2
	渝东南市级公路应急保障基地
	新建
	—
	—
	规划占地8000平米，建筑面积3000平米。建设包括应急装备物资储备仓库、装卸货区、办公楼等设施，以及相应的水电、消防、安保等配套设施。
	规划阶段
	14000
	14000
	8400
	5600
	0
	2026-2027
	-

	3
	应急救援指挥中心
	新建
	—
	—
	建设黔江交通应急救援指挥中心。
	规划阶段
	5000
	5000
	2000
	3000
	0
	2028-2029
	-

	4
	区级公路应急物资中心
	新改建
	—
	—
	建设黄溪、沙坝、马喇、石家河四处区级应急物资中心，占地各约5亩，建筑面积各1000平米。建设包括应急装备物资储备仓库、装卸货区、办公楼等设施。
	规划阶段
	5000
	5000
	2000
	3000
	0
	2027-2028
	-

	5
	连接线建设
	新改建
	—
	—
	“平急两用”设施、国家区域性公路交通应急装备物资储备中心等连接线建设6.2公里。
	规划阶段
	3101
	3101
	1101
	2000
	0
	2027-2027
	-

	小计
	-
	-
	-
	-
	41101
	41101
	27501
	13600
	0
	-
	-

	（二）安全设施建设

	1
	农村公路安防工程
	—
	—
	—
	500公里
	规划阶段
	10000
	10000
	6000
	4000
	0
	2026-2030
	-

	2
	农村公路危旧桥改造
	—
	—
	—
	21座，766延米
	规划阶段
	3572
	3572
	1896
	1676
	0
	2026-2030
	-

	3
	灾害防治工程
	—
	—
	—
	G319线阿蓬江到正阳段、S523线米汤泉至册山段、S525线早化至阿蓬江镇段、S524线朝天拐至黎水段、S524线三塘至新华段、S203线黎水叉马路至黄溪等约150公里
	规划阶段
	9000
	9000
	3693
	5307
	0
	2026-2030
	-

	
	公路安全隐患排查治理
	—
	—
	—
	国省县乡村道公路安全隐患排查治理
	规划阶段
	6000
	6000
	3000
	3000
	0
	2026-2030
	-

	4
	普通国省道危旧桥（隧）改造
	—
	—
	—
	对长田湾大桥主拱圈、桥面、人行道病害自治。花地坪大桥增设桥墩及盖梁；拟对G319线两河、新滩、门口山隧道进行病害处治、增加照明设施；拟对S304线龙桥1号，S523线岩坪、梅子关隧道、水田隧道进行病害处治、增加二次衬砌。
	规划阶段
	3250
	3250
	1000
	2250
	0
	2026-2030
	-

	5
	国道桥梁、隧道监测系统
	—
	—
	—
	桥梁健康监测预警系统、隧道监测预警系统
	规划阶段
	3000
	3000
	2100
	900
	0
	2026-2030
	-

	6
	G319线、G353线边坡监测项目
	—
	—
	—
	沿线高边坡、地灾点及临水临崖路段
	规划阶段
	1646.6
	1646.6
	1153
	494
	0
	2026-2030
	-

	7
	G319线安全韧性提升工程
	新改建
	—
	90
	1、平面交叉路口：设置相关警告标志、停车让行标志、减速带；
2、临水临崖路段：提高护栏设置等级；
3、急弯、陡坡路段：设置相关警告标志、限速标志、减速带，设置路侧护栏、铺设路面抗滑薄层、拓宽弯坡路段行车道等。
	规划阶段
	35000
	35000
	24500
	10500
	0
	2026-2028
	-

	8
	非现场治超点
	新建
	—
	—
	在货运车辆流量较大，且周边货运源头企业较多，治超需求长期存在的重要路段新建2处非现场治超点。
	-
	200
	200
	200
	0
	0
	2026-2030
	-

	9
	超限动态监控检测系统
	—
	—
	—
	建设动态监控检测系统8套。
	-
	2400
	2400
	1200
	1200
	0
	2026-2030
	-

	小计
	-
	-
	-
	-
	74069
	74069
	44742
	29327
	0
	-
	-

	合计
	-
	-
	-
	-
	115170
	115170
	72243
	42927
	0
	-
	-

	十、智慧绿色

	1
	黔江区交通“智慧大脑”系统
	新建
	-
	-
	建设交通行业智慧调度中心及交通“智慧大脑”驾驶舱，接入市级业务部门和区级三级治理中心，逐步引用AI等技术，实现交通远程指挥智能调度和应急物资调配功能。
	—
	700
	700
	420
	280
	0
	2026-2030
	-

	2
	黔江区综合交通“一张图”项目建设
	新建
	-
	-
	建设交通行业“建管养运安”业务综合信息集成系统，同时保留其他交通管理部门（公安、城管、市场监管等）数据接入端口，实现涉及交通行业管理事项数据归集、一图总览、单项快查等功能。
	—
	1200
	1200
	720
	480
	0
	2026-2030
	-

	3
	黔江区智慧交通项目建设
	新建
	-
	-
	逐步增加涉及交通前端感知设备：智慧摄像头、位移传感器、可视移动设备、无人机巡检等空天地一体化技术运用，增强交通应急“速、感、快、处”能力；建设黔江区辖区公共交通出行服务小程序（或APP），提升公共交通出行服务水平。
	—
	2500
	2500
	1500
	1000
	0
	2026-2030
	-

	4
	普通国省道交通调查能力提升工程
	升级改造
	-
	-
	融合升级及新建多功能交调站20座，其中国道实施5座、省道实施15座。
	-
	400
	400
	400
	0
	0
	2026-2030
	-

	5
	新能源车辆更新
	设备更新
	-
	-
	更新或新增出租车、网约车、公交车新能源车辆300辆。更新或新增新能源城市配送车辆30辆，新能源货车50辆。
	—
	7500
	7500
	4500
	0
	3000
	2026-2030
	-

	6
	充电站、加氢站建设
	新建
	-
	-
	建设充电桩80个，加氢站30个。
	—
	10000
	10000
	6000
	0
	4000
	2026-2030
	-

	合计
	-
	-
	-
	-
	22300
	22300
	13540
	1760
	7000
	-
	-

	总计
	-
	-
	-
	-
	8097164
	3636448
	1179473
	739936
	1723040
	-
	-


�三高地一枢纽：渝东南现代化产业高地、武陵山区公共服务高地、民族地区城乡融合发展高地、渝鄂湘黔边际区域交通物流综合枢纽。


� 黔江至中心城区和周边区县1小时通达。


� 黔江至渝鄂湘黔边际区域主要城市2小时通达。


� 黔江至成渝地区双城经济圈、京津冀、长三角、粤港澳大湾区四极区域8小时通达。


� “2”即升级打造卷烟、铝合金2个100亿级支柱产业集群；“3”即聚力打造玻纤、食品及农产品加工、新能源3个50亿级主导产业集群；第一个“6”即持续打造生物医药、硅锰高碳铬铁、水泥混凝土、特色轻纺、绿色新型建材、传统中药等6个10亿级传统产业集群；第二个“6”即培育壮大农机装备、医疗器械、电子信息、未来能源、生命科学、生物制造等6个1亿级“新星”产业集群。
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