#### 附件

| 中央彩票公益金转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  | 中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目资金 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 财政部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 市财政局 |  | 资金使用单位 | 区民政局 |  |
| 资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 139 | 39 |  | 28% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 139 | 39 |  | 28% |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 在9个乡镇（街道）试点建设社会工作三级服务体系，配备社会工作者开展社会工作服务，发挥社会工作在完善社会救助、保障改善民生、创新社会治理、服务乡村振兴、优化服务供给等方面的作用；在10个乡镇敬老院开展改造提升项目，消除存在的安全隐患，不断提升兜底供养保障能力，满足特困人员集中供养需求。 |  |  |  | 建立社会组织孵化基地、社会工作指导中心和志愿服务组织孵化基地，筹划社会工作项目，完成了社会工作三级服务体系建设前期工作；在10个乡镇敬老院开展改造提升项目，消除存在的安全隐患，不断提升兜底供养保障能力，满足特困人员集中供养需求。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 开展社会工作服务项目数量 |  | 9个 | 7个 | 基地已入驻社会组织7家，但存在本土社工人才短缺、社工机构专业度不够、社会认知度不高等问题。在下一步工作中，我区将进一步夯实社会工作平台基础，完善基地运营模式；强化社会工作人才队伍建设，全面推进社区工作者社工化，加强社会工作宣传力度；进一步优化社工项目实施，打造“助人自助、社工黔行”社会工作服务品牌。 |
|  |  |  | 开展敬老院改造提升项目数量 |  | 10个 | 10个 |  |
|  |  | 质量指标 | 社会工作服务项目方案编制完整性、合规性 |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 敬老院改造提升项目验收合格率 |  | ≥95% | 1 |  |
|  |  |  | 项目开展符合实施地点实际情况 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 时效指标 | 工作任务及时完成率 |  | ≥90% | 1 |  |
|  |  |  | 按时拨付资金情况 |  | 1 | 1 |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 扶持本土社工机构发展 |  | 有所扶持 | 有所扶持 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 助力乡村振兴发展 |  | 有所助力 | 有所助力 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高乡镇敬老院供养服务水平和服务质量 |  | 有所提高 | 有所提高 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务老年人满意度 |  | ≥90% | 0.9 |  |
|  |  |  | 受益群体满意度 |  | ≥85% | 0.9 |  |
| 说明 | 无。 |  |  |  |  |  |  |