2021年重庆市黔江区各级福彩公益金

分配使用管理情况公告

根据《民政部彩票公益金使用管理信息公开办法》、《重庆市民政局彩票公益金使用管理信息公开办法》，现将2021年度各级福利彩票公益金（下简称“福彩公益金”）分配使用管理情况公告如下：

一、资金额度及使用方向

2021年，收到各级下达福彩公益金共计1437.3万元，其中，彩票公益金区县分成部分857.5万元（其中392.5万元为2020年区县分成部分预留），市级安排440.8万元，部级补助139万元。

按照福彩公益金使用规定及上级下达福彩公益金时明确的使用方向，资金用于资助社会福利、社会救助和社会公益事业，具体情况如下。

（一）社会福利类项目资金1176.3万元

1.儿童福利。孤儿助学项目资金30万元（市级安排）、孤儿安置项目资金15万元（市级安排）、事实无人抚养儿童助学项目资金4万元（市级安排）、困境儿童心理团辅项目资金3万元（区县分成部分）。

2.老年福利。养老服务场所建设补助资金1050.5万元（市级安排360万元、区县分成部分690.5万元）、2021年敬老院改造提升项目资金65万元（部级福彩公益金39万元、区县分成部分26万元）、养老机构安全整治项目资金8.8万元（市级安排）。

- （二）社会救助类项目资金90万元

- 资助困难群众参加养老保险90万元（区县分成部分）。

- （三）社会公益类项目资金171万元

- 1.社会工作三级服务体系建设资金100万元（部级福彩公益金）。

- 2.牵手计划社工项目资金5万元（市级安排）。

- 3.乡村振兴社工项目资金18万元（市级安排）。

- 4.购买“家庭和谐计划”和“婚俗改革”社会工作服务项目资金8万元（区县分成部分）。

- 5.城乡社区便民服务中心建设资金40万元（区县分成部分）。

二、项目信息

（一）孤儿助学项目

1.项目概况。对我区符合条件的孤儿进行助学资助。

2.项目单位。重庆市黔江区民政局。

3.资金额度。30万元。

4.项目联络人。杨宗翠023-79228328。

5.项目完成情况。按月对16名孤儿进行助学资助。有效缓解其完成高等教育学业的经济压力。

（二）孤儿安置项目

1.项目概况。对我区符合条件的1名成年孤儿进行安置。

2.项目单位。重庆市黔江区民政局。

3.资金额度。15万元。

4.项目联络人。杨宗翠023-79228328。

5.项目完成情况。2022年1月，我局与市爱心庄园办理交接手续。本着尊重孤儿本人意愿的原则，现正在与其协商，确定安置资金具体使用方向。待确定后，加快安置进度。

（三）事实无人抚养儿童助学项目

1.项目概况。对我区符合条件的事实无人抚养儿童进行助学资助。

2.项目单位。重庆市黔江区民政局。

3.资金额度。4万元。

4.项目联络人。杨宗翠023-79228328。

5.项目完成情况。按月对3名事实无人抚养儿童进行助学资助。有效缓解其完成高等教育学业的经济压力。

（四）困境儿童心理团辅项目

1.项目概况。开展“情暖童心，相伴成长”困境儿童心理团辅项目。

2.项目单位。重庆市黔江区民政局、重庆市黔江区妇联。

3.资金额度。3万元。

4.项目联络人。冉晶023-79228368。

5.项目完成情况。2021年11月5日—6日，组织专业心理团队对困境儿童开展心理团辅、培训及心理测评。有效推进困境儿童关爱服务工作精准化、专业化，促进困境儿童健康发展。

（五）养老服务场所建设

1.项目概况。2018年-2021年，我区计划建设村社区养老服务站及养老服务中心共计237个。截至2021年10月，已完工226个，剩余在建11个。

2.项目单位。重庆市黔江区民政局。

3.资金额度。1050.5万元。

4.项目联络人。陈麒麟023-79228518、罗琳023-79228298。

5.项目完成情况。截至目前，我区已建成城乡社区养老服务设施250个，其中：乡镇养老服务中心18个、街道养老服务中心6个、村社区养老服务站226个，基本实现了全区养老服务设施全覆盖。

（六）2021年敬老院改造提升项目

1.项目概况。在10个乡镇敬老院开展改造提升项目，消除存在的安全隐患。

2.项目单位。重庆市黔江区民政局。

3.资金额度。65万元。

4.项目联络人。罗琳023-79228298。

5.项目完成情况。2021年已完成金溪镇、鹅池镇、白土乡、新华乡、阿蓬江镇、白石镇、邻鄂镇、金洞乡、五里乡、杉岭乡敬老院改造提升，改造内容主要为热水供应系统改造、房间标准化升级、公共洗浴间适老安全化改造、配备护理型床位等。

（七）养老机构安全整治项目

1.项目概况。对我区22家养老机构安装故障电弧探测器等智慧探测检修设备。

2.项目单位。重庆市黔江区民政局。

3.资金额度。8.8万元。

4.项目联络人。陈麒麟023-79228518、罗琳023-79228298。

5.项目完成情况。2022年5月完成了21个养老服务机构智慧用电改造，1家敬老院消防安全设施维修改造。

（八）资助困难群众参加养老保险

1.项目概况。为16-60周岁城乡低保对象及特困供养人员资助参加基本养老保险。

2.项目单位。重庆市黔江区民政局。

3.资金额度。90万元。

4.项目联络人。向泽武023-79223449。

5.项目完成情况。2021年为符合条件的5652名低保对象及19名特困供养对象代缴养老保险费，进一步发挥了城乡居民养老保险防贫减贫的作用。

（九）社会工作三级服务体系建设

1.项目概况。在9个乡镇（街道）试点建设社会工作三级服务体系，配备社会工作者开展社会工作服务，发挥社会工作在完善社会救助、保障改善民生、创新社会治理、服务乡村振兴、优化服务供给等方面的作用。

2.项目单位。重庆市黔江区民政局。

3.资金额度。100万元。

4.项目联络人。罗琳023-79228298。

5.项目完成情况。2021年启动了社会组织孵化基地、社会工作指导中心和志愿服务组织孵化基地建设，基地已入驻社会组织7家。2022年继续加快社会工作三级服务体系建设，目前已在区级设立社会工作指导中心、在乡镇街道设立社会工作站、在村社区设立社会工作室，实现了全区社会工作三级服务体系建设全覆盖。

（十）牵手计划社工项目

1.项目概况。在我区实施社会工作服务机构“牵手计划”帮扶。

2.项目单位。重庆市黔江民政局。

3.资金额度。5万元。

4.项目联络人。罗琳023-79228298。

5.项目完成情况。2022年3月我局通过询价的方式确定承接方为好心情社会工作服务中心，依托其对对乡镇街道社工站进行培育发展，承接社工站运营，开展社会工作项目，并做好慈善、福彩工作。现承接方正有序开展工作。

（十一）乡村振兴社工项目

1.项目概况。引入专业社会工作服务，在我区乡村振兴示范乡开展社会工作项目。

2.项目单位。重庆市黔江民政局。

3.资金额度。18万元。

4.项目联络人。罗琳023-79228298。

5.项目完成情况。已规划在我区乡村振兴示范乡开展太极乡“乡情馆”及“助浴”社会工作服务项目，目前项目正在推进实施中。

（十二）购买“家庭和谐计划”和“婚俗改革”社会工作服务项目

1.项目概况。通过岗位购买的形式，引入专业社会工作服务，提供婚姻领域移风易俗及婚姻家庭和谐社会工作服务。

2.项目单位。重庆市黔江区婚姻登记处。

3.资金额度。8万元。

4.项目联络人。陈刚023-79238311。

5.项目完成情况。采用“社工+志愿者”模式，开展咨询、宣传和劝导服务、防护知识普及。婚姻家庭调解调解室全年累计开展离婚纠纷调解100余例，社区讲堂1场，移风易俗、反家暴、婚姻法宣传2场。

（十三）城乡社区便民服务中心建设

1.项目概况。对年久失修的蓬东乡勃兴村便民服务中心进行维修改造，解决2016年水市乡大山村便民服务中心建设资金遗留问题。

2.项目单位。重庆市黔江民政局。

3.资金额度。40万元。

4.项目联络人。冉晶023-79228368。

5.项目完成情况。蓬东乡勃兴村便民服务中心正在维修改造中，已解决2016年水市乡大山村便民服务中心建设资金遗留问题。

三、使用管理情况

我局严格按照《重庆市彩票公益金用于社会福利事业专项资金管理办法》对福彩公益金进行管理，并在我局印发的《重庆市黔江区福利彩票公益金管理办法》、《重庆市黔江区民政事业发展资金使用管理实施办法》中对福彩公益金的分配、管理进行明确要求，将福彩公益金纳入预算管理，专款专用，结转和结余按规定使用。

每年根据社会福利事业、社会救助事业、社会公益事业的发展需要商区财政对福彩公益金区县分成部分和未明确到项目的支持社会福利事业的福彩公益金提出资金分配使用方案，区政府审定后，区财政下达专项资金预算指标，资金支付时按照财政国库集中支付规定执行，涉及政府采购的，按政府采购有关规定执行。

四、绩效评价情况

我局在2022年按照市民政局、区财政局的工作安排，对项目资金进行了绩效自评，含福彩公益金。2021年，社会工作三级服务体系建设、养老机构安全整治项目、牵手计划社工项目及乡村振兴社工项目存在推进缓慢的问题，我局已在2022年加大推进力度，确保福彩公益金切实发挥效益。

在今后的工作中，我局将继续严格执行福彩公益金相关的法律法规和财务规章制度，加强福彩公益金资助项目督查，自觉接受财政、审计等部门的监督检查。

福彩公益金公开联系人：龚航   联系方式：023-79228050