2021年中央彩票公益金支持地方社会

公益事业发展资金绩效情况公告

根据《财政部关于进一步加强中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目绩效管理工作的通知》《重庆市财政局关于进一步加强中央和市级专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目绩效管理并做好公开工作的通知》要求，现将2021年度中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金绩效自评，现将情况公告如下：

一、绩效目标分解下达情况

- 2021年7月，收到市财政局下达2021年中央彩票公益金支持区县社会公益事业发展资金139万元。分配用于建设社会工作三级服务体系和10个乡镇敬老院开展改造提升项目。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

1.资金到位情况分析

下达2021年中央彩票公益金支持区县社会公益事业发展资金139万元。

- 2.资金执行情况分析

2021年全年共计支付中央彩票公益金支持区县社会公益事业发展资金39万元。

- 3.资金管理情况分析

我局管理的中央彩票公益金支持区县社会公益事业发展资金到位时，统一纳入国库集中支付平台统一管理。乡镇敬老院改造提升完成后，由区民政局组成验收小组验收合格后，再将资金拨入对应施工方，资金支付严格按规定程序执行，未发生资金管理不善及违法违规情况，各项资金运行及时、规范、有效。

- （二）总体绩效目标完成情况分析

加快推进我区社会工作发展，壮大社会工作专业人才队伍，不断提高社会工作专业化职业化水平，在我区推进社会工作三级服务体系建设。同时，为切实提高乡镇敬老院养老服务质量，在金溪镇、鹅池镇、白土乡、新华乡、阿蓬江镇、白石镇、邻鄂镇、金洞乡、五里乡、杉岭乡敬老院开展改造提升，改造内容主要为热水供应系统改造、房间标准化升级、公共洗浴间适老安全化改造、配备护理型床位等。总体绩效目标完成情况较好。

- （三）绩效指标成情况分析

1. 产出指标分析

（1）数量指标。截至2021年底，在10个敬老院开展改造提升项目，建成后切实提高了院内老年人养老服务水平和质量。建立了社会组织孵化基地、社会工作指导中心和志愿服务组织孵化基地，在全区30个乡镇街道建立了社会工作站，在219个村社区建立了社会工作室，完成了社会工作三级服务体系项目前期工作。

（2）质量指标。社会工作服务项目方案编制完整性、合规性100%，敬老院改造提升项目验收合格率100%，项目开展符合实施地点实际情况100%。

（3）时效指标。完成了社会工作三级服务体系建设前期工作，完成了10个敬老院改造提升项目，工作任务及时完成率达100%，按时拨付资金情况100%。

2. 效益指标分析

（1）经济效益指标。通过建立社会组织孵化基地、社会工作指导中心和志愿服务组织孵化基地，带动促进社会工作者就业创业，扶持社工机构发展，推进社会工作服务深入发展。

（2）社会效益。助力乡村振兴发展，推动我区社会工作和养老服务业健康快速发展。

（3）可持续影响。提高乡镇敬老院供养服务水平和服务质量。

3. 满意度指标分析

服务对象满意度指标。敬老院老年人满意度达到90％，受益群体满意度达到90％。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我区社会工作三级服务体系建设正加快推进，启动了社会组织孵化基地、社会工作指导中心和志愿服务组织孵化基地建设，基地已入驻社会组织7家，但存在本土社工人才短缺、社工机构专业度不够、社会认知度不高等问题。在下一步工作中，我区将进一步夯实社会工作平台基础，完善基地运营模式；强化社会工作人才队伍建设，全面推进社区工作者社工化，加强社会工作宣传力度；进一步优化社工项目实施，打造“助人自助、社工黔行”社会工作服务品牌。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 此绩效自评结果作为中央福彩公益金使用情况及下年资金分配的参考，拟向社会进行公示。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附件：2021年中央彩票公益金支持区县社会公益事业发展资金绩效自评表

#### （公开联系人：龚航   联系方式：023-79228050）

#### 附件

| 中央彩票公益金转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  | 中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目资金 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 财政部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 市财政局 |  | 资金使用单位 | 区民政局 |  |
| 资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 139 | 39 |  | 28% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 139 | 39 |  | 28% |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 在9个乡镇（街道）试点建设社会工作三级服务体系，配备社会工作者开展社会工作服务，发挥社会工作在完善社会救助、保障改善民生、创新社会治理、服务乡村振兴、优化服务供给等方面的作用；在10个乡镇敬老院开展改造提升项目，消除存在的安全隐患，不断提升兜底供养保障能力，满足特困人员集中供养需求。 |  |  |  | 建立社会组织孵化基地、社会工作指导中心和志愿服务组织孵化基地，筹划社会工作项目，完成了社会工作三级服务体系建设前期工作；在10个乡镇敬老院开展改造提升项目，消除存在的安全隐患，不断提升兜底供养保障能力，满足特困人员集中供养需求。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 开展社会工作服务项目数量 |  | 9个 | 7个 | 基地已入驻社会组织7家，但存在本土社工人才短缺、社工机构专业度不够、社会认知度不高等问题。在下一步工作中，我区将进一步夯实社会工作平台基础，完善基地运营模式；强化社会工作人才队伍建设，全面推进社区工作者社工化，加强社会工作宣传力度；进一步优化社工项目实施，打造“助人自助、社工黔行”社会工作服务品牌。 |
|  |  |  | 开展敬老院改造提升项目数量 |  | 10个 | 10个 |  |
|  |  | 质量指标 | 社会工作服务项目方案编制完整性、合规性 |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 敬老院改造提升项目验收合格率 |  | ≥95% | 1 |  |
|  |  |  | 项目开展符合实施地点实际情况 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 时效指标 | 工作任务及时完成率 |  | ≥90% | 1 |  |
|  |  |  | 按时拨付资金情况 |  | 1 | 1 |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 扶持本土社工机构发展 |  | 有所扶持 | 有所扶持 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 助力乡村振兴发展 |  | 有所助力 | 有所助力 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高乡镇敬老院供养服务水平和服务质量 |  | 有所提高 | 有所提高 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务老年人满意度 |  | ≥90% | 0.9 |  |
|  |  |  | 受益群体满意度 |  | ≥85% | 0.9 |  |
| 说明 | 无。 |  |  |  |  |  |  |