2022年中央彩票公益金支持地方社会

公益事业发展资金绩效情况公告

根据《财政部关于进一步加强中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目绩效管理工作的通知》《重庆市财政局关于进一步加强中央和市级专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目绩效管理并做好公开工作的通知》要求，现将2022年度中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金绩效自评，现将情况公告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2022年1月和9月，收到市财政局下达2022年中央彩票公益金支持区县社会公益事业发展资金235万元。分配用于城乡社区居家养老服务全覆盖项目、孤儿助学项目及乡村振兴社会工作服务项目。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金到位情况分析

下达2022年中央彩票公益金支持区县社会公益事业发展资金235万元。

2.资金执行情况分析

2022年全年共计支付中央彩票公益金支持区县社会公益事业发展资金110万元。

3.资金管理情况分析

我局管理的中央彩票公益金支持区县社会公益事业发展资金到位时，统一纳入国库集中支付平台统一管理。养老服务场所建设，由区民政局组成验收小组验收合格后，再将资金拨入对应施工方，资金支付严格按规定程序执行，未发生资金管理不善及违法违规情况，各项资金运行及时、规范、有效。

（二）总体绩效目标完成情况分析

新建成6个乡镇养老服务中心，全区全面建成30个养老服务中心，224个村社区养老服务站，实现养老全覆盖。切实解决了老年人养老服务需求，推动了我区养老服务业健康快速发展。总体绩效目标完成情况较好。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标分析

（1）数量指标。截至2022年底，新建成6个乡镇养老服务中心，全区全面建成30个养老服务中心，224个村社区养老服务站，实现养老全覆盖。

（2）时效指标。完成了6个乡镇养老服务中心建设，工作任务及时完成率达100%，按时拨付资金情况100%。

2. 效益指标分析

（1）经济效益指标。支持和鼓励社会力量参与养老服务业发展。

（2）社会效益。提升了老年人养老服务水平，促进了养老服务业健康快速发展，满足了老年人基本养老服务需求。

（3）可持续影响。提高了老年人参与社区养老服务活动积极性，保障改善了养老公共服务。

3. 满意度指标分析

服务对象满意度指标。老年人满意度达到90％，受益群体满意度达到90％。

1. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

城乡社区居家养老服务全覆盖项目资金总体绩效目标和绩效指标均较好完成。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

此绩效自评结果作为中央福彩公益金使用情况及下年资金分配的参考，拟向社会进行公示。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附件：2022年中央彩票公益金支持区县社会公益事业发展资金绩效自评表

#### （公开联系人：何欣芮 联系方式：023-79228508）

附件

|  |
| --- |
| 中央彩票公益金转移支付区域（项目）绩效目标自评表  |
| （2022年度） |
| 转移支付（项目）名称 | 中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 |
| 中央主管部门 | 财政部 |
| 地方主管部门 | 市财政局 | 资金使用单位 | 区民政局 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 235 | 110 | 46.8% |
|  其中：中央财政资金 | 235 | 110 | 46.8% |
|  地方资金 |  |  |  |
|  其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 新建成6个乡镇养老服务中心，全区全面建成30个养老服务中心，224个村社区养老服务站，实现养老全覆盖。切实解决老年人养老服务需求，推动我区养老服务业健康快速发展。 | 新建成了6个乡镇养老服务中心，全区全面建成30个养老服务中心，224个村社区养老服务站，实现养老全覆盖。切实解决了老年人养老服务需求，推动了我区养老服务业健康快速发展。总体绩效目标完成情况较好。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设养老服务中心 | 6个 | 6个 |  |
| 时效指标 | 工作任务及时完成率 | =100% | 100% |  |
| 按时拨付资金情况 | =100% | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支持和鼓励社会力量参与养老服务业发展 | 有所支持 | 有所支持 |  |
| 社会效益指标 | 老年人养老服务水平提升情况 | 稳步提升 | 稳步提升 |  |
| 社会效益指标 | 养老服务业健康快速发展情况 | 有所促进 | 有所促进 |  |
| 社会效益指标 | 满足老年人基本养老服务需求 | 基本满足 | 基本满足 |  |
| 可持续影响指标 | 老年人参与社区养老服务活动积极性 | 有所提高 | 有所提高 |  |
| 可持续影响指标 | 保障改善养老公共服务 | 有所保障 | 有所保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务老年人满意度 | ≥90% | 90% |  |
| 受益群体满意度 | ≥85% | 90% |  |
| 说明 | 无。 |