
2026年婚姻家庭社会工作“家和计划”项目

实施方案
一、指导思想
为深入贯彻落实习近平总书记关于注重家庭家教家风建设的重要论述，落实《中华人民共和国民法典》《婚姻登记条例》《婚姻登记工作规范》等法规政策，积极回应人民群众对婚姻家庭的期盼，大力开展婚姻家庭辅导服务，倡导简约适度婚俗礼仪，传承良好家风家教，丰富优秀婚姻家庭文化产品供给，为推进基层社会治理、营造生育友好社会氛围、建设现代化新重庆提供坚实的婚姻家庭保障。

二、工作目标
按照“清廉民政”建设要求，深化推进“婚登+”融合创新，打造具有重庆辨识度、可复制推广的婚姻家庭服务方法体系，促进“家和计划”项目规范化、专业化、科学化，推动婚姻家庭辅导服务全域提质、全面升级，切实筑牢婚姻家庭幸福根基，彰显民政服务温度与清廉底色。
三、实施内容
（一）提升婚姻家庭全生命周期服务精准度。健全婚姻家庭全周期服务，深化“婚前引导—婚中支持—离婚疏导”分层分类服务，针对新婚磨合期、育儿阶段、离婚阶段、再婚家庭等不同阶段设计专项服务，提升服务的精准性与有效性。打造“重庆婚姻幸福热线+”线上线下融合闭环，整合在线测评、微课学习、活动预约与线下深度咨询及社区活动资源，完善“线上预约—线下介入—效果回访—长期跟进”服务链条，使热线成为群众便捷可达、信赖依赖的婚姻家庭幸福支持纽带。
（二）拓展“婚登+”场景化融合新生业态。推动特色服务平台建设，加强与文旅、司法、教育、卫健等部门及社会企业的协同联动，打造多功能、沉浸式服务空间，实现婚姻服务从程序化办理向情感化、文化性体验升级。围绕“甜蜜经济”，设计开发“婚登+家风研学”“婚登+文旅融合”等系列服务产品，延伸服务链条，增强服务温度与文化内涵。
（三）培育婚姻家庭服务特色品牌矩阵。按照“清廉民政”建设要求，开展“清风传家·幸福守家”系列主题活动。组织文明婚俗宣传进社区百场公益行动，弘扬廉洁家风与和谐家庭文化。加强婚姻家庭辅导服务子品牌建设，培育一批具有重庆特色、模式创新、显著成效的示范、重点项目。丰富优秀文化产品供给，挖掘巴渝婚姻家庭文化、家风故事，创作系列短视频、纪实微电影、互动绘本等，传播新时代婚俗风尚与家庭文明理念。
（四）推行“登记即服务”主动响应机制。以婚姻登记流程为切入点，在等候、办理、颁证等环节嵌入服务触点和响应机制，构建“需求识别—服务引导—资源对接—持续支持”工作模式。鼓励各区县结合实际，探索“登记窗口+社区服务”“登记窗口+流动服务”等多元协作形态，逐步推动婚姻登记场所向婚姻家庭服务第一站转型升级，实现从“办完即走”向“办完可留、有需可续”的服务新形态转变。

四、项目类别及要求
重点项目

1.项目周期：11个月。
2.项目金额：10万元。

3.服务要求：完善婚姻家庭辅导服务体系，打造特色服务，为婚姻家庭辅导服务的深入发展提供新思路、新方法、新路径。

4.申报要求
（1）社会组织依法注册登记时间1年以上。
（2）至少配备1名具有社工资质的专职社工。

（3）至少配备1名从事社会学或社会工作研究、教学和实践的专业督导，职称应为讲师或同等专业技术职称以上（机构负责人不可兼任本项目督导工作）。

5.项目产出

	类型
	具体内容
	数量

	平台
	社区（村）服务站
	2个

	常态化服务
	婚姻家庭辅导服务活动
	不少于10场

	
	“小别离”“小欢喜”、热线推广活动
	不少于5场

	
	个案辅导不少于200例（其中治疗性个案不少于15例，辅导性个案不少于100例）
	不少于200例

	特色服务，选择其一即可
	婚姻家庭服务体系建设
	服务活动
	不少于15场

	
	
	服务工具或工作指南
	1个/1册

	
	“婚登+”场景化融合新生态
	服务活动
	不少于15场

	
	
	服务工具或工作指南
	1个/1册

	
	婚姻家庭特色服务
	服务活动
	不少于15场

	
	
	服务工具或工作指南
	1个/1册

	
	“登记即服务”主动响应机制
	服务活动
	不少于15场

	
	
	服务工具或工作指南
	1个/1册

	其

它
	市级及以上主流媒体报道
	不少于2次

	
	经典案例
	不少于4例

	
	督导
	不少于5次

	
	服务精美图片（专业拍摄）
	不少于100张

	
	成效视频（专业拍摄）
	1个

（不少于6分钟）

	
	主题画册
	1本

	
	直接服务人次
	不少于5000人

	
	宣传覆盖人次
	不少于15000人

	备注
	1.以上所有产出均不可重复计算；

2.服务形式应呈现多样化，包含小组、沙龙、讲座等多种形式，其中小组不少于1个（6节）；

3.以上所有产出不包含统一开展的专题活动。

	
	


五、经费说明
（一）项目经费的拨付方式。示范项目资金按照4:3:3的比例于项目立项签订合同后、中期评估、结项评估合格后拨付；重点项目、乡村振兴联系帮扶项目、一般项目按照5:5的比例于项目立项签订合同后、结项评估合格后拨付。
（二）项目经费的使用要求。经费预算应合理合规，原则上人员工资经费不低于60%，宣传经费不高于10%，督导费用不高于10%，管理费不高于10%，无明确标准规定的列支名目，按照国家相关规定执行。

六、实施步骤
（一）区县比选
1.实施资格。请各区县按照不同类别申报要求，严格审核社会组织的申报资格。若经区县比选推荐的社会组织未达到申报要求，中心将取消该区县的申报资格。

2.区县比选。各区县民政局组织项目比选评审会，参评机构不少于3家，组织不少于3名具有专业资质的评审专家进行综合评审，评审指标见附件3，根据评分从高到低的原则确定推荐机构。

（二）资料报送
报送资料（见下表）一式两份，A4纸双面打印，每份单独装订成册，并经相关单位负责人签字盖章后，电子档请于2026年1月23日前发送至邮箱jiahejihua@sina.com，纸质件邮寄至中心（重庆市两江新区建新北路9号同聚远景大厦14层电梯右侧，收件人：杨婷，18919124064）。

	资料清单

	类  型
	内  容

	申报资料
	项目申报书（盖章件）、机构法人证书、项目人员资质证书、相关荣誉证明文件（以上材料比选机构均需提供），推荐机构须提交需求调研报告。

	比选资料
	评分表（每位专家对比选机构单独的打分表，共9张）、比选评审会统分表（1份、签字盖章完整）、比选评审会议记录（1份、附照片、签字盖章完整）

	推荐确认资料
	推荐确认书（1份，签字盖章完整）


（三）中心复审

中心组织专家复审会对区县（自治县）民政局推选的社会工作服务机构进行复审，将择优决定最终实施机构和项目实施类别。
（四）项目公示
中心将对通过复审的机构名单和项目实施类别进行公示，公示无异议后进行签约。
（五）项目实施

项目实施周期为11个月，项目实施单位按照相关规定开展服务。

七、监督方式

（一）各区县民政局、婚姻登记处应加强对项目的督促指导和跟踪落实，确保项目评审过程公平公开公正、项目实施顺利有序、项目成效达到预期目标。

（二）项目实施单位严格遵守相关承诺，履行约定义务，按期完成项目。项目一经立项，不得分包、转包，不得无故调整。项目在执行过程中由于特殊原因，除不可抗力因素外，需要终止、撤销、变更的，须报市婚管中心批准。

（三）中心全程监管项目的实施，如发现不规范者，限期整改。如有违规使用资金情况，按照相关规定追回资金，项目实施单位承担相应责任，中心保留项目执行责任追究的权利。

八、相关要求

（一）提高政治站位，强化统筹推进。各区县（自治县）民政局婚姻登记处要提高政治站位，充分认识实施“家和计划”项目的重要意义，将其作为推进婚姻家庭建设、深化婚俗改革、助力基层社会治理的重要举措，切实加强组织领导，明确责任分工，细化工作措施，统筹推进项目申报及实施工作。

（二）聚焦类别定位，突出申报实效。申报机构严格对照项目类别要求，结合本地实际精准申报，避免同质化。申报示范项目需突出示范引领性，申报重点项目需彰显特色化、差异化服务，申报一般项目需夯实常态化服务基础。坚持问题导向、需求导向，科学设计项目实施方案，确保项目接地气、能落地、有成效。

附件：1.2026年婚姻家庭社会工作“家和计划项目申报书

2.2026年婚姻家庭社会工作“家和计划”项目产出一览表
3.2026年婚姻家庭社会工作“家和计划”项目比选评审会评审指标
4.2026年婚姻家庭社会工作“家和计划”项目比选评审会统计结果

5.2026年婚姻家庭社会工作“家和计划”项目比选评审会记录

6.2026年婚姻家庭社会工作“家和计划”项目社会工作服务机构推荐确认书

附件1
2026年婚姻家庭社会工作“家和计划”

项目申报书
申 报 单 位：                         （盖章）
申 报 类 别：    重点项目                     

实 施 地 点：          xxx区/县               
项目联系人：                                 

联 系 电 话：                                 

重庆市婚姻收养登记管理中心
（重庆市未成年人保护中心）制
2026年1月

填 表 说 明
一、本申报书为项目实施的格式合同，申报单位必须保证其真实性和严肃性。
二、为保证统一规范，请按照说明在申报书规定的空白范围内填写各项内容，保持申报书整体美观，字体统一为方正仿宋_GBK四号，行距20磅）。凡不按要求填写，或填写层次混乱、语句不通等，一律不纳入评审范围。申报书的要求具体如下：
（一）专业性。应具备社会工作专业要素，体现“践行民本、服务家庭”的理念，正确运用社会工作专业方法与技巧。
（二）效益性。申报书应围绕结果导向，列出服务可量化的产出、可评估的实施效益和预期社会影响成果等质量导向的效益。
（三）创新性。申报项目应在婚姻家庭辅导工作服务技术、标准、程序等方面有创新突破，开创“家和计划”项目婚姻家庭辅导工作的运作方法与模式。
（四）可行性。申报单位应结合自身资源和能力、所服务对象的情况等方面，充分论证服务的可行性，以确保项目的顺利开展。
三、本申报书由重庆市婚姻收养登记管理中心（重庆市未成年人保护中心）负责监制并解释。
一、申报单位信息
	申报单位
	

	机构成立时间
	
	登记证号
	

	银行账户
信息
	户名
	

	
	纳税人识别号
	

	
	开户行
	

	
	开户账号
	

	所获
荣誉
奖励
	（简要罗列申报机构近三年在社会工作领域所获的主要荣誉和奖励，请从最近一次获得荣誉开始罗列）

例：2025年xx月xx月   xxxxx
2024年xx月xx月   xxxxx


	执行
过的
服务
项目
	项目名称
	起止时间
	项目金额
	评估结果

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


二、申报项目信息
	申报类别
	示范/重点/乡村振兴联系帮扶/一般项目

	实施地点
	xx区/县

	主要服务对 象
	明确具体服务群体
	直接受益人次（人）
	

	
	姓名
	职务/职称/职业资格
	办公电话
	手机号

	机构负责人
	
	
	
	

	项目联系人
	
	
	
	

	项目督导
	
	
	
	

	专职社工

（提供简历）
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	兼职人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	服务目标
	（明确项目核心目标，分总目标和具体目标，聚焦婚姻家庭领域，目标可量化、可实现，避免空泛，提交时删除此段文字）

例：

（一）总目标：xxxxxxx。

（二）具体目标：xxxxx。


	运用理论
	（阐述项目服务中主要运用的社会工作及相关领域理论，最多不超过3个核心理论，并简要说明理论如何指导服务开展，不超过600字，提交时删除此段文字）



	服务内容
	常态化服务
	（示范、重点、乡村振兴联系帮扶、一般项目均必填，提交时删除此段文字）

	
	示范

/

特色

/

亮点服务
	（根据申报项目类别服务要求进行填写，示范项目、重点项目必填，一般项目选填（若无可填无），填写时左侧标题框只保留相应服务标题，如：示范项目只保留“示范服务”，重点项目、乡村振兴联系帮扶项目只保留“特色服务”，一般项目只保留“亮点服务”，服务内容具有操作性和实践性，注重突出特色和优势，形成体系，提交时删除此段文字）


	创新性
	（阐述项目在服务模式、服务方法、资源整合等方面的创新点，并说明如何提升服务效果，提交时删除此段文字）


	可行性
	（从机构能力、资源保障、人员配置、需求匹配等方面说明项目可行性，提交时删除此段文字）


	宣传推广
	（阐述项目宣传计划，明确宣传渠道、宣传内容及宣传频次，提升项目知晓度，提交时删除此段文字）



	中长期

规划
	（阐述项目服务一年、三年、五年乃至长期的发展规划，提交时删除此段文字）



	选填部分

	平台建设

	（按照项目类别填写，示范项目，重点项目、乡村振兴项目必填，一般项目选填，重点阐述平台建设计划，包括但不限于选址、可利用资源、建设计划等，提交时删除此段文字）



	项目
经费
预算

	申请项目经费

	
	支出类别
	预算明细
	金额

（万元）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	合计
	

	申报单位
意见
	本单位保证此项目申报书填报的所有内容及提交的所有资料均真实、合法、有效，并承诺在项目申报过程中按照要求认真做好各项工作，积极接受监管，如有违背则自愿承担相应的法律责任。
机构法人（签字）：                单位（盖章）：
                          年  月  日




附件2

2026年婚姻家庭社会工作“家和计划”    项目产出一览表

（参考实施方案项目类别产出要求填写，所有产出均需填写）

机构名称（盖章）：                              实施地：xx区/县（自治县）
	类型
	具体内容
	产出名称
	数量

	例：平台
	综合性婚姻家庭辅导服务指导中心
	拟选址地方
	1个

	
	社区服务站
	拟选址地方
	x个

	
	风采展示墙
	xxx风采展示墙
	1个

	常态化服务
	婚姻家庭辅导活动
	1.“xxxx”家风家教宣传活动

2.“xxxx”婚恋辅导建设活动
	xx场

	
	小别离、小欢喜、热线推广活动
	1.“xxxx”推广活动
2.“xxxx”推广活动
3.“xxxx”推广活动
	xx场

	
	个案辅导
	个案辅导档案
	不少于xx例

	示范/特色服务
	xxx辅导活动
	1.“xxxx”辅导活动

2.“xxxx”辅导活动
	xx场

	其他
	...
	...
	...

	备注
	1.以上所有产出均不可重复计算；

2.服务形式应呈现多样化，包含小组（不少于6节）、沙龙、讲座等多种形式，全年应完成小组不少于1个；

3.以上产出不包括统一开展的专题活动。


2026年婚姻家庭社会工作“家和计划”项目
比选评审会评审指标（重点项目）

机构名：

	一级指标
	二级指标
	指标说明
	分数

	申报单位
（20分）
	申报资质（5分）
	依法注册登记时间1年以上；机构内部管理框架和制度完善，机构年检合格，社会信誉良好；2025年“家和计划”项目结项评估分数排名前十三名的区县。
	

	
	服务团队（10分）
	至少配备1名具有社工资质的专职社工，与其它社工项目人员无重叠；至少配备1名从事社会学或社会工作研究、教学和实践的专业督导，督导职称应为讲师或同等专业技术职称；有一定数量的志愿者；有高校、其它单位和社会组织专业人才参与。
	

	
	专业经验（5分）
	项目经验丰富，曾多次承接“家和计划”项目。
	

	实施方案

（70分）
	项目设计（30分）
	前期调研数据、依据客观真实；服务框架清晰、方向明确；清晰界定实施地域、受益对象和人数；项目目标清楚、准确；正确运用社会工作专业方法与技巧；服务立足本地需求、本地特色，有层次、有重点、可操作；服务内容紧紧围绕完善婚姻家庭辅导服务体系，打造特色服务，为婚姻家庭辅导服务的深入发展提供新思路、新方法、新路径。
	

	
	进度安排（10分）
	实施时间管理和具体内容安排合理，有明确的管理进度，确保项目达成预期目标。
	

	
	服务产出（20分）
	符合重点项目产出要求，内容明确、可量化，可行性强，有一定的社会影响力。
	

	
	保障措施（10分）
	有明确的管理、督导、工作汇报和自查等相关机制；区县（自治县）民政局为项目运行提供政策、人员、场地和经费等方面的支持；能够充分利用各类新闻媒体扩大社会影响力。
	

	经费预算    （10分）
	经费预算（10分）
	经费预算符合项目实施方案中对经费预算的规定，无明确规定的预算合理，符合国家相关规定。
	

	评审专家（签字）
	
	          总   分
	


附件4
2026年婚姻家庭社会工作“家和计划”项目

比选评审会结果统计表

单位：XXX区县（自治县）民政局 （盖章）                                                 年  月  日

	比选机构名称
	 专家评分
	最终得分

（平均分）
	是否推荐

（√或×）

	
	评审1
	评审2
	评审3
	
	

	机构1：
	
	
	
	
	

	机构2：
	
	
	
	
	

	机构3：
	
	
	
	
	

	专家评审（手写签字）
	
	
	
	
	


填表人：                                                                 监督员：    

附件5
2026年婚姻家庭社会工作“家和计划”项目

比选评审会记录

	  单位
	    区县（自治县）民政局（盖章）

	  地点
	
	时间
	

	 参与人
	

	记录人
	

	过程
记录

	（参考事项如下，各组织单位根据实际情况进行过程记录）

1.参选单位分别陈述申报书及机构相关情况。

2.专家查阅、审核相关资料。
3.评审打分。
4.统计分数。
5.结果确认。

6.宣布比选结果。



	评审照片
	


 12 —


