2020年重庆市黔江区各级福彩公益金分配使用管理情况公告

根据《民政部彩票公益金使用管理信息公开办法》、《重庆市民政局彩票公益金使用管理信息公开办法》，现将2020年度各级福利彩票公益金（下简称“福彩公益金”）分配使用管理情况公告如下：

一、资金额度及使用方向

2020年，收到各级下达福彩公益金共计1386万元，其中，按政策规定比例在彩票销售收入中提取的彩票公益金地方部分878万元，市级安排158万元，部级补助350万元。

按照福彩公益金使用规定及上级下达福彩公益金时明确的使用方向，资金用于资助社会福利和社会公益事业，具体情况如下。

（一）社会福利类项目资金780.5万元

1.儿童福利。未保中心改造与设施设备购置资金40万元（市级福彩公益金）、市级儿童福利机构成年孤儿安置资金15万元（市级福彩公益金）、孤儿助学项目资金15万元（市级福彩公益金）、未成年人保护中心购买服务项目资金8万元（市级福彩公益金）、实现儿童关爱保护全覆盖补助资金50万元（地方留存部分）。

2.老年福利。支持社区居家养老服务设施建设补助资金399万元（部级福彩公益金300万元、市级福彩公益金60万元、地方留存部分39万元）、已建成投用的村社区养老服务场所运营经费50万元（部级福彩公益金）、老年社工项目资金20万元（市级福彩公益金）、乡镇敬老院消除安全隐患维修改造补助资金77万元（地方留存部分）、继续购买社区养老服务信息平台服务费用和区级社区养老服务信息平台（总店）场所及运行补助资金66.5万元（地方留存部分）、沙坝镇木良村互助养老中心建设资金30万元（地方留存部分）。

3.殡葬。免除城乡困难群众丧葬补助资金10万元（地方留存部分）。

- （二）社会公益类项目资金213万元

- 1.城乡社区便民服务中心建设和维修补助资金200万元（地方留存部分）。

- 2.购买“家庭和谐计划”社会工作服务项目资金8万元（地方留存部分）。

- 3.购买青坪社区社会工作服务项目补助资金5万元（地方留存部分）。

- （三）其他392.5万元

- 地方留存部分预留应急资金392.5万元。

二、项目信息

（一）未保中心改造与设施设备购置

1.项目概况。对未保中心设施设备进行更新改造添置。

2.项目单位。重庆市黔江区救助管理站。

3.资金额度。40万元。

4.项目联络人。杨宗翠023-79222209。

5.项目完成情况。未保中心（救助管理站）于2020年4月24日投入使用，现正对其设施设备进行更新。

（二）市级儿童福利机构成年孤儿安置

1.项目概况。对我区符合条件的1名成年孤儿进行安置。

2.项目单位。重庆市黔江区民政局。

3.资金额度。15万元。

4.项目联络人。冉晶023-79228368。

5.项目完成情况。孤儿本人在重庆主城工作，正在找寻租房房源。预计在2021年下半年实现安置。

（三）孤儿助学项目

1.项目概况。对我区符合条件的孤儿进行助学资助。

2.项目单位。重庆市黔江区民政局。

3.资金额度。15万元。

4.项目联络人。杨曦023-79228328。

5.项目完成情况。2020年1-8月，按月对14名孤儿进行助学资助，9-12月按月对17名孤儿进行助学资助。有效缓解其完成高等教育学业的经济压力。

（四）未成年人保护中心购买服务项目

1.项目概况。未成年人保护中心购买儿童关爱保护服务。

2.项目单位。重庆市黔江区救助管理站。

3.资金额度。8万元。

4.项目联络人。杨宗翠023-79222209。

5.项目完成情况。2020年10月与询价采购方式确定的社工服务中心签订合同，正式开始实施全区儿童关爱保护社会工作服务项目。

（五）实现儿童关爱保护全覆盖

1.项目概况。开展儿童关爱保护全覆盖工作，支持和引导社会工作专业服务机构深入村（社区）、学校和家庭有针对性地为儿童提供专业性关爱服务。

2.项目单位。重庆市黔江区救助管理站。

3.资金额度。50万元。

4.项目联络人。杨宗翠023-79222209。

5.项目完成情况。正有序开展走访核查、监护评估、精准帮扶、政策宣传、业务培训、家庭探访、督导检查等儿童关爱保护服务工作。

（六）社区居家养老服务设施建设

1.项目概况。（1）2020年在全区建设52个村社区养老服务站；（2）在金溪镇配套建成2个深度贫困乡镇农村养老服务站；（3）解决邻鄂镇五马顶等5个已建成村社区养老服务站建设资金缺口。

2.项目单位。重庆市黔江区民政局。

3.资金额度。399万元。

4.项目联络人。陈麒麟023-79228518、罗琳023-79228298。

5.项目完成情况。2020年新建成69个社区居家养老服务设施，完成金溪镇养老服务中心建设，拨付了4个已建成村社区养老服务站建设资金缺口。

（七）村社区养老服务场所运营经费

1.项目概况。对截至2019年年底建成的174个村社区养老服务场所安排运行保障经费。

2.项目单位。重庆市黔江区民政局。

3.资金额度。50万元。

4.项目联络人。陈麒麟023-79228518。

5.项目完成情况。2020年拨付了89个村社区养老服务场所运营补助经费。实现了已建成的村社区养老服务场所管得好、有成效、达到切实为城乡老年人提供基本养老服务的目的。

（八）老年社工项目

1.项目概况。为居住在沙坝镇的60岁以上所有老年人购买关爱服务社工项目。

2.项目单位。重庆市黔江区民政局。

3.资金额度。20万元。

4.项目联络人。罗琳023-79228298。

5.项目完成情况。通过竞争性比选确定了实施机构，于2021年2月签订合同，实施时间为2021年3月4日至2022年3月3日。计划通过此社工项目的实施形成一套服务专业、内容丰富、成效显著、可借鉴的专业社会工作农村互助养老服务模式经验。

（九）乡镇敬老院消除安全隐患维修改造

1.项目概况。维修改造因自然灾害等原因造成严重受损的金溪镇、邻鄂镇、石家镇、白土乡、杉岭乡、石会镇等乡镇敬老院。

2.项目单位。重庆市黔江区民政局。

3.资金额度。77万元。

4.项目联络人。罗琳023-79228298。

5.项目完成情况。已拨付石会镇敬老院、金溪镇敬老院维修改造资金，剩余敬老院维修改造资金待验收合格后拨付。加强了乡镇敬老院供养基础设施建设，全面提高了我区特困人员集中供养服务水平和服务质量，切实解决了乡镇敬老院存在的安全隐患问题。

（十）继续购买社区养老服务信息平台服务费用和区级社区养老服务信息平台（总店）场所及运行补助

1.项目概况。2017年10月区民政局与重庆禾康智慧养老产业有限公司达成了合作协议，在黔江区城西街道西山路123号建成了黔江区社区养老服务中心站，并向禾康其购买针对特困人员的居家养老服务。

2.项目单位。重庆市黔江区民政局。

3.资金额度。66.5万元。

4.项目联络人。罗琳023-79228298。

5.项目完成情况。从2017年10月起，黔江区社区养老服务中心站开始运营，同时开始特困人员居家养老服务。

（十一）沙坝镇木良村互助养老中心建设

1.项目概况。解决我区沙坝镇木良村互助养老中心建设资金缺口。

2.项目单位。重庆市黔江区民政局。

3.资金额度。30万元。

4.项目联络人。罗琳023-79228298。

5.项目完成情况。现该项目已完工验收并正常投入使用。

（十二）免除城乡困难群众丧葬补助

1.项目概况。对我区城乡困难群众免除基本丧葬服务费用，特别是对李家溪易地扶贫搬迁集中安置点困难群众免除基本丧葬服务费。

2.项目单位。重庆市黔江区民政局。

3.资金额度。10万元。

4.项目联络人。罗福云023-79239655。

5.项目完成情况。2020年免除12名城乡困难群众死亡丧葬服务费，保障了人民群众基本丧葬需求，促进了殡葬事业健康发展。

（十三）城乡社区便民服务中心建设和维修

1.项目概况。在我区城南街道南家社区、舟白街道武陵山社区、冯家街道照耀社区、杉岭乡兴隆村、石家镇火石垭村、邻鄂镇高坪村、五里乡五里社区、小南海镇塘莲洞村、石会镇会西村、石会镇关后村各建设1个便民服务中心，对沙坝镇木良村、石桥村、万庆村便民服务中心进行维修整治。

2.项目单位。重庆市黔江民政局。

3.资金额度。200万元。

4.项目联络人。朱以均023-79228318。

5.项目完成情况。已建成舟白街道武陵山社区、石会镇关后村、邻鄂镇高坪村、杉岭乡兴隆村、石家镇火石垭村、小南海镇塘莲洞村、五里乡五里社区、城南街道南家社区便民服务中心。

（十四）购买“家庭和谐计划”社会工作服务项目

1.项目概况。通过岗位购买的形式，引入专业社会工作服务，提供婚姻家庭社会工作服务，促进婚姻家庭和谐。

2.项目单位。重庆市黔江区婚姻登记处。

3.资金额度。8万元。

4.项目联络人。陈刚023-79238311。

5.项目完成情况。采用“社工+志愿者”模式，累计咨询、宣传和劝导服务1000余人次、防护知识普及500余人次。调解室全年累计开展离婚纠纷调解172例，社区讲堂1场，移风易俗、反家暴、婚姻法宣传2场，直接受益800余人，间接受益2000人。

（十五）购买青坪社区社会工作服务项目

1.项目概况。通过岗位购买的形式，引入专业社会工作服务，解决好李家溪易地扶贫搬迁安置区社会治理突出问题，推动易地扶贫搬迁家庭更好的融入社区生活。

2.项目单位。重庆市黔江民政局。

3.资金额度。5万元。

4.项目联络人。罗琳023-79228298。

5.项目完成情况。2019年12月-2020年5月，主要为搬迁贫困户提供社区安全和规范意识普及、社区文化活动、儿童四点半课堂、困境家庭及人员个案支持等专业服务，促进安置区居民逐渐从相互“融入”走向相互“融合”，有序促进安置区搬迁贫困家庭更快地适应“村民到居民”的身份转变，真正实现了“搬得进、住得下、住得好，能融合”服务目标。

三、使用管理情况

我局严格按照《重庆市彩票公益金用于社会福利事业专项资金管理办法》对福彩公益金进行管理，并在我局印发的《重庆市黔江区福利彩票公益金管理办法》、《重庆市黔江区民政事业发展资金使用管理实施办法》中对福彩公益金的分配、管理进行明确要求，将福彩公益金纳入预算管理，专款专用，结转和结余按规定使用。

每年根据社会福利事业、社会救助事业、社会公益事业的发展需要商区财政对按政策规定比例在彩票销售收入中提取的福彩公益金地方部分和未明确到项目的支持社会福利事业的福彩公益金提出资金分配使用方案，区政府审定后，区财政下达专项资金预算指标，资金支付时按照财政国库集中支付规定执行，涉及政府采购的，按政府采购有关规定执行。

在今后的工作中，我局将继续严格执行福彩公益金相关的法律法规和财务规章制度，加强福彩公益金资助项目督查，自觉接受财政、审计等部门的监督检查。

福彩公益金公开联系人：龚航   联系方式：023-79228050