## 项目资料清单
附件4;
项目档案收集目录清单
序号 | 资料明细 | 备注
一、项目入库资料
1 | 村级申报项目入库会议资料
2 | 村级申报项目入库公示及入库申报函
3 | 乡镇审核项目入库会议资料
4 | 乡镇审核项目入库公示及入库申报函
5 | 跨区域规模化项目乡镇或行业部门申报入库资料会议资料
6 | 跨区域规模化项目乡镇或行业部门申报入库公示资料及入库申报函
7 | 跨区域规模化项目乡镇或行业部门征求乡村意见资料
8 | 县级行业主管部门入库论证审核会议资料
9 | 县级行业主管部门入库论证审核公示及入库上报函
10 | 项目如有调整变更，需附调整入库申报、审核、审定程序资料
二、项目公示公告资料
1 | 村级、乡镇“资金项目安排公示”（需包含项目名称、项目实施内容、项目投资金额、项目实施地点、资金来源、项目绩效目标、监督举报电话等关键要素）。
2 | 村级、乡镇“资金项目实施方案公示”（需包含具体实施单位、项目实施日期、监督举报电话等关键要素）。
3 | 村级、乡镇“项目完成情况公示”（需包含项目建设内容、项目资金使用情况、项目开竣工时间、项目绩效目标及减贫机制实现情况、监督举报电话等关键要素）。
三、项目实施过程资料
1 | 县级领导小组对年度项目计划的批复
2 | 项目资金安排计划文件
3 | 项目立项、可研及相应批复（如有需附上）
4 | 项目概、预算批复（如有需附上）
5 | 项目实施方案及批复（如有需附上）
6 | 开工前审批资料，（勘测、勘察、图审审批资料，特别是环评手续、用地手续、施工许可证等证件。）
7 | 项目采购资料（施工、勘察设计、监理、造价咨询等相关招标采购的采购公告、比选邀请及过程资料、询价过程资料、党委会决策纪要+中标结果公示+中标通知书等，按照对应的采购方式，提供能够体现采购过程的相应资料）
8 | 项目合同（施工合同、招标采购合同、勘察设计合同、监理合同、造价咨询等服务合同、入股分红合同等）
9 | 项目实施过程资料（开工令、施工记录等实施过程资料）、监管资料（监理月报、监督记录、监督照片加备注等形式）、工程项目监督领导小组名单
10 | 项目验收表
11 | 建设项目结算资料（结算书、结算审核报告）
12 | 项目决算报告
13 | 项目如有调整变更，需附变更请示报告及批复
四、项目后续运营管护及资产登记资料
1 | 公益性资产项目的移交手续或协议
2 | 公益性资产项目的项目后续管理制度
3 | 公益性资产项目的项目管护记录
资产登记表
4 | 运营类项目运营协议
5 | 运营类项目分红股权协议
6 | 运营类项目村集体收益分配方案（讨论会议、公示公告）
五、项目绩效资料
1 | 绩效目标申报表
2 | 绩效目标审核表
3 | 绩效目标批复及公示
4 | 绩效运行监控资料
5 | 绩效自评表及总结报告
6 | 项目如有调整变更，需附调整绩效目标的申报、审核、批复资料，监控表及自评表根据实际情况调整绩效目标值
7 | 受益农户名单（标注已脱贫户及监测对象）
8 | 村集体收益情况证明资料（分红到账、经营收支）
9 | 项目分红或土地流转费到户转账凭证
10 | 项目带动务工名单及工资发放记录
11 | 以工代赈项目工资发放明细表及打款凭证
12 | 项目带动产业发展的订单采购合同及收货明细
六、项目财务资料
1 | 收支明细账
2 | 各级（区县到乡镇、乡镇到村级、村级到末端） 记账凭证及全部附件（会计凭证、财政支付凭证或银行回单、付款审批单、发票、支付附件合同及支付款项工程价款确定相关资料、财政收回资金或指标的凭据等)。
3 | 抽查项目的财政系统支付明细导出表（预算单位指标查询表、支付数据完全查询表等）
3 | 结余资金收回文件或指标追减单
4 | 工程项目质保金缴纳凭证
七、因疫情灾情影响的项目资料
1 | 受疫情灾情影响，项目进度滞后，公示公告程序简化等情况，需在项目资料中补充情况说明，并附疫情灾情相关政策文件。