重庆市黔江区畜牧发展中心

关于下达2022年生猪高代次种场建设项目

实施方案及投资计划的公示

根据《重庆市农业农村委员会重庆市财政局关于做好2022年市级农业专项资金项目管理工作的通知》（渝农发〔2022〕19号）要求，重庆市六九畜牧科技股份有限公司申报了2022年生猪高代次种场建设项目，经黔江区畜牧发展中心组织相关人员对项目实施方案进行评审，并报市农业农村委、市财政局、区财政局备案，现将下达2022年生猪高代次种场建设项目实施方案及投资计划予以公示。

一、项目名称

2022年生猪高代次种场建设项目。

二、项目业主

重庆市六九畜牧科技股份有限公司。

三、项目建设地址

黔江区石会镇青山村2组兴隆湾种猪基地A区。

四、项目建设内容和规模

引进祖代种母猪30头，购买培育种猪生产饲料16吨。

五、建设期限

2022年4月至2022年8月，建设期限5个月。

六、总投资及资金来源

项目总投资60.2万元，其中2022年市级农业专项资金补助30万元，业主自筹30.2万元。

七、项目效益

基础母猪群更新30头，兴隆湾种猪基地A区供种能力PSY值提升10%。就近解决农民就业4人，实现经济收入12万元。

八、建设要求

项目业主单位要按照国家有关规定抓紧开展项目建设工作，严格执行项目法人责任制，项目业主单位作为责任主体单位，其负责人作为项目责任人，要加强项目管理，加快项目建设，落实绩效目标，完善项目资料。要严格按照国家相关法律法规要求进行财务管理，严禁挤占挪用。要自觉接受区畜牧中心和当地政府对项目建设的全程监管，确保项目建设质量。当地政府要严格落实项目公告公示制度，做好镇村两级公示。

公示期限为2022年5月27日——2022年6月2日，公示期间如有异议，请与区畜牧发展中心联系，联系人：郭定章、陈勇，联系电话：023-79223579。

附件：1. 2022年生猪高代次种场建设项目投资计划表

2.2022年生猪高代次种场建设项目实施方案

重庆市黔江区畜牧发展中心

2022年5月27日

附件1

2022年生猪高代次种场建设项目投资计划表

单位：万元

| 项目名称 | 建设性质 | 建设年限 | 建设地点 | 主要建设内容 | 总投资 | 市级农业专项资金补助 | 自筹资金 | 项目预期效益 | 项目监管责任单位 | 项目（法人）单位 | 项目责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年生猪高代次种场建设项目 | 新建 | 2022 | 黔江区石会镇青山村2组兴隆湾种猪基地A区。 | 引进祖代种母猪30头，购买培育种猪生产饲料16吨。 | 60.2 | 30 | 30.2 | 基础母猪群更新30头，兴隆湾种猪基地A区供种能力PSY值提升10%。就近解决农民就业4人，实现经济收入12万元。 | 黔江区畜牧发展中心 | 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 | 罗云 总经理 |

附件2

2022年生猪高代次种场建设项目实施方案

一、所涉产业发展现状

黔江区是全国畜牧业绿色发展示范区（县）、国家现代畜牧业示范区先行区、重庆市生猪优势产区。2021年，全区出栏生猪71.87万头，猪肉产量5.69万吨，畜牧业产值17.86亿元，畜牧产值占农业总产值比重32.05%，连续14年获全国生猪调出大县奖励。年末存栏生猪43.67万头，能繁殖母猪5.08万头。建有国家生猪核心育种场（沙坝镇69原种猪场）1个，市级种公猪站1个，9000头祖代种猪场1个，100头供种母猪繁殖场20个，壹号土猪种猪场1个。

生猪产业是黔江区农村经济三大支柱产业的重要产业，惠民工程的主导产业，农民增收的骨干产业。全区现有国家生猪核心育种场1个，业主为重庆市六九畜牧科技股份有限公司（以下简称六九公司），公司基地占地1136亩，建设面积11万平方米，存栏基础母猪1.08万头，2021年培育纯种猪1.04万头、二元母猪6.3万头，是西南地区现代生猪重要供种基地。六九公司是农业产业化国家重点龙头企业、重庆市高新技术企业、国家无非洲猪瘟小区、国家级猪伪狂犬病净化场、农业农村信息化示范基地、重庆市重点种畜禽场、中国美丽猪场、西部地区重要种源基地。

二、项目建设必要性和可行性

（一）项目建设必要性

1.是国家重要农产品战略安全的需要。种子是农业的“芯片”。畜禽种业发展，事关百年大计，关系着中国人的饭碗安全。习近平总书记高度重视种业问题，强调要下决心把民族种业搞上去，让种业装上更多“中国芯”。在六九公司实施生猪高代次种场建设项目，是贯彻落实党和国家决策部署及重庆市委市政府工作要求，打好种业翻身仗的具体体现。

2.是推进种业高质量发展的需要。畜牧业种质资源是畜牧业种业育种创新的重要物质基础。实施生猪高代次种场建设项目，培育质量合格的种猪，提升种猪育种技术和种猪质量，是贯彻实施创新驱动发展战略的重要体现，是确保国家重要农产品稳产保供和质量安全的根本抓手，是推进现代种业实现高质量发展的重要举措。

3.是生猪产业转型升级发展的需要。当前，生猪生产因恢复性发展的原因，价格已跌破成本线，而饲料价格不断上涨，养猪处于严重亏损状态，适时调整生产结构，淘汰落后产能、更新优质种猪，提高科学养殖水平、降本增效十分必要。全区存栏能繁母猪5.08万头，优质母猪不足四成，母猪更新换代势在必行。全市仅有六九公司、南方金三谷两家国家生猪核心育种场。实施生猪高代次种场建设项目，有利于保障国家核心育种场种猪质量，培育更多优质种猪，满足市场需求，促进全区生猪产业转型升级发展。

4.是巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的需要。生猪产业在巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略上具有极强的支撑力，贫困户多年来习惯养猪增收，周期短，见效快，该项目实施可以就近带动就业4人实现增收，充分发挥六九公司农业产业化国家重点龙头企业的带动作用，有力助推黔江乡村产业振兴。

（二）项目建设可行性

1.自然条件优越。项目地处黔江区石会镇青山村，四周环山，拥有天然屏障，自然环境良好，地理位置优越，交通条件好，既远离大城市又交通方便，防疫条件极佳，是生猪种业发展的优势区域。

2.产业发展基础好。六九公司是农业产业化国家重点龙头企业，重庆市农业产业化市级龙头企业，全国猪联合育种协作组成员单位，中国畜牧兽医学会养猪学分会副理事长单位，重庆市畜牧业协会副会长单位。成功创建重庆市首个全国第一批“无非洲猪瘟疫情小区”和重庆唯一“第一批国家级动物疫病净化场”。建有重庆市生猪产业技术体系创新团队黔江综合试验站、黔江区科普基地。现有国家生猪核心育种场1个，配备先进的种猪选育仪器设备，成熟的生产管理队伍，拥有精品种猪群丹系长白、约克、杜洛克等优良品种，初步建成了良种繁育体系，拥有核心育种群母猪1800头，年繁育种猪1.2万头，建有9000头生猪育种基地1个，30万吨饲料厂1家。六九公司种猪产业发展基础条件好，种猪育种能力强，科技含量高，能顺利承接该项目。

3.育种技术有保障。六九公司拥有一批从事猪遗传育种、疾病防治、健康养殖和饲养管理等方面的专业技术人员。公司技术力量雄厚，现有员工174人，其中博士1人，硕士5人，本科18人，专科23人。聘请中国农业大学、四川农业大学、西南大学、重庆市畜牧科学院为技术支撑单位，有较强的人才储备和较好的育种条件，为生猪高代次种场建设和育种质量奠定了坚实的基础。

三、项目任务计划

（一）项目任务来由

在重庆市农业农村委员会重庆市财政局《关于做好2022年市级农业专项资金项目管理工作的通知》（渝农发〔2022〕19号）中，明确支持扩大市级畜禽高代次种场种群规模，完善基础设施条件，提升供种保障能力，把黔江纳入了支持范围，实现生猪高代次种场供种保障。

（二）项目概况

1.项目名称：2022年生猪高代次种场建设项目。

2.项目业主：重庆市六九畜牧科技股份有限公司。

3.建设地点：黔江区石会镇青山村2组兴隆湾种猪基地A区。

4.建设内容：引进祖代种母猪30头，购买培育种猪生产饲料 16吨。

5.资金概算：项目总投资60.2万元，2022年市级农业专项资金补助30万元，业主自筹30.2万元。

6.绩效目标：基础母猪群更新30头，兴隆湾种猪基地A区供种能力PSY值提升10%。就近解决农民就业4人，实现经济收入12万元。

7.建设期限：2022年4月至2022年8月，建设期限5个月。

（三）项目推进及管理措施

1.项目建设进度安排

2022年4月：项目申报。

2022年5月：业主完善引进种母猪、物资采购的准备工作。

2022年6—7月：项目实施。

2022年8月：项目总结、验收工作。

2.项目建设管理措施

一是建立项目建设管理制度。二是明确专人抓好项目建设。三是建立完善的种猪繁育、质量控制、饲养管理、疫病防控制度，健全引进种母猪繁育档案。四是完善项目建设图片、文字、财务资料。

（四）项目绩效目标

1.经济效益：项目实施投产后，新购买的30头基础母猪更新淘汰老龄母猪，实现69畜牧兴隆湾种猪基地A区供种能力PSY值（PSY值是指平均每头母猪年提供断奶仔猪数）提升10%，即由现在的21.3%提升到23.5%。

2.社会效益：确保种猪场基础种猪的种源更新，满足全区良种猪种源供应。就近解决农民就业4人，实现经济收入12万元。

3.生态效益：种猪场产生的粪污，通过开展种养结合的模式，将粪污处理后产生的沼液及干粪作为肥料用于种植，减少污染，增强土壤肥效，让废弃物变成资源，让资源变得有效益。

四、资金投入概算

（一）项目总投资及资金来源

项目总投资60.2万元，申请2022年市级农业专项资金补助30万元，业主自筹30.2万元。

（二）资金具体用途和投资标准

项目总投资60.2万元，主要用于引进祖代种母猪、购买培育种猪生产饲料。引入种母猪30头，需投资54万元；购买培育种猪生产饲料16吨，需投资6.2万元。

（三）市级项目资金及资金使用环节

申请2022年市级农业专项资金30万元，其资金使用环节详见下表：

项目投资概算及市级项目资金使用环节

| 建设内容 | 规模 | 单价 万元/头、吨 | 投资 （万元） | 补助环节及 标准（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 引进种母猪 | 30头 | 1.8 | 54 | 27 |
| 购种猪生产 饲料 | 16吨 | 0.39 | 6.2 | 3 |
| 合计 |  |  | 60.2 | 30 |

五、组织保障措施

（一）严格执行项目法人责任制。项目法人负责项目组织实施、安全文明生产、自查验收。

（二）强化资金监管。实行专账管理，专款专用，严禁滞留、挪用，严格执行财经管理制度。自觉接受上级有关部门对项目资金使用情况的监督、检查和审计，确保所有建设资金都能用在项目上。

（三）严格项目实施。项目业主严格按照本项目实施方案进行项目建设，保证项目建设质量，完善项目资料，落实绩效目标。

（四）加强监督检查。项目行业主管单位不定期对项目的计划执行、建设管理和资金管理等进行专项检查和全面检查，对存在问题及时提出整改意见；项目业主定期开展项目自查自纠，并对主管单位检查提出的整改意见积极组织整改、举一反三、全面整改到位。

六、项目实施单位情况

（一）单位性质、隶属关系、职能（业务）范围

本项目主要由重庆市六九畜牧科技股份有限公司负责实施，企业为合法民营企业。主要业务范围为：种畜禽生产与经营，饲料生产与销售，肥料生产与销售，道路货物运输，动物无害化处理，知识产权服务，技术服务等。

（二）财务收支和资产状况

重庆市六九畜牧科技股份有限公司注册资本1.37亿元，2021年资产6.3亿元、主营收入1.73亿元。

（三）有无不良记录

无财政部门及审计机关处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等，业内信誉度高。

（四）实施该项目现有条件

一是公司社会信誉度高，重庆69是国家生猪核心育种场、农业产业化国家重点龙头企业、重庆市高新技术企业、国家无非洲猪瘟小区、国家猪伪狂犬病净化场、重庆市重点种畜禽场、中国美丽猪场、西部地区重要种源基地。

二是公司技术力量雄厚，现有员工150人，其中博士1人，硕士5人，本科18人，专科23人。聘请中国农业大学、四川农业大学、西南大学、重庆市畜牧科学院为技术支撑单位，为重庆69种猪繁育和育种的质量奠定了坚实的基础。

三是公司育种基础好，69原种猪场饲养新丹系约克、长白、杜洛克原种基础母猪1800头以上；69种公猪站饲养优质种公猪800头，年可供优质精液60万份，具备实施该项目的基础条件。

七、相关单位情况及参与事项

项目主要人员与任务分工

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职务/职称 | 项目任务分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈奕名 | 男 | 37 | 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 | 副总经理 | 项目主持及建设管理 |
| 徐涌 | 女 | 50 | 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 | 发展部经理 | 项目管理及协调 |
| 廖福琴 | 女 | 29 | 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 | 财务部副经理 | 项目专账 |