附件2

2023年黔江区牛养殖场数字化建设项目

实施方案

一、项目概况

（一）项目名称：2023年黔江区牛养殖场数字化建设项目。

（二）项目业主：重庆中链农科技有限公司黔江分公司。

（三）建设地点：重庆市黔江区范围内。

（四）建设期限：2023年8月—2023年11月。

（五）建设内容：对全区20头以上的肉牛（奶牛）养殖场户实施数字化管理，建设牛产业大数据平台系统，牛智慧项圈10000套，耳标信息采集器（基站）100套。

（六）项目总投资及资金来源：项目总投资102万元，申请财政补助资金50万元，业主自筹52万元。

（七）绩效目标：对全区20头以上的肉牛（奶牛）养殖场（户）实施数字化管理，提升肉牛养殖企业生产效率，降低养殖成本，增加养殖生产效益。

二、项目所涉产业发展现状

党的二十大提出：“要全面推进乡村振兴，坚持农业农村优先发展，树立大食物观，构建多元化食物供给体系，加快建设农业强国”。产业兴旺是乡村振兴的核心，肉牛是乡村产业中最具优势、最具潜力、最具带动力的产业，在实施乡村振兴战略中具有重要地位，在带动农民就业增收中发挥着重要作用。国家农业农村部出台的《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》提出了12个方面建设性意见，市委农村工作会议要求要压实“菜篮子”责任制，积极发展牛羊产业。

黔江区是全国畜牧业绿色发展示范区（县）、国家现代畜牧业示范区先行区。2022年以来，黔江区委区政府提出要大力实施畜牧产业“双百”工程，提速发展猪牛全产业链，把生猪、牛产业做大做强，集中力量构建现代山地特色高效农业体系，实现农民致富、企业发展、产业振兴。2022年全区出栏肉牛2.75万头，全市第七，渝东南第五，同比增长7.6%，增幅渝东南第一，全市第十；交售鲜奶0.65万吨，产奶量全市第二，渝东南唯一。全区新发展肉牛场（户）1612户其中5—20头养殖户1224户，20头—100头规模场280户，100头—500头规模场80户，500头以上规模养殖场28户，区外引牛15000余头。建成年存栏50头以上肉牛标准化规模养殖场195户，其中500头以上规模场15户。

三、项目任务计划

（一）项目任务来由

党的十九大以来，重庆通过大力实施以大数据智能化为引领的创新驱动行动计划，推动数字经济与实体经济的深度融合，为农业充分借助互联网、大数据、云计算、人工智能、5G、区块链等现代信息技术、数字化知识和信息实现乡村产业振兴提供了思路。《重庆市人民政府关于促进乡村产业振兴的实施意见》提出推动建设智慧农业，大力实施农业生产智能化、经营网络化、管理数据化和服务在线化四大行动，大力推广智慧农业新技术新装备，积极探索山地特色智慧农业应用模式，推动大数据智能化为现代农业赋能。《重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》将智慧农业作为农业发展重点工程，提出推广大田作物智能装备，部署农业物联网、农机车载监控应用终端和数据传输设备。近年来，黔江区坚持研究开发、集成示范、推广应用相结合，针对制约农业产业发展瓶颈问题，实施农业生产智能化、经营网络化、管理数据化和服务在线化四大行动，建立智慧农业集成应用模式和公共服务体系，实现大田作物、设施园艺、畜禽养殖、渔业养殖等重点领域单品种全程或关键环节的信息技术集成应用，提升农业数据信息支撑宏观管理、引导市场、指导生产的能力，推动大数据智能化为现代农业赋能，促进农业农村经济实现高质量发展。

黔江区坚持畜牧产业“稳猪兴牛”发展主基调，强领导、抓龙头、兴业态、优保障，推动畜牧产业朝着规模化、标准化、绿色化方向快速转型升级，着力构建集养殖、良繁、饲料饲草、屠宰加工、冷链物流等于一体的猪牛肉制品全产业链，在基地建设、配套产业、加工流通等方面取得了突破性进展，牛产业发展为农业新的增长极。但是肉牛数字产业发展方面仍存在基础数据资源体系建设起步较慢、数据资源分散、数据获取能力较弱、覆盖率低等问题。通过本项目的实施，对全区20头以上的肉牛（奶牛）规模养殖场实施数字化管理，安装物联网设施设备，为养殖业主提供从牛犊购买、饲料购买、保险购买、肉牛销售、碳汇销售到智慧养殖管理、疫病防控和在线融资对接等服务，帮助养殖企业实现降低交易成本、养殖成本、养殖风险，提高养殖效益，为政府行业主管部门提供肉牛产业的大数据统计分析，促进肉牛产业数字化、高质量发展。

（二）建设地点及规模

建设地点：重庆市黔江区。

建设规模: 对全区20头以上的肉牛（奶牛）规模养殖场共计10000头肉牛实施数字化管理。

（三）项目内容

建设牛产业大数据平台系统，牛智慧项圈10000套，耳标信息采集器（基站）100套。

（四）建设进度

1.建设时限

项目建设期限为4个月，即2023年8月—2023年11月。

2.具体时间进度安排

2023年8—9月：完成项目申报、制定项目实施方案。

2023年10月—2023年11月：采购安装牛养殖场数字化建设相关设施设备。

2023年11月：整体数据联调测试，进入试运行阶段，收集、整理项目前期有关资料，撰写项目总结，做好项目验收等工作。

（五）项目推进及管理措施

择优选择工程供货商，根据相关的管理要求制定设计图，确定好项目所需材料，采购符合标准的设施设备。在施工过程中，严格按照相关标准操作。把关好购买的设施设备，各项材料，做到严格验收。定期对工程进行安全维护、检测，做好消防措施和施工人员安全保护措施。在施工前做好施工人员的安全培训。

（六）项目绩效目标

1.经济效益。通过本项目的实施和推广，肉牛养殖企业可以对生产过程进行全程把控，提升肉牛养殖企业生产能力，提升劳动生产率。

2.社会效益。该项目的实施立足生产实际，为20头以上规模养牛场实现智能化管理，为政府行业主管部门提供肉牛产业的大数据统计分析，形成示范带动作用，促进肉牛产业数字化、高质量发展。

3.生态效益。帮助养殖主体实现肉牛生态养殖，提升生态养殖水平。

4.项目持续性。设备及平台系统，可保障项目3年以上可持续帮助肉牛产业发展。

四、资金投入概算

（一）项目总投资及资金来源

项目总投资102万元。申请财政补助资金50万元，占总投资49%，主要用于购买智能颈环补助；业主自筹52万元，占总投资的51%，主要用于智能网关设施备购买，智能物联网系统设施设备安装。

资金具体用途和投资标准

序号	系统名称	分设备名称	功能介绍	设备型号	数量	单位	单价

(元)	总价

(万元)
1	智能物联网系统	牛智慧项圈	ID计数定位、温度测试、运动计步、低电报警；2.4G传输；CR2032纽扣锂电池，200mAh；IP67级防水；5分钟上传间隔，可以使用3年；传输距离最远100米，镭雕ID号。	定制开发	10000	条	50	50
2	智能物联网系统	耳标信息采集器（基站）	接收项圈数据，上传云服务器，POE供电，铝合金外壳，吸盘天线，距离最远100米。	定制开发	100	台	1000	10
3	智能物联网系统	人力成本	项目支持与实施安装人员成本
8	人	/	25
4	智能物联网系统	系统采购	牛产业大数据平台系统	定制开发	1	套	17	17
合计
102
（三）申请财政补助资金及资金使用环节

项目总投资102万元，其中申请财政补助资金50万元，项目投资概算、补助标准及补助环节见下表。

项目投资概算、财政资金补助表

序号	系统名称	分设备名称	总价(万元)	补助标准	自筹资金
1	智能物联网系统	牛智慧项圈	50	25	25
2	智能物联网系统	耳标信息采集器（基站）	10	5	5
3	智能物联网系统	人力成本	25	12	13
4	智能物联网系统	系统采购	17	8	9
合计
102	50	52
五、保障措施

（一）组织保障措施

一是严格执行项目法人责任制，项目法人负责项目组织实施、安全文明生产、自查验收，区级行业主管部门负责组织项目验收。二是强化资金监管。实行专账管理，专款专用，严禁滞留、挪用，严格执行财经管理制度。自觉接受上级有关部门对项目资金使用情况的监督、检查和审计，确保所有建设资金都用在项目上。三是认真组织项目实施。项目业主严格按照本项目实施方案进行项目建设，保证项目建设质量，完善项目资料，落实绩效目标。四是严格开展项目检查。项目行业主管单位不定期项目的计划执行、建设管理和资金管理等进行专项检查和全面检查，对存在问题及时提出整改意见；业主定期开展项目自查自纠，并对主管单位检查提出的整改意见积极组织整改、举一反三、全面整改到位。

（二）技术保障措施

1.项目所使用的智能畜牧业物联网设备为业主集团公司旗下重庆市工程学院下设物联网学院研发团队经过南方真实肉牛养殖生产场景应用验证，经过七轮产品迭代研发而成，由专业工厂代工生产。产品芯片通过2.4G传输技术，成本低，体积小，重量轻，外壳防压抗压，ip76级防水防尘，能在-20℃—60℃环境温度下工作，结合环保帆布制颈环，区别市面传统贯穿式物联网设备的安装方式，不影响肉牛活体健康的情况下，实现肉牛相关体征数据采集并完成分钟级数据稳定回传，通过实验论证设备可保障不间断工作3年以上。

2.业主公司硬件设备安装实施团队由本科院校兽医专业实施人员带队，具备100多家养牛场安装实践经验，团队通过养殖场现场勘察、场地图纸绘制、安装计划制定、设备实施安装、调试接入、安装质量验收的全套标准化流程，实现最安全、最经济、最高效地完成养殖场物联网设备数字化安装实施工作。

3.业主集团公司成立于1998年，具备25年软件数字化开发项目经验，主导开发并落地30多个农业数字化项目落地，现在编软件平台开发工程师200多人，全部为本科以上学历，其中20%核心人才为硕士研究生以上学历，50%以上工程师具备8年以上软件开发经验，坚实的研发团队保障平台上线、正常运行。

4.业主集团公司现有农业平台运营开发团队总人数35人，团队支撑重庆市范围内成功落地，并在100多家肉牛养殖场实施数字化运营工作，通过标准化的运营模式，实现全部养殖场零风险运营8000小时。

5.黔江区牛养殖场数字化建设项目，通过产业线下的物联网设备安装和实施接入，精准采集产业真实数据上传定制化智慧管理系统，进行大数据分析处理。产业线上平台通过WEB，平台小程序、APP等多操作端口，让养殖户、项目运营专员、政府职能部门等产业不同角色高效协同、高效管理，项目还在黔江本地建设项目运营中心和项目数字大屏，全方位保障项目落地后的日常运维和成果展示工作。

六、项目实施单位情况

（一）单位性质、隶属关系、职能（业务）范围

重庆中链农科技有限公司成立于2017年9月8日，注册资金3000万元，下设重庆中链农科技有限公司黔江分公司，位于重庆市黔江区新华大道中段2号，法定代表人为王万均。主要从事农作物种子经营，农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；智能农业管理；物联网设备制造；数字视频监控系统、物联网设备、软件销售；信息咨询、供应链管理、物联网应用、物联网技术、数字技术、网络技术、信息技术咨询、软件外包、信息系统运行维护服务；物联网技术研发；网络与信息安全等软件开发；农业生产资料的购买、使用；数字视频监控系统制造；从事计算机信息技术服务；计算机软、硬件的研发和销售；计算机系统集成；数据处理；网络设备的销售和租赁等。

（二）财务收支和资产状况

目前公司有无负债，生产经营状况是否良好。

（三）有无不良记录

无财政部门及审计机关处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等不良记录。

（四）实施该项目现有条件

1.公司具备成熟的软件、硬件研发能力。

2.公司具备丰富的畜牧业物联网科技实施经验，在我市具有多个成功落地项目案例。

3.公司具备经验丰富的落地实施、运营团队。

4.公司通过自有资金开展实施此项目。

七、相关单位情况及参与事项

项目主要人员与任务分工

姓名	性别	年龄	工作单位	职务/职称	项目任务

分工
马超	男	51	中链农科技有限公司	总裁	项目负责人
肖洁	女	40	中链农科技有限公司	副总裁	项目负责人
王金义	男	35	中链农科技有限公司	业务经理	项目人员
任雄鸣	男	35	中链农科技有限公司	运营经理	项目人员
周剑波	男	39	中链农科技有限公司	产品经理	技术人员
刘凤凰	女	39	中链农科技有限公司	运营经理	项目人员
陈浪	男	29	中链农科技有限公司	运营专员	项目人员
邹冬林	男	25	中链农科技有限公司	实施专员	实施人员
何庆	男	24	中链农科技有限公司	实施专员	实施人员