重庆市黔江区妇幼保健院

2020年基本公共卫生服务新划入项目绩效自评报告

根据重庆市卫生健康委员会《关于开展重庆市2020年度基本公共卫生服务项目绩效评价工作的通知》文件精神，我院对儿童营养改善项目、新生儿疾病筛查项目、妇女“两癌”检查项目和增补叶酸预防神经管缺陷项目工作的项目预算执行情况、年度总体绩效目标完成情况等方面进行了自评，现将自评结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.增补叶酸预防神经管缺陷项目

为加强出生缺陷干预工作，降低我区神经管缺陷发生率，提高出生人口素质，根据重庆市卫生和计划生育委员会办公室《关于印发2016年妇女健康相关重大公共卫生服务项目实施方案的通知》（渝卫办妇幼发【2016】285号）文件要求，增补叶酸预防神经管缺陷项目工作2020年在我区得到顺利开展。

2.儿童营养改善项目

按照重庆市卫生健康委员会办公室《关于做好 2019 年新划入基本公共卫生服务的妇幼卫生项目工作的通知》（渝卫办发﹝2019﹞95 号）以及《重庆市黔江区卫生健康委员会、重庆市黔江区妇女联合会关于印发2019年儿童营养改善项目实施方案的通知》（黔江卫健委发〔2019〕95号）要求，我区2020年继续实施儿童营养改善项目。

3.新生儿疾病筛查项目

为贯彻落实《中国儿童发展纲要（2011-2020年）》和《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020年）》，尽早发现我区新生儿遗传代谢疾病和新生儿听力障碍疾患儿童，降低我区儿童智障和听力残疾发生率，提高人口素质。按照重庆市卫生和计划生育委员会办公室《关于下达2018年贫困地区新生儿疾病筛查项目任务数的通知》文件要求、区级配套经费的大力支持下，新生儿疾病免费筛查项目2020年在我区得到顺利开展。

4.妇女“两癌”免费检查项目

2020年根据《重庆市卫生健康委员会重庆市妇女联合会关于印发 2020年重庆市妇女“两癌”检查及救助项目实施方案的通知》渝卫发〔2020〕60号文件和《重庆市黔江区卫生健康委员会 重庆市黔江区妇女联合会关于印发2020年黔江区妇女“两癌”检查及救助和免费生殖健康检查方案的通知》黔卫发〔2020〕114号文件精神，在区卫生计生委的领导和各乡镇的共同努力下，圆满完成了 2020年任务。

5.孕前优生检查项目

2020年根据《重庆市卫生健康委员会文件渝卫办发〔2020〕67号》和重庆市黔江区卫生健康委员会关于印发2020年“两癌”“孕前优生”健康检查项目，孕前优生检查项目在我区得到顺利开展。

（二）项目绩效目标情况

2020年我院共收到基本公共卫生补助资金（增加部分）158万元，其中儿童营养项目20万元、两癌65万元，新筛40万元、叶酸5万元、孕前优生28万元。2020年我区共使用项目资金2177045元（不含孕优），资金不足部分用2019年结余资金支付。

2020年我区计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达80%，免费孕优项目目标人群覆盖率达96%；叶酸服用率达95.57%;营养项目县、乡、村人员培训覆盖率达100%，营养包发放率95.92%，营养包有效服用率86.42%，儿童看护人婴幼儿科学喂养知识水平接受咨询指导率92.07%，项目地区婴幼儿贫血患病率在基线调查基础上下降87.39%，生长迟缓率在基线调查基础上下降66.67%；新生儿遗传代谢病筛查率率96.62%，新生儿听力筛查率95.04%。

1. 项目实施及管理情况

（一）儿童营养改善项目

2020年开展2次项目培训会；结合基本公共卫生服务督导开展2次项目督导，全年全覆盖；为做好项目效果的监测与评估工作，2020年7月对5个监测乡的304名6～24月龄儿童进行了监测评估调查，并全部录入监测系统并提交，完成监测评估报告；规范营养包发放储存制作了《儿童营养包接受和下发管理制度》、《儿童营养包储存管理制度》、《营养包发放流程》；每季度对乡镇信息填报情况进行质量控制，并将质控结果通报全区；分别在正阳社区卫生服务中心和红军广场，开展营养项目宣传活动，提高项目知晓率；充分利用短信平台。采购短信10万条，每月定期给儿童家长发送营养包领取短信；制作宣传专栏250张、口水兜10000个、罩衣3200件、核心知识资料10000余份等宣传品加大宣传力度，提高营养包知晓度。

1. 增补叶酸预防神经管缺陷项目

我区2020年新增服用人数4469人，服用率95.57%，依从率85.48%，知晓率97.54%；结合项目要求完成质量评估标准，评估内容包括：药品的存储、出入库，个案资料的完整性，指标完成情况，上报数据吻合性、及时性；印制5000余份叶酸宣传折页、知情同意书、调查问卷进行发放，招标采购预防出生缺陷；乡镇卫生院利用健康教育宣传栏全面宣传服用叶酸，预防神经管缺陷的重要性；年初根据市级下发的经费，完成了经费使用预算。用于督导、培训、宣传动员、质控和叶酸发放工作等。

（三）新生儿疾病筛查项目

于6月采取网络会议的方式召开了黔江区2020年新生儿疾病筛查项目工作暨培训会，参会人员覆盖乡镇卫生院、区级助产机构的分管领导及项目管理人员。

在市级免费筛查新生儿遗传代谢性疾病两项（PKU、CH）和听力筛查基础上继续免费筛查G6PD、CAH。

9月底完成对36家助产机构的督导工作,督导范围达100%。

印制健康教育宣传处方签和听力筛查宣传折页各10000份；日常工作中采用发放健康教育处方签，签署知情同意书等方式进行面对面宣传；2020年7月13日开展“新生儿疾病筛查”社会宣传活动。

规范工作流程，提高工作效率，一是按照市级信息管理方案收集相关信息；二是每月/每季度对上报数据信息进行审核，并对信息上报错误情况每季度进行通报。

完成经费使用预算，按项目完成情况对各筛查机构进行经费拨付。

1. 妇女“两癌”免费检查项目

1.完善项目方案、加强项目管理

为继续推进项目工作，一是召开区级培训会，二是结合本区实情，由区卫健委和妇联联合下发项目实施方案，成立了项目领导小组和专家小组，建立了转诊机制和流程；三是制定项目经费方案和经费测算，做到有据可依、专款专用。

2.加强质量评估及督导，提升检查质量。

完成评估方案，制定评估、督导标准。工作着重于现场技术指导，发现问题及时纠正，并将重庆迪安医学检验中心所抽取的宫颈细胞学涂片和组织病理切片、保健院抽取的阴道镜检查报告送区级技术指导机构进行复核，促进各项目单位检查质量和各阶段检查工作人员技术能力提升。

3.重视信息管理，掌握项目进展

每季度对乡镇信息填报情况进行收集、整理并进行质量控制，并将质控结果通报全区。

（五）孕前优生检查工作

1.12月27日用问卷星的方式对辖区卫计办工作人员及本院职工开展了一期《国家免费孕前优生健康检查技术服务规范》培训。

2.用雷奥系统对30个乡镇进行数据监测，并把数据不定期报送卫健委。

三、项目绩效自评开展情况

（一）儿童营养改善项目

2020年1～12月共发放营养包76675盒，发放人次76675人次(月平均6389.58盒)，营养包发放率95.92%,其中新增受益儿童5650人;区、乡相关人员培训覆盖率达100%，儿童看护人对营养包与科学喂养核心知识知晓率92.07%,营养包有效服用率86.42%。

2020年项目监测结果显示：营养包有效服用率90.79%，6～24月龄婴幼儿贫血患病率5.9%（基线调查数据为46.8%），在基线调查基础上下降87.39%；生长迟缓率4.3%（基线调查数据为12.9%），在基线调查基础上下降66.67%；全部达到项目目标。

（二）增补叶酸预防神经管缺陷项目

我区2020年新增服用人数4469人，服用率95.57%，依从率85.48%，知晓率97.54%；结合项目要求完成质量评估标准，评估内容包括：药品的存储、出入库，个案资料的完整性，指标完成情况，上报数据吻合性、及时性；印制5000余份叶酸宣传折页、知情同意书、调查问卷进行发放。

（三）新生儿疾病筛查项目

2020年辖区助产机构内分娩活产5439例，免费筛查（PKU、CH、G6PD、CAH）5255例，筛查率96.62%；确诊先天性甲状腺功能低下（CH）3人、蚕豆病（G6PD）5人、苯丙酮尿症（PKU）2人；采集血片合格率99.43%，不合格血片重采率100%，可疑阳性病例召回复筛率90.63%；听力初筛5169人，筛查率95.04%，达市级项目要求（≧90%）；确诊听力障碍4例（中度损伤2例，轻度损伤2例），听力障碍检出率0.74‰；听力初筛可疑阳性患儿复筛率80.66%；于2020年12月对192名新生儿父母的新生儿疾病筛查知晓情况进行了调查，新生儿疾病筛查知晓175人，知晓率91.15%；遗传代谢性疾病知晓176人，知晓率91.67%；听力筛查知晓188人，知晓率97.90%。

1. 妇女“两癌”免费检查项目

2020年宫颈癌任务数为12000人，截止12月底，完成数为12043人，其中TCT异常人数313人，阴道镜异常人数191人，低级别42人，高级别57人，鳞癌3人。乳腺癌任务数2000人，截止12月底，完成数为2044人，完成率为102.2%；其中，乳腺彩超异常人数42人，乳腺钼靶异常人数4人，活检人数4人，良性疾病人数2人，乳腺癌1人。

（六）孕前优生检查工作

2020年开展孕前优生健康检查708对，完成率77.80%。

四、绩效目标实施情况分析

（一）儿童营养改善项目

市级目标任务数6300盒，完成6389.58盒。营养包发放率95.92%，营养包有效服用率86.42%。

1. 增补叶酸预防神经管缺陷项目

市级目标值服用率90%，依从率80%，知晓率95%；服用率95.57%，依从率85.48%，知晓率97.54%。

（三）新生儿疾病筛查项目

2020年辖区助产机构内分娩活产5439例，免费筛查（PKU、CH、G6PD、CAH）5255例，筛查率96.62%，达市级项目要求（≧95%）；听力初筛5169人，筛查率95.04%，达市级项目要求（≧90%）；听力初筛可疑阳性患儿复筛率80.66%，达市级项目要求（≧80%）。

1. 妇女“两癌”免费检查项目

市级下发宫颈癌检查任务数12000人，完成12043人，任务完成率100.37%，乳腺癌检查任务数2000人，完成2044人，任务完成率102.2%。

（五）孕前优生检查工作

2020年市级孕优目标任务数是910对，完成708对，完成率77.80%。

五、自评结论

2020年我区项目工作已全面完成，各项目完成情况具体如下：

（一）儿童营养改善项目

营养项目县、乡、村人员培训覆盖率达100%，营养包发放率95.92%，营养包有效服用率86.42%，儿童看护人婴幼儿科学喂养知识水平接受咨询指导率92.07%，项目地区婴幼儿贫血患病率在基线调查基础上下降87.39%，生长迟缓率在基线调查基础上下降66.67%，完成项目绩效目标。

1. 增补叶酸预防神经管缺陷项目

我区增补叶酸预防神经管缺陷项目已全面完成目标值，服用率95.57%，依从率85.48%，知晓率97.54%；适龄妇女外出务工人数较多，部分妇女在临近预产期才回到户口所在地，导致叶酸服用依从性较差；项目管理人员更换频繁，对项目知识了解不够；应继续加大叶酸的宣传及叶酸知识的宣教。

（三）新生儿疾病筛查项目

新生儿遗传代谢病筛查率率96.62%；新生儿听力筛查率95.04%，听力初筛可疑阳性患儿复筛率80.66%。

（四）妇女“两癌”免费检查项目

妇女“两癌”检查项目人员培训覆盖率达100%，宫颈癌检查项目任务完成率100.37%，乳腺癌检查项目任务完成率102.2%。

（五）孕前优生检查工作

1.2020年市级孕优目标任务数是910对，1月1日至12月31日参检的目标人群是708对，完成了市级总目标任务的77.80%。

2.存在问题：人口流动频繁、部分乡镇领导不够重视、宣传力度不够。

绩效自评表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家基本公共卫生服务项目绩效目标自评表 | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 基本公共卫生服务 | | | | |
| 中央主管部门 | | |  | | | | |
| 地方主管部门 | | | 黔江区卫生健康委员会 | | 实施单位 | 黔江区妇幼保健计划生育服务中心 | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 158万 | 158万 | | 100% |
| 其中：中央补助 |  |  | |  |
| 地方资金 |  |  | |  |
| 其他资金  （包括结转结余） |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 全年目标实际完成情况 | |
| 孕优年初目标值910对，新生儿疾病筛查任务数6285人，年初目标6300盒/月 | | | | | 孕优实际完成情况708对，新生儿遗传代谢疾病筛查完成5255人，听力筛查5169人，实际完成6389.58盒/月。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 孕前优生任务数 | | 910对 | 708对 | 1. 人口流动频繁 2. 并动员流动人口在返乡探亲时进行免费孕优检查。 |
| 宫颈癌任务完成数 | | 12000人 | 12043人 |  |
| 乳腺癌任务完成数 | | 2000人 | 2044人 |  |
| 新生儿遗传代谢疾病筛查 | | 6285人 | 5255人 | 活产下降 |
| 新生儿听力筛查 | | 6285人 | 5169人 | 活产下降 |
| 质量指标 | 优生科学知识知晓率达 | | 80% | 80% |  |
| 目标人群覆盖率达 | | 96% | 96% |  |
| 宫颈癌任务完成率 | | 100% | 100.36% |  |
| 乳腺癌任务完成率 | | 100% | 102.2% |  |
| 发放率 | | 90％ | 95.92％ |  |