黔江区疾病预防控制中心

关于黔江区2020年度重大传染病防控儿童口腔疾病综合干预项目绩效评价

自评报告

一、项目简介

（一）项目背景

2020年度，按照《重庆市卫生健康委员会办公室关于印发2020年度重大传染病防控项目实施方案的通知》文件要求，我中心承担了其中的子项目“2020年重庆市重大传染病防控儿童口腔疾病综合干预项目实施方案”中的工作任务，并及时开展顺利完成了项目工作。

（二）项目实施完成情况

1.领导重视，建立机制

区卫健委、区教委等部门领导高度重视儿童口腔疾病综合干预项目工作，联合印发“关于开展2020年度儿童口腔疾病综合干预项目工作”的通知。完成了医疗机构资质审查表、定点医疗机构操作人员资质一览表，商定讨论了项目工作的具体方案，成立了项目工作领导小组和技术专家组，并建立了部门工作协调制度，指定了联络员，负责日常联系和协调。联合制定并下发《黔江区儿童口腔疾病综合干预项目工作实施方案》（黔江卫发﹝2020﹞201号），落实各部门在项目工作中的职能职责，明确项目学校和项目医院工作目标，细化项目工作中的流程，建立卫生行政部门统一领导，疾控中心负责项目日常管理、医疗机构提供技术支撑、教育部门积极配合的多部门分工负责的高效协调的工作机制。

2.广泛宣传，提高认识

我区以“健康口腔助成长”项目为契机，通过组织学生自制墙报、宣传画、观看口腔健康宣传片、发放宣传单；召开家长会，发放知情同意书宣传窝沟封闭工作的意义，除教委要求各所学校进行口腔保健知识健康教育外，区疾控中心还利用爱牙日在多个乡镇的中心小学开展口腔保健专题讲座及免费义诊活动，免费发放儿童牙膏和牙具，提高学生对口腔保健知识的知晓率，广泛宣传和普及辖区儿童家长对口腔保健和窝沟封闭知识的认识度，以此让全区广大儿童及家长全面了解了口腔项目工作实施情况，从“要我封闭”转变为“我要封闭”，降低项目实施难度。

区疾控中心还发动乡镇卫生院充分利用各种宣传日，尤其是在“9.20”全国爱牙日前后，区、乡镇各医疗单位积极开展口腔卫生保健宣传教育活动，发放宣传材料3种，共计2000余份，悬挂宣传横幅20余条，健康教育覆盖人群1.4万人次。区中心医院、区中医院和沈志雄诊所在项目学校的大力配合下，进校园开展了现场讲解正确刷牙和如何保护牙齿等健康教育知识讲座，项目学校集中为学生播放了爱牙动画宣传片，为学生家长发放了口腔保健及儿童口腔疾病综合干预项目知识宣传单。通过以上宣传措施，较大程度的取得了家长的理解和支持，实现由不了解、抵触到主动积极参与的转变，为助推项目后期工作有序开展奠定了基础。

3.严格质控，有序开展

各项目实施医疗单位对项目学校的6-9岁儿童进行口腔健康检查，严格按适应症标准，筛选出窝沟封闭适宜人群，并按照“自愿参与”的原则，由家长签订《知情同意书》后，项目学校负责回收《家长知情同意书》回执，并将回执上交项目医疗机构，医疗机构为符合儿童提供免费窝沟封闭。对实施窝沟封闭后的儿童，建议其3个月后复查，如发现脱落，要重新封闭。对窝沟封闭适应症儿童做好解释工作。完成口腔健康检查和窝沟封闭操作后，以书面形式向家长反馈检查结果和封闭情况。对检查过程中发现有口腔问题的儿童，建议家长及早治疗，但不可同免费窝沟封闭一同实施。操作过程严格按照消毒隔离操作规范进行，避免交叉感染。

建立学龄前儿童乳牙综合干预工作机制，提高儿童刷牙率和健康饮食新冠养成率，提高家长及幼托教师口腔保健知识知晓率和行为指导能力。为项目学校儿童免费开展口腔检查并提供免费局部用氟防龋（每年2次）措施，预防儿童乳牙龋的发生。

4.加强培训督导，确保质量

项目办定期通报项目进度，统计项目实施情况，对项目学校和项目医院进行培训督导。做到了责任明确，措施得力，进度可控。

区项目办开展项目启动会1次，召开现场培训会2次，进行现场督导2次。通过不断总结经验，提高了我区项目管理水平，提升了窝沟封闭工作质量。

通过对部分适龄儿童口腔防治知识知晓情况调查，统计分析显示，儿童口腔防治知识知晓率为98%；学生一天两次刷牙率为98%；达到了85%和40%的目标要求。

（三）资金管理情况

儿童口腔综合干预申请资金32万元，其中中央转移支付32万元，主要用于项目实施及健康宣教等方面的工作。资金使用率100%。

1. 项目基础数据和信息采集

在区人民小学、民族小学、城东小学、菁华小学和濯水小学共5个项目学校5个项目学校开展6-9岁儿童免费口腔健康检查；对符合窝沟封闭适应症儿童进行免费窝沟封闭。该项目工作共完成3816名儿童口腔健康检查，完成窝沟封闭1690人，完成窝沟封闭牙齿数5212颗。在区新华小学附属幼儿园、人民小学附属幼儿园、妇联幼儿园、小不点幼儿园等20个幼儿园开展3-6岁儿童免费局部用氟防龋（每年2次）。为5945名儿童开展了口腔健康检查，完成局部用氟防龋4651人。在全区各中小学和托幼机构开展口腔健康教育，健康教育覆盖学生8257人。

三、项目绩效评价结果综合分析

（一）开展口腔健康教育，小学生口腔卫生保健知识知晓率达到85％及以上，正确刷牙率达到70％及以上，一天两次刷牙率达到40％及以上。

（二）开展儿童口腔健康检查，适龄儿童口腔健康检查率达到90％及以上，早期发现口腔疾病。

（三）为适龄儿童进行窝沟封闭，窝沟封闭率达到90％及以上，封闭3个月后复查窝沟封闭完好率达到85％及以上，降低儿童恒牙龋病患病率。

（四）积极探索民营医疗机构参与公共卫生服务的模式，切实加强口腔疾病防治体系建设，不断提高基层口腔疾病防治能力，促进防治队伍建设，提高儿童口腔疾病防治水平。

四、存在的问题

（一）部分项目执行医生责任心不强，导致部分学生脱落率较高。

（二）局部用氟防龋项目在我区首次开展，部分家长了解不够，支持程度不够。

（三）项目医院执行医生较少，工作任务重，开展完窝沟封闭工作后再开展局部用氟防龋时间临近幼儿园放寒假，在园学生少，影响完成数量。

（四）口腔综合干预项目持续时间长，所需医务人员多，影响项目医院正常业务收入，项目资金不足，严重影响项目医院工作积极性。

（五）宣传教育仍需加强，营造的支持性环境氛围不够，学校口腔健康教育缺乏连续性。

五、对策与建议

（一）各级部门应将此项工作纳入乡镇、社区、街道工作范围，实现多部门配合参与，推动项目工作广泛深入持久开展；

（二）各项目医院要加强医生操作技术的培训，认真执行操作规范，提高医生的责任心，从而提高封闭质量，对发现封闭剂脱落的学生及时进行重新封闭；

（四）建议增加划拨儿童口腔疾病综合干预项目配套资金；

（五）建议教委要求学校持续开设儿童口腔保健相关知识课程，定期开展口腔及其他健康生活方式主题班会，创新性的开发口腔卫生知识健康教育卡通书签，积极组织儿童绘制“爱护牙齿”为主题的手抄报、黑板报等，对儿童这一重点人群开展宣传教育工作，有效提高口腔健康知识知晓率和正确刷牙率。

黔江区疾病预防控制中心

2021年6月28日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黔江区重大传染病防控口腔综合干预项目资金绩效目标自评表 | | | | | | |
| （2020年度）(重大公共项目） | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | 儿童口腔综合干预项目 | | 联系人及电话 | 郭峰 13609490319 | | |
| 主管部门 | 区卫健委 | | 实施单位 | 疾控中心 | | |
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A,%) | |
| 总量 | 32 | 总量 | 32 | 100% | |
| 其中：财政资金 | 32 | 其中：财政资金 | 32 | 100% | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | |
| 1、项目覆盖学校开展适龄儿童口腔健康检查率达到90%及以上。  2、对符合窝沟封闭适应证的儿童实施口腔窝沟封闭，窝沟封闭率达到90％及以上，完成封闭牙齿数不低于5000颗，封闭3个月后复查窝沟封闭完好率达到85％及以上。  3、针对大众的健康教育活动不少于3次，形式不少于5种。  4、开展3-6岁儿童口腔健康检查，促进学龄前儿童口腔疾病早诊早治；为3-6岁儿童提供免费局部用氟防龋（每年2次）措施，预防儿童乳牙龋的发生。 | | | 该项目工作共完成3816名儿童口腔健康检查，完成窝沟封闭1690人，完成窝沟封闭牙齿数5212颗。在20个幼儿园开展3-6岁儿童免费局部用氟防龋（每年2次）。为5945名儿童开展了口腔健康检查。在全区各中小学和托幼机构开展口腔健康教育，健康教育覆盖学生8257人。 | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 窝沟封闭牙齿 | 5000颗 | 5212颗 | 104.24% | |  |
| 窝沟封闭部分完好率 | 85％及以上 | 95.1% |  | |  |
| 口腔健康教育活动 | 3次以上 | 16次 | 完成 | |  |
| 项目覆盖学校适龄儿童口腔健康检查率 | 90%及以上 | 3816人 | 完成 | |  |
| 质量指标 |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  | |  |
| 说明 | 无 | | | | | |