重庆市黔江区应急避难场所专项规划（2025—2035年）

公示稿
2026年11月

目  录
1第一章 总则


1第1条 指导思想


1第2条 规划原则


2第3条 规划依据


4第4条 规划范围


4第5条 规划期限


5第二章 现状概况


5第6条 区域概况


5第7条 经济社会发展现状


5第8条 应急管理发展现状


5第9条 应急避难场所发展现状


7第三章 应急避难需求与资源分析


7第10条 灾害事故风险分析


7第11条 应急避难人口分析


7第12条 应急避难资源调查分析


9第四章 规划目标及指标


9第13条 规划目标


9第14条 指标体系


10第五章 应急避难场所布局规划


10第15条 分级分类体系


10第16条 应急避难场所发展布局


11第17条 应急避难救援疏散通道体系规划


14第18条 区域协同


15第六章 应急避难场所设计要求指引


15第19条 场地建筑条件


15第20条 服务范围


16第21条 功能区


16第22条 应急设施设备和物质配置


17第23条 标识系统


17第24条 信息系统


18第七章 实施安排


18第25条 重点任务


18第26条 实施安排


19第八章 规划实施保障措施


19第27条 组织保障


20第28条 资金保障


21第29条 社会参与


22第九章 附则


22第30条 规划生效


22第31条 规划修订


22第32条 规划解释权


23附表


23附表1 规划指标体系表


23附表2 规划应急避难场所一览表


51附表3陆上避难救援通道规划一览表


51附表4水上避难救援点规划一览表


51附表5近期建设应急避难场所一览表




总则

指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理重要论述和系列指示批示精神，落实“十五五”期间发展要求，坚持“人民至上、生命至上”，贯彻新发展理念，统筹发展和安全，以满足人民群众应急避难需求，最大限度保障人民群众生命财产安全和维护社会稳定为根本目的，推动科学合理规划、高标准建设、高效能管护和使用应急避难场所，全面提升全社会应急避难能力和水平。

规划原则

均衡布局，覆盖全域。充分考虑并满足广大市民临灾时快速就近抵达、有序疏散要求，均衡布局、高标准建设覆盖全域和服务全部人口的应急避难场所，提供安全可靠、设施完备的避难避险空间。以救援为主，划定救援道路、应急避难场所用地和与之配套的应急疏散通道，满足安全、快速、有效地应急救援和疏散要求。

平灾结合，配套实用。坚持以充分发挥服务功能、综合利用社会资源为根本，统筹考虑多灾兼顾，赋予公园、广场、绿地、学校(操场、体育馆、教室等)、体育场馆等场所应急避难的新功能，在现有设施中增设防灾救灾设施，成为平时美化环境，群众休闲娱乐的好去处，灾害发生时人民群众生命安全的避风港。

多规融合，远近结合。坚持规划引领，发挥避难场所规划的前瞻性和落地性。与区国土空间总体规划相衔接，与教育、体育、绿地系统、地下空间等公共设施规划相结合，在不影响原本功能的同时，考虑为市民提供安全、设施配套完备的生活及避难避险空间。规划的远期与近期目标相结合，分期、分阶段实施，逐步建设、不断完善。

实事求是，因地制宜。以安全地、全部地安置市民为主，结合当地现状资源情况，主要考虑已存在的建(构)筑物情况、空地情况、人口密度和安全性等规划应急避难场所，老城区充分利用既有学校教室和宿舍、酒店增加应急避难场所。

规划依据

《中华人民共和国突发事件应对法》(2007.11.1)；

《中华人民共和国城乡规划法》(2019年修正)；

《中华人民共和国土地管理法》(2019年修正)；

《中华人民共和国防震减灾法》(2008年修订)；

《城市综合防灾规划标准》(GB/T 51327-2018)；

《地震应急避难场所场址及配套设施》(GB21734-2008)；

《城镇应急避难场所通用技术要求》(GB/T35624-2017)；

《防灾避难场所设计规范》(GB 51143-2015)；

《城市社区应急避难场所建设标准》(建标180-2017)；

《应急避难场所术语》(GB/T 44012-2024)；

《应急避难场所分级及分类》(GB/T 44013-2024)；

《应急避难场所标志》(GB/T 44014-2024)；

《应急避难场所管护使用规范》(GB/T33744-2025)；

《乡村应急避难场所设计规范》(GB/T45290-2025)；

《应急避难场所设施设备及物资配置》；(YI/T26-2024)；

《应急避难场所资源调查评估及认定要；求》)(YIT39-2025)；

《应急避难场所评估指南（试行）》；
《重庆市城乡规划条例》(2019年修改)；

《重庆市突发事件应对条例》(2012.7.1)；

《关于加快启动应急避难场所建设工作的通知》(渝减办〔2023〕42号)；

《重庆市以自然村为单元推进应急避难场所建设指导意见》(渝减办〔2023〕48号)；

《重庆市应急避难场所管理办法(试行)》(渝府办发〔2016〕88号)；

《重庆市应急避难场所规划建设技术标准和相关要求》(2016年)；

《重庆市应急避难场所标志》(DB50/T 335-2009)；

《重庆市应急避难场所规划编制导则》(2009年试行)；

《重庆市国土空间总体规划（2021—2035年）》；

《重庆市应急管理“十四五”规划（2021—2025年）》；

《重庆市黔江区国土空间总体规划（2021-2035年）；

《重庆市黔江区应急管理“十四五”规划（2021-2025年）》;

城市控规、各类专项规划和其它相关规划成果及方案； 

国家现行城市规划和防灾减灾有关的法律、法规、规范、规程及技术标准； 

黔江区应急管理局提供的行业发展规划及其它相关资料。

规划范围

规划范围为黔江行政区全域2391.88平方千米。其中，城区范围包含城东街道、城西街道、城南街道、正阳街道、舟白街道、冯家街道行政区域，面积为386.81平方千米。

规划期限

以2024年为基准年，规划期限为2025年至2035年，其中近期为2025-2030年，远期为2031-2035年。

现状概况
区域概况

黔江区共辖30个镇乡街道(6个街道、18个镇、6个乡)，分别为城东街道、城南街道、城西街道、舟白街道、正阳街道、冯家街道、阿蓬江镇、小南海镇、石会镇、黑溪镇、黄溪镇、黎水镇、金溪镇、马喇镇、濯水镇、石家镇、鹅池镇、中塘镇、沙坝镇、邻鄂镇、白石镇、太极镇、水市镇、五里镇、杉岭乡、蓬东乡、水田乡、白土乡、新华乡、金洞乡。区政府驻地为正阳街道。

经济社会发展现状

2020年，全区常住总人口48.73万人。其中，城区常住人口30.76万;乡镇常住人口17.97万人。2020 年，全区地区生产总值 245.16 亿元，全区人均 GDP5.03 万元。第一产业增加值 32.20 亿元，增长 4.9%；第二产业增加值 86.26 亿元，增长 2.6%；第三产业增加值 126.70 亿元，增长 4.5%。三次产业结构比为 13.1∶35.2∶51.7。全年工业增加值 71.89 亿元，比上年增长 3.5%，占地区生产总值的 29.3%。
应急管理发展现状

形成区安全生产委员会、区防减救灾委员会统筹协调、部署安排、督促考核工作制度，面向“大应急、全灾种”构建了应急救援队伍。建成应急指挥中心，具备应急值守、信息接报、监测预警、指挥调度、信息发布等功能要素。

应急避难场所发展现状

全区发展现状。截至2024年12月，黔江区全域现状应急避难场所总计409处，总占地面积319.98公顷，有效避难面积103.96公顷，可容纳总人数为46.95万人，人均避难场所面积2.13平方米，其中最高为蓬东乡4.20平方米，最低为城东街道1.07 平方米。按避难时长划分，长期9处、短期63处，紧急337处；按级别划分，区级9处，乡镇（街道）级119处，村（社区）级281处；按空间类型划分，室内型（含室内外兼有）319处，室外型90处；按类型划分，综合型396处，单一型13处。全区避难场所分布不均，其中11个乡镇不满足人均2.0平方米的规范要求。
城区发展现状。截至2024年12月,城区现状应急避难场所总计119处,总占地面积203.29公顷，有效避难面积60.04公顷，可容纳避难总人数为25.39万人，城区人均避难场所面积1.95平方米。城区规模不足，不能满足现状人口应急避难需求;部分应急避难场所用地面积狭小，且被现状高层房屋围合，所在位置位于房屋垮塌范围内，隐患因素较多;空间分布不均衡，部分区域覆盖度较低。主要体现在城东、城西、城南、冯家街道应急避难场所布局较少。

镇村发展现状。截止2024年12月，镇区、集镇应急避难场所共69处，以短期和紧急两种类型为主，其中短期避难场所33处，紧急避难场所36处，绝大部分用地面积在1000平方米以上。村应急避难场所共221处，均为紧急类型，绝大部分用地面积在300平方米以上。

应急避难需求与资源分析

灾害事故风险分析

根据黔江区关于突发事件分类，应急防灾突发事件覆盖自然灾害、突发事故灾害、公共卫生事件和社会安全事件4大类突发事件，本次应急防灾突发公共事件主要包括突发自然灾害、突发事故灾难、突发公共卫生事件和突发社会安全事件，共4类。其中，自然灾害涉及洪水、地质灾害、地震、森林火灾4种，突发事故灾难涉及燃气供应事故、烟花爆竹及民爆器材安全生产事故2种,公共卫生事件为突发重大传染病疫情,社会安全事件为重特大火灾事故。

应急避难人口分析 

全域。到 2030 年应急避难人口规模49.50万人，到 2035 年应急避难人口规模 50.00万人。

城区。到 2030年应急避难人口规模31.00万人，到 2035年应急避难人口规模31.5万人。

应急避难资源调查分析

本次规划按照标准要求筛选现状可利用资源场所，充分利用公园、绿地、广场、体育场、学校操场、地面停车场、人防疏散基地以及乡村晒谷场和坡度小于7%的平缓地带等场地空间，结合学校、文体场馆、人防掩蔽场所，以及乡镇(街道)和村(社区)办公用房等室内公共建筑与场地空间，避让地震断裂带、地质灾害隐患点、洪涝灾害危险区、高压线走廊区域、天然气管道、输油管道及易燃易爆、有毒危险物品、核辐射物等储放地和其他易发生次生灾害的地段等。

根据黔江区城区用地规划图，提取教育用地、广场用地、体育用地、公园绿地4类用地作为应急避难场所储备资源。

规划目标及指标 

规划目标

城区。到2030年人均应急避难场所有效面积不低于2.0平方米/人，综合性应急避难场所可满足城区31.0万人口的避难需求，室内可容纳避难人数不低于室内外可容纳避难人数的20%；到2035年人均应急避难场所有效面积不低于2.3平方米/人，综合性应急避难场所可满足城区31.5万人口的避难需求，室内可容纳避难人数不低于室内外可容纳避难人数的 20%。
各镇区、集镇。每个镇乡至少应明确1处镇乡级应急避难场所，到2035年建设有镇乡级应急避难场所的镇区、集镇占比达到100%。

各自然村。村级应急避难场所以临时安置、过渡转移为主，为“紧急”和“短期”避难场所类。原则上自然村实现每个村不少于1处应急避难场所。

指标体系

为落实规划目标，结合实际情况，构建相应的规划指标体系，共7个指标。详见附表1。

应急避难场所布局规划

分级分类体系

应急避难场所分级。黔江规划应急避难场所分为区级应急避难场所、乡镇 (街道)级应急避难场所、村(社区)级应急避难场所3级。区级应急避难场所主要包括城镇地区的室内型或室外型、综合性或单一性的中期避难场所和长期避难场所。镇乡(街道)级应急避难场所主要包括城镇和乡村地区的室内型或室外型、综合性的紧急避难场所、短期避难场所和长期避难场所。村(社区)级应急避难场所主要包括乡村地区的室内型或室外型、综合性的紧急避难场所和短期避难场所。

应急避难场所分类。按照避难时长、避难种类、人均有效避难面积、服务半径、可容纳避难人数、应急设施设备和物资配置等技术指标及功能属性，分为紧急避难场所、短期避难场所、长期避难场所。按建筑与场地空间类别，分为室内型(含室内室外兼具型)避难场所、室外型避难场所。按总体功能定位,分为综合性避难场所、单一性避难场所。按特定功能需要，设置特定避难场所。

应急避难场所发展布局

全域规划应急避难场所404处，有效避难面积117.65万平方米，人均有效避难面积2.35平方米/人。其中，规划长期应急避难场所9处，有效避难面积25.20万平方米；规划短期应急避难场所70处，有效避难面积54.91万平方米;规划紧急应急避难场所325处，有效避难面积37.55万平方米。
城区规划应急避难场所133处，有效避难面积74.26万平方米，人均有效避难面积2.36平方米/人。其中，规划长期应急避难场所9处，有效避难面积25.20万平方米；规划短期应急避难场所37处，有效避难面积34.14万平方米;规划紧急应急避难场所87处，有效避难面积14.93万平方米。CS01老城城市单元规划应急避难场所58处,有效避难面积32.28万平方米;CS02青杠城市单元规划应急避难场所6处,有效避难面积2.02万平方米;CS03正阳城市单元规划应急避难场所13处,有效避难面积15.38万平方米;CS04舟白城市单元规划应急避难场所10处,有效避难面积14.92万平方米;CS05冯家城市单元规划应急避难场所7处,有效避难面积2.75万平方米。
镇区、集镇应急避难场所规划。规划镇区、集镇应急避难场所75处，有效避难面积29.13万平方米。其中，规划短期应急避难场所33处，有效避难面积20.77万平方米;规划紧急应急避难场所42处，有效避难面积8.36万平方米。
行政村应急避难场所规划。规划行政村急避难场所196处，有效避难面积14.26万平方米。规划均为紧急应急避难场所196处，有效避难面积14.26万平方米。

应急避难救援疏散通道体系规划

应急避难救援疏散体系。根据平灾结合、安全可靠的原则，优化应急救援疏散系统。结合应急避难场所空间布局，充分利用城市现有及规划的陆水空综合交通系统，构建陆水空三位一体的生命救援和疏散体系。

陆上应急避难救援通道分类。陆上应急避难救援通道分为对外救援疏散通道和对内救援疏散通道。其中，对外救援疏散通道主要承担城市对外救援及接受外界救援、城市内部跨区域救援及疏散、大型救援疏散车辆及设备通行等需求;对内救援疏散通道包括救援疏散主通道和救援疏散次通道，救援疏散主通道主要连接对外交通枢纽、对外公路以及长期、短期应急避难场所，主要承担受灾人群集体撤离和转运，救援疏散次通道主要连接商住集中区域、居民集结点与紧急应急避难场所，主要承担居民的就近疏散功能。

陆上应急避难救援通道布局。对外救援疏散通道利用黔江城区规划主干路网，“一环八射”的高速路网系统、“四高六铁”的铁路系统建设对外救援疏散通道;对内救援疏散主通道以国道、省道为主，城市主干路为辅，串联各管理单元，连接对外交通枢纽、对外公路以及长期、短期应急避难场所;对内救援疏散次通道以乡道、城市次干路、支路和步行通道为主，形成“人行道+车行道” 连接居住集中区域、居民集结点与紧急应急避难场所的“绿色生命通道”，对外救援疏散通道和救援疏散主通道。详见附表3。
应急避难救援通道建设要求。与长期应急避难场所相连的救援疏散主通道有效宽度不宜低于15 米，避难疏散通道两侧的建筑应能保障疏散通道的安全畅通;与短期应急避难场所相连的救援疏散主通道有效宽度不宜低于7米;与紧急应急避难场所相连的救援疏散次通道有效宽度不宜低于4米。为保证避难疏散通道的有效宽度，道路两侧的建筑高度应按倒塌后废墟不得影响避难疏散通道的有效宽度进行控制。道路两侧的建筑倒塌后废墟影响可通过仿真分析确定;简化计算时，对于救援疏散主通道两侧建筑倒塌后的废墟宽度可按建筑高度的 2/3 计算，其他情况可按 1/2-2/3 计算。

应急避难救援通道出入口建设要求。长期应急避难场所应至少设置4个应急出入口，短期避难场所应至少设置3个应急出入口，紧急应急避难场所应至少设置2个应急出入口。应急出入口宜包括主、次和专用出入口。人员进出口与车辆进出口应分开，主要出入口应与城市应急疏散道路衔接，主要出入口位置应与灾害条件下城市应急交通与人员的走向、流量相适应，并根据避难人员数量、救灾活动的需要设置集散广场或缓冲区。在主要避难人员便捷进入的方向设置临时入口，用于避难人员疏散的所有出入口的总宽度不应小于10米/万人。

空中应急避难救援点规划。以武陵山机场和机场应急避难场所为依托构建固定+临时的空中救援网络。规划1固定空中救援点，每处长期应急避难场所内应设置1临时空中支援救助点，因条件限制无法设置的可因地制宜取消。

水上避难救援点规划。利用现有码头及作业区布局5处水上救援点，构建固定+临时的水上救援网络。规划2处固定水上救援点和3处临时水上救援点。详见附表4。
应急避难救援通道管理。切实加强避难救援各级通道的交通管理，保持通道的随时畅通。一是建立应急避难救援通道畅通管理部门或常态机制;二是积极建设应急避难救援通道标志系统;三是严厉禁止侵占应急避难救援通道空间;四是加强停车管理，保持通道畅通;五是积极推进智能交通系统技术的应用，并将其融入整处智能管理系统。

区域协同
区域协同
鉴于城区各街道在用地条件、人口密度及应急资源分布上的差异性，导致各区应急避难场所的容纳能力参差不齐，为了最大化利用现有避难场所资源,提升区域整体应急响应能力，空间邻近、可达性较好的行政区之间应加强联动合作。

城东街道:与城西街道、城南街道、舟白街道联动。

城南街道:与城西街道、城东街道、正阳街道联动。
城西街道：与城南街道、城东街道联动。

舟白街道：与正阳街道联动。
正阳街道：与舟白街道、冯家街道联动。
冯家街道：与正阳街道联动。
相近生活圈协同

受各生活圈内部用地条件、人口密度及社会经济活动的影响，各生活圈的应急避难场所容纳能力也呈现出不均衡的状态。为了充分发挥各避难场所的效能，空间邻近且交通便利的生活圈之间应建立起高效的信息共享与相互联动机制。

应急避难场所设计要求指引

场地建筑条件
避难场所应优先选择场地地形较平坦、地势较高、有利于排水、空气流通、具备一定基础设施的学校、体育场、公园、绿地、广场、空地等开敞空间和抗灾能力较高的建筑工程。选择在交通便利，有可靠交通连接，易于伤员转运和物资运送的地区。应避开地震断裂带，以及可能发生滑坡、泥石流等危险地段;应避开行洪区、指定的分洪口、洪水期间进洪或退洪主流区和山洪威胁区;应避开高压线走廊区域、周围建(构)筑物倒塌影响范围;应避开易燃、易爆、有毒危险物品存放点、严重污染源以及其他易发生次生灾害的区域;用于应急避难的建(构)筑物及周边配套设施，应达到《防灾避难场所设计规范(2021年版)》(GB 51143-2015)规定的抗震设防要求。

服务范围

紧急避难场所用于向服务半径内应急避难人员提供紧急避险，并具备符合应急避难功能基本配置要求的应急设施设备和物资的避难场所，服务半径在1千米以内，步行10-15分钟可达。

短期避难场所是用于向服务半径内应急避难人员提供紧急避险和短时间避难安置及集中救助，并具备符合应急避难功能配置要求的应急设施设备和物资的避难场所，服务半径在2.5千米以内，步行30-40分钟可达。

长期避难场所避难用于向服务半径内应急避难人员提供紧急避险和长时间避难安置及集中救助，并具备符合应急避难功能配置要求的应急设施设备和物资的避难场所，服务半径在5千米以内，步行70-90分钟可达。

应急设施设备和物质配置
长期应急避难场所。满足应急集散、指挥管理、医疗救治、物资储备、清洁盥洗、垃圾储运、应急停车、应急供电、应急供水、应急消防、应急通风、应急供暖、应急通道、抢修抢建、无障碍、标志标识、应急宿住、防疫隔离、餐饮服务、应急排污、安全保卫、文体活动、临时教学、公共服务、直升机起降等功能需要，因地制宜适当增减应急设施设备和物资。

短期应急避难场所。满足应急集散、指挥管理、医疗救治、物资储备、清洁盥洗、垃圾储运、应急停车、应急供电、应急供水、应急消防、应急通风、应急供暖、应急通道、抢修抢建、无障碍、标志标识、应急宿住、防疫隔离、餐饮服务、应急排污、安全保卫等功能需要,因地制宜适当增减应急设施设备和物资。

紧急应急避难场所。满足应急集散、指挥管理、医疗救治、物资储备、清洁盥洗、垃圾储运、应急停车、应急供电、应急供水、应急消防、应急通风、应急供暖、应急通道、抢修抢建、无障碍、标志标识等功能需要，因地制宜适当增减应急设施设备和物资。

标识系统
应急避难场所标志牌应按照《应急避难场所标志》(GB/T 44014-2024)中确定的图形符号、标志型式、标志尺寸制作和安装。

信息系统

建立黔江区应急避难场所资源统筹管理调度机制，统一使用统建的应急避难场所信息系统，增强应急避难场所信息系统视频监控和动态感知等实战化、智能化功能。构建应急避难疏散数字化平台框架，为应急避难疏散提供管理决策支持。

功能区
根据应急避难场所功能、规模、容纳人数合理规划指挥区、物资储备区、医疗救护与卫生防疫区、篷宿区、供水区、供电设施区、消防设施区、通讯设施区、垃圾处理区和厕所区等功能区，满足不同人群的需求。确保各功能区之间能够相互协调配合，其中医疗救护与卫生防疫区应相对独立设置，避免交叉感染，并靠近应急出入口便于转运伤员。

实施安排

重点任务

按照避难场所分级分类规划，结合各区域现有应急避难场所分布特征，重点解决应急避难场所配套设施不完善、应急避难服务与生活圈不匹配等问题；重点推进城镇地区应急避难场所功能提升和公共设施平急(疫/战)改造，加强室内应急避难场所建设。

实施安排

近期安排。至2030年，规划应急避难场所达到396处，占地面积合计343.86万㎡，有效避难面积115.04万㎡，其中室内有效避难面积29.10万㎡。紧急避难场所319处，短期避难场所68处，长期避难场所9处。
其中完成55个应急避难场所改造新增的建设，包含改造20个现状应急避难场所，规划新增35个应急避难场所,其中已建用地上新增34处，规划用地上新增1处。有效避难面积32.02万㎡，室内有效避难面积7.23万㎡，室外有效避难面积24.79万㎡。其中长期（长期兼顾短期）避难场所4处，短期（短期兼顾紧急）避难场所15处，紧急避难场所36处。详见附表5。

远期安排。至2035年，规划应急避难场所达到404处，占地面积合计353.24万㎡，有效避难面积117.65万㎡，其中室内有效避难面积29.80万㎡。紧急避难场所325处，短期避难场所70处，长期避难场所9处。详见附表2。

规划实施保障措施

组织保障

切实提高对突发事件的认识，加强对突发事件防灾应急避难工作的领导，是保障本规划实施的关键措施积极推进法治化进程,加强公共安全法治建设工作，从法治上保障本规划的实施。

组织实施。本规划由黔江区应急管理局统筹协调建设，应急避难场所管理单位的行政或行业主管部门负责具体实施。

规划管理。区规划自然资源局应将规划应急避难场所有关内容纳入国土空间规划，明确应急避难场所的名称、时长类型、有效避难面积、配套设施要求等内容。详细规划编制过程中，在满足应急避难场所人均用地标准、各类应急避难场所有效避难面积总量的前提下,可对各规划应急避难场所位置、范围、有效避难面积等进行优化，各类应急避难场所有效避难面积总量确因场地受限无法满足时应在其他区域补足。

建设与维护。涉及地质灾害隐患点及其影响区的规划新增应急避难场所，建设中须同步开展地质灾害危险性区域的整治工程，治理工程与主体工程同步设计、同步施工、同步验收，治理工程未验收合格的主体工程不得投入使用。应急避难场所的管理单位或业主单位负责场所的具体建设与日常维护，医疗、供水、通信、供电、市政等部门积极配合承担建设与维护工作。应急避难场所在建设完成并投入运营后，每半年至少组织开展1次应急设施设备综合性检查，发现问题及时处理并报告，建立相关台账。

物资储备。黔江区应急管理局负责下达动用指令，发展和改革委员会负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，黔江区商务委员会负责建立健全生活必需品供应应急机制，按权限负责重要商品储备管理和市场调控工作。

监督检査。本规划的执行及相关应急避难场所的建设、维护情况由黔江区人大负责监督。

启用评估。应急避难场所启用前应进行应急评估，应评估其功能及设施的适用性，确定应紧急恢复的内容、要求、时序以及需紧急引入的配套设施、设备与物资，完善启用方案，受灾害损毁的应急避难场所应恢复后方可投入使用，无法恢复的不得使用。

教育宣传。黔江区各级政府机关、社会团体、企事业单位和社区管理部门应加强应急法律法规和预防、避险、自救与互救等常识的宣传教育。并由黔江区应急管理局协调相关部门、镇乡街道开展应急演练工作，模拟灾害发生场景，不断提高黔江城市应对公共突发事件的综合能力。

资金保障

全域应急避难场所所需改造资金纳入黔江区政府财政安排支出。区财政局负责应急避难场所建设的经费保障工作，在进行项目资金安排时，应按照本规划优先安排每年的应急避难场所建设经费。   
社会参与

通过多种形式的防灾知识宣传教育和市民应急技能训练，提高市民的防灾意识和防灾能力，鼓励公众参与，加强社会监督，开展相关培训和定期演练工作，不断提高市民应对突发公共事件的自救互救和逃生疏散能力。

附则
规划生效

本规划自黔江区人民政府批准之日起生效。
规划修订
本规划经批准后，必须严格执行，任何单位和个人都不得擅自调整规划内容。因经济社会发展需要进行调整的，需按程序报请区人民政府审批。国家和本市相关法律、法规调整涉及本规划内容的，本规划随之相应调整。

规划解释权
本规划由黔江区应急管理部门按各自职责负责解释。

附表
附表1 规划指标体系表
	指标项
	指标值
	预期性/强制性

	可满足长期避难安置人口规模
	≥5%规划人口
	强制性

	可满足短期避难安置人口规模
	≥15%规划人口
	强制性

	可满足紧急避难人口规模
	≥70%规划人口
	强制性

	室内与室内外应急避难场所可容纳人口百分比
	≥20%
	强制性

	有效避难面积
	≥100万平方米
	预期性

	人均有效避难面积
	≥2平方米
	预期性

	应急避难场所设施设备完善度
	100%
	预期性


附表2 规划应急避难场所一览表
	序号
	场所名称_
	行政区划
	场所地址
	空间类型
	依托资源类
	可容纳人数
	场所总面积（㎡）
	有效避难面积（㎡）
	其中室内有效避难面积（㎡）
	级别
	单一或综合
	避难时长
	建设类型
	建设时序
	备注

	1
	石城广场应急避难场所
	城东街道
	重庆市黔江区城东街道石城广场
	室外型
	广场
	1667 
	3810 
	2500 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划提升
	近期
	——

	2
	黔江区多兰酒店有限公司
	城东街道
	重庆市黔江区城东街道石城路
	室内型
	酒店
	730 
	2490 
	1700 
	1200 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	规划提升
	近期
	室内外兼有

	3
	黔江区育才初级中学校
	城东街道
	重庆市黔江区宝塔路与城东三路交叉路口往东约200米
	室内型
	学校
	6833 
	46750 
	18000 
	5500 
	区级
	综合型
	长期
	规划提升
	近期
	室内外兼有

	4
	书城广场应急避难场所
	城东街道
	重庆市黔江区城东街道解放路403号新禹小区
	室外型
	广场
	1533 
	2000 
	2300 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划提升
	近期
	——

	5
	阳光花园广场应急避难场所
	城东街道
	重庆市黔江区官坝社区阳光花园小区
	室外型
	广场
	2000 
	3000 
	4000 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	规划提升
	近期
	——

	6
	黔江中学
	城东街道
	重庆市黔江区城东街道黔江中学
	室内型
	学校
	14467 
	103050 
	38000 
	11000 
	区级
	综合型
	长期
	规划提升
	近期
	室内外兼有

	7
	重庆市黔江区新华小学校
	城东街道
	重庆市黔江区育才路69号
	室内型
	学校
	3424 
	11900 
	7560 
	3560 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	8
	杉木水泥厂宿舍
	城东街道
	重庆市黔江区城东街道重庆益鼎新型节能材料有限公司
	室内型
	其他
	733 
	1000 
	1200 
	400 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	规划提升
	近期
	室内外兼有

	9
	新华中学
	城东街道
	重庆市黔江区城东街道新华中学
	室内型
	学校
	13733 
	101300 
	36000 
	10000 
	区级
	综合型
	长期
	规划提升
	近期
	室内外兼有

	10
	世外桃源停车场
	城东街道
	重庆市黔江区城东街道世外桃源度假山庄
	室外型
	停车场
	667 
	1000 
	1000 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	11
	城东街道官坝社区观景山庄
	城东街道
	重庆市黔江区城东街道三元宫路133号
	室内型
	空旷场地
	367 
	600 
	600 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	12
	城东街道杉木居委会
	城东街道
	重庆市黔江区城东街道城东森林希望小学
	室内型
	村（居）办公用房
	350 
	2260 
	600 
	300 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	13
	烈士陵园坝子应急避难场所
	城东街道
	重庆市黔江区城东街道郑沈路
	室外型
	空旷场地
	667 
	3000 
	1000 
	0 
	村（社区）级
	单一型
	紧急
	保留
	——
	——

	14
	城东小学
	城东街道
	重庆市黔江区城东街道黔江区城东中心小学校
	室内型
	学校
	4700 
	26020 
	10000 
	3000 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	15
	城东街道金桥金竹林
	城东街道
	重庆市黔江区城东街道金桥社区居民委员会
	室外型
	空旷场地
	267 
	400 
	400 
	0 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	16
	城东街道金桥蒋家院子
	城东街道
	重庆市黔江区城东街道金桥社区居民委员会
	室外型
	空旷场地
	133 
	200 
	200 
	0 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	17
	城东街道高涧社区坡夹学校
	城东街道
	重庆市黔江区城东街道院子
	室内型
	学校
	300 
	1460 
	500 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	18
	黔江东站
	城东街道
	重庆市黔江区官坝路
	室内型
	汽车站
	2917 
	8450 
	4500 
	500 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	19
	黔江汽车南站
	城东街道
	重庆市黔江区石城路69号
	室内型
	汽车站
	3567 
	10130 
	5600 
	1000 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	20
	育才小学校
	城东街道
	重庆市黔江区城东三路
	室内型
	学校
	1860 
	9800 
	3900 
	900 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	21
	滨河东路东段停车场
	城东街道
	重庆市黔江区滨河东路东段
	室外型
	停车场
	5000 
	15300 
	7500 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	——

	22
	黔江区体育运动学校及青少年活动中心
	城东街道
	重庆市黔江区河滨东路北段32号
	室内型
	学校
	2167 
	13390 
	3500 
	1000 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	23
	人民小学校
	城东街道
	重庆市黔江区县府街66号
	室内型
	学校
	2833 
	17360 
	4400 
	600 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	24
	万顺驾校
	城东街道
	重庆市黔江区城东街道S209旁
	室外型
	空旷场地
	2333 
	14460 
	3500 
	0 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	远期
	——

	25
	黔江区天主堂旁公园
	城东街道
	重庆市黔江区咸城沟巷
	室外型
	公园
	2667 
	21090 
	4000 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	——

	26
	黔江中心血站旁广场
	城东街道
	重庆市黔江区城东街道阳光路2号
	室外型
	广场
	867 
	2200 
	1300 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	——

	27
	天龙大酒店
	城东街道
	城东街道解放路303号南海鑫城商圈对面
	室内型
	酒店
	2250 
	6800 
	3500 
	500 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	28
	官坝社区居委会北侧停车场
	城东街道
	重庆市黔江区新华大道中段
	室外型
	停车场
	1267 
	2760 
	1900 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	——

	29
	黔江区妇幼保健院
	城东街道
	重庆市黔江区新华大道东段111号
	室内型
	公共卫生设施
	1550 
	9910 
	3500 
	2000 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	30
	城南街道牛郎社区居委会
	城南街道
	重庆市黔江区城南街道牛郎社区便民服务中心
	室内型
	村（居）办公用房
	150 
	510 
	250 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	31
	城南街道香水社区居委会
	城南街道
	城南街道香水社区便民服务中心
	室内型
	村（居）办公用房
	333 
	1100 
	600 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	32
	城南街道青坪社区法治广场
	城南街道
	重庆市黔江区城南街道青坪社区法治广场
	室外型
	广场
	2150 
	7140 
	4300 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	——

	33
	城南街道一心社区居委会
	城南街道
	重庆市黔江区城南街道水塘洼
	室内型
	村（居）办公用房
	217 
	800 
	350 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	34
	城南街道南家社区居委会
	城南街道
	重庆市黔江区城南街道黔托路
	室内型
	村（居）办公用房
	117 
	400 
	200 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	35
	城南街道分水岭办公室
	城南街道
	重庆市黔江区老屋基院子东北约221米
	室内型
	其他
	280 
	700 
	480 
	240 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	36
	城南街道菱角社区居委会
	城南街道
	重庆市黔江区城南街道菱角社区
	室内型
	村（居）办公用房
	150 
	650 
	250 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	37
	城南街道南沟社区居委会
	城南街道
	重庆市黔江区城南街道城南路
	室内型
	村（居）办公用房
	367 
	600 
	600 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	38
	城南小学
	城南街道
	重庆市黔江区城南街道城南路473号中国石化城南加油站
	室内型
	学校
	4067 
	23760 
	11000 
	5000 
	区级
	综合型
	长期
	保留
	——
	室内外兼有

	39
	城南街道黑山社区文化广场
	城南街道
	重庆市黔江区城南街道黑山
	室外型
	广场
	467 
	1150 
	700 
	0 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	40
	城南街道黑山社区永和屠宰场
	城南街道
	重庆市黔江区城南街道黑山社区屠宰场
	室外型
	其他
	1333 
	3780 
	2000 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	41
	城南街道山台山新天地广场
	城南街道
	重庆市黔江区城南街道南沟路晋鹏·山台山
	室外型
	广场
	1333 
	2000 
	2000 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	42
	城南街道佳乐公司停车场
	城南街道
	重庆市黔江区城南街道交通路104号晨晖幼儿园
	室外型
	停车场
	233 
	500 
	350 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	43
	黔江区城南街道沙坝社区跑马山顶气象站
	城南街道
	重庆市黔江区城南街道沙坝4组
	室外型
	空旷场地
	333 
	750 
	500 
	0 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	44
	金冠酒店
	城南街道
	重庆市黔江区三台山路589号
	室内型
	酒店
	7300 
	13000 
	17000 
	12000 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	45
	青杠小学
	城南街道
	重庆市黔江区城南街道新黔大道青杠小学
	室内型
	学校
	3350 
	15920 
	7000 
	1500 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	规划提升
	近期
	室内外兼有

	46
	城南街道青坪社区爱家广场
	城南街道
	重庆市黔江区城南街道青坪社区爱家广场
	室外型
	广场
	1067 
	2800 
	1600 
	0 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	规划提升
	近期
	——

	47
	人民中学
	城南街道
	重庆市黔江区城南街道黑山社区人民中学
	室内型
	学校
	6250 
	34710 
	13500 
	5000 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	规划提升
	近期
	室内外兼有

	48
	山台山应急避难场所
	城南街道
	重庆市黔江区城南街道山台山路589号
	室外型
	空旷场地
	3250 
	10810 
	6500 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	规划提升
	近期
	——

	49
	城南街道桂花广场
	城南街道
	重庆市黔江区城南街道民族宝贝婴幼园
	室外型
	广场
	733 
	1800 
	1100 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划提升
	近期
	——

	50
	城南街道黔江卷烟厂
	城南街道
	重庆市黔江区城南街道黔江卷烟厂
	室内型
	厂房
	4320 
	48700 
	9000 
	1800 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	规划提升
	近期
	室内外兼有

	51
	城南街道民族小学
	城南街道
	重庆市黔江区城南街道黔龙街848号
	室内型
	学校
	2850 
	14410 
	6000 
	1500 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	52
	规划南沟社区公园01
	城南街道
	黔江区城南街道城南路
	室外型
	公园
	1000 
	7550 
	1500 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	远期
	——

	53
	规划南沟社区公园02
	城南街道
	黔江区城南街道新黔大道旁
	室外型
	公园
	2133 
	16020 
	3200 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	远期
	——

	54
	渝黔驾校
	城南街道
	重庆市黔江区城南街道南环大道旁
	室外型
	其他
	4000 
	39500 
	8000 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	规划新增
	近期
	——

	55
	规划城南街道南沟社区综合服务中心
	城南街道
	重庆市黔江区城南街道城南路
	室内型
	其他
	2100 
	12000 
	4500 
	1500 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	规划新增
	远期
	室内外兼有

	56
	非遗文化生产体验基地
	城南街道
	重庆市黔江区城南街道城南路
	室内型
	其他
	2000 
	16720 
	5000 
	5000 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	规划新增
	远期
	——

	57
	城西街道关云村委会
	城西街道
	城西街道关云三组村委会
	室内型
	村（居）办公用房
	350 
	1000 
	600 
	300 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	58
	城西街道洞塘4组广场
	城西街道
	城西街道洞塘4组车田坝
	室外型
	广场
	267 
	600 
	400 
	0 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	59
	城西街道洞塘3组水文化广场
	城西街道
	城西街道洞塘3组茅坝
	室外型
	广场
	400 
	800 
	600 
	0 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	60
	城西街道洞塘社区新西站
	城西街道
	城西街道洞塘社区新西站
	室外型
	其他
	5333 
	26580 
	8000 
	0 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	61
	城西街道册山3组册社区老年服务中心
	城西街道
	城西街道册山社区老年服务中心
	室内型
	福利院
	783 
	3480 
	1400 
	900 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	62
	城西街道塘坊社区1组博爱广场
	城西街道
	城西街道塘坊社区1组博爱广场
	室外型
	广场
	1000 
	8210 
	1500 
	0 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	63
	城西街道白家湾原水果蔬菜批发场
	城西街道
	白家湾路167号
	室外型
	空旷场地
	1000 
	10000 
	1500 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	64
	城西街道塘坊社区光鑫驾校
	城西街道
	城西街道塘坊社区光鑫驾校训练场
	室外型
	空旷场地
	1333 
	11780 
	2000 
	0 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	65
	城西街道老西站广场
	城西街道
	城西街道老西站广场
	室外型
	广场
	1000 
	8980 
	1500 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	66
	城西街道大庄社区居委会
	城西街道
	城西街道大庄2组居委会
	室内型
	村（居）办公用房
	308 
	1390 
	500 
	150 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	67
	黔江实验中学校
	城西街道
	重庆市黔江区迎宾路789号
	室内型
	学校
	8733 
	64600 
	23000 
	7000 
	区级
	综合型
	长期
	规划提升
	近期
	室内外兼有

	68
	城西街道石峡训练场
	城西街道
	城西街道石峡训练场(迎宾9组)
	室外型
	空旷场地
	2000 
	17910 
	3000 
	0 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	69
	重庆市黔江区西西里公寓人防工程
	城西街道
	重庆市黔江区黔江区城西一路555号
	室内型
	其他
	283 
	500 
	500 
	300 
	乡镇（街道）级
	单一型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	70
	城西街道册山1组高速路服务中心
	城西街道
	册山社区1组高速路服务中心
	室内型
	其他
	883 
	5310 
	1500 
	700 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划提升
	近期
	室内外兼有

	71
	城西街道册山小学
	城西街道
	城西街道册山社区5组册山小学
	室内型
	学校
	1317 
	5800 
	2300 
	1300 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	规划提升
	近期
	室内外兼有

	72
	黔江区实验小学
	城西街道
	城西街道实验小学
	室内型
	学校
	3620 
	20290 
	7800 
	2800 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	规划提升
	近期
	室内外兼有

	73
	黔江体育场
	城西街道
	重庆市黔江区城西街道黔江体育场
	室外型
	文化场馆
	8000 
	47350 
	20000 
	0 
	区级
	综合型
	长期
	保留
	——
	——

	74
	黔江武陵广场
	城西街道
	重庆市黔江区城西街道武陵广场
	室内型
	文化场馆
	3450 
	24770 
	7500 
	3000 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	规划提升
	近期
	室内外兼有

	75
	大众广场
	城西街道
	重庆市黔江区城西街道大众广场
	室外型
	广场
	3000 
	15350 
	6000 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	——

	76
	城西街道册山6组居民委员会
	城西街道
	城西街道册山社区6组居民委员会
	室外型
	村（居）办公用房
	133 
	580 
	200 
	0 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	77
	城西街道西山2组情侣山广场
	城西街道
	城西街道西山2组情侣山广场
	室外型
	广场
	1333 
	3000 
	2000 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	78
	城西街道石峡停车场
	城西街道
	城西街道石峡停车场(迎宾7组)
	室外型
	停车场
	667 
	1980 
	1000 
	0 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	79
	西山社区公园
	城西街道
	重庆市黔江区滨河西路中段
	室外型
	公园
	667 
	6670 
	1000 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	——

	80
	黔江区中医院
	城西街道
	重庆市黔江区城西九路
	室内型
	公共卫生设施
	1900 
	16960 
	4500 
	3500 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	81
	城西街道步行街广场
	城西街道
	重庆市黔江区城西街道步行街
	室外型
	广场
	3000 
	11640 
	4500 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	——

	82
	重庆开放大学黔江学院
	城西街道
	重庆市黔江区城西街道平安路
	室内型
	学校
	1500 
	8470 
	2500 
	1000 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	83
	城西街道卫生社区服务中心
	城西街道
	重庆市黔江区城西街道武陵山路
	室内型
	公共卫生设施
	433 
	2660 
	800 
	600 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	84
	城西小学
	城西街道
	重庆市黔江区城西街道迎宾一路
	室内型
	学校
	1250 
	9080 
	2700 
	1000 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	85
	顺达驾校旁停车场
	城西街道
	重庆市黔江区城西街道迎宾一路
	室外型
	停车场
	733 
	2890 
	1100 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	——

	86
	冯家街道柏腊村5组卫生室
	冯家街道
	重庆市黔江区香树弯东南约380米
	室内型
	公共卫生设施
	83 
	280 
	150 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	87
	冯家街道寨子社区居委会
	冯家街道
	重庆市黔江区冯家街道寨子社区居委会
	室内型
	村（居）办公用房
	733 
	3710 
	1200 
	400 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	88
	冯家街道万涛中心小学
	冯家街道
	重庆市黔江区冯家街道桂花路万涛中心小学校
	室内型
	学校
	1360 
	6800 
	2800 
	400 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	89
	冯家街道柏腊村村委会
	冯家街道
	重庆市黔江区冯家街道002乡道
	室内型
	村（居）办公用房
	1667 
	8060 
	2600 
	400 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	90
	冯家街道中坝社区凤拱小学
	冯家街道
	重庆市黔江区中坝社
	室内型
	学校
	123 
	540 
	200 
	60 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	91
	冯家街道马林村村委会
	冯家街道
	重庆市黔江区相二坡东北约401米
	室内型
	村（居）办公用房
	883 
	2960 
	1400 
	300 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	92
	冯家街道桥南社区居委会
	冯家街道
	重庆市黔江区冯家街道桥南路
	室内型
	村（居）办公用房
	317 
	1500 
	600 
	500 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	93
	冯家初级中学校
	冯家街道
	重庆市黔江区桂花路
	室内型
	学校
	7560 
	39850 
	15900 
	3900 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	94
	冯家桥头公共停车场
	冯家街道
	重庆市黔江区冯家街道桥头
	室外型
	停车场
	2667 
	5590 
	4000 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	——

	95
	冯家街道照耀社区老居委会
	冯家街道
	重庆市黔江区冯家街道庙堡
	室内型
	村（居）办公用房
	92 
	320 
	150 
	50 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	96
	冯家街道渔滩社区居委会
	冯家街道
	重庆市黔江区冯家街道鱼滩村
	室内型
	村（居）办公用房
	108 
	450 
	200 
	150 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	97
	正阳街道鑫纵磊广场
	正阳街道
	重庆市黔江区正阳街道都市王朝家居专卖店(鑫众磊家居建材城店)
	室外型
	广场
	750 
	2500 
	1500 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	98
	正阳火车站站前广场
	正阳街道
	重庆市黔江区正阳街道正阳火车站
	室外型
	广场
	2000 
	8840 
	5000 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	——

	99
	正阳街道团结居委会
	正阳街道
	重庆市黔江区正阳街道后沟
	室内型
	村（居）办公用房
	700 
	2450 
	1500 
	500 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	100
	正阳街道群力居委会
	正阳街道
	重庆市黔江区正阳街道正舟路
	室内型
	村（居）办公用房
	435 
	1200 
	900 
	150 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	101
	正阳中心小学校
	正阳街道
	重庆市黔江区正阳街道重庆市黔江区正阳小学校
	室内型
	学校
	3067 
	30070 
	8000 
	2000 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	102
	正阳街道凉水井广场
	正阳街道
	重庆市黔江区正阳街道正舟路457号
	室外型
	广场
	1680 
	7160 
	4200 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	——

	103
	黔江区规划展览馆
	正阳街道
	重庆市黔江区正阳街道黔江规划展览馆
	室内型
	其他
	2200 
	23610 
	6000 
	3000 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	104
	正阳街道民族中学
	正阳街道
	重庆市黔江区正阳街道重庆市黔江民族中学校
	室内型
	学校
	9524 
	105970 
	30000 
	10000 
	区级
	综合型
	长期
	保留
	——
	室内外兼有

	105
	重庆市黔江应急医院
	正阳街道
	重庆市黔江区正阳街道香山路与巴楚大道交叉口南360米
	室内型
	公共卫生设施
	7700 
	40020 
	19500 
	1500 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	106
	正阳街道碧桂园广场
	正阳街道
	重庆市黔江区正阳街道碧桂园天玺108栋停车场黔江碧桂园
	室外型
	广场
	600 
	2000 
	1200 
	0 
	村（社区）级
	单一型
	紧急
	保留
	——
	——

	107
	黔江区公共服务中心党政办公用房
	正阳街道
	重庆市黔江区黔江区正阳街道桐坪居委公共服务中心一号楼
	室内型
	其他
	12867 
	64050 
	33000 
	5000 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	108
	正阳街道菁华小学
	正阳街道
	重庆市黔江区正阳街道菁华小学
	室内型
	学校
	7167 
	56410 
	18500 
	3500 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	109
	正阳街道嘉华城广场
	正阳街道
	重庆市黔江区正阳街道正舟路嘉华城
	室外型
	广场
	1600 
	24500 
	4000 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	——

	110
	正阳街道原中科场坪
	正阳街道
	重庆市黔江区正阳街道张家口
	室外型
	空旷场地
	2000 
	5000 
	4000 
	0 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	规划提升
	近期
	——

	111
	恐龙公园
	正阳街道
	重庆市黔江区正阳街道会展路
	室外型
	公园
	4000 
	43440 
	8000 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	——

	112
	武陵中学+武陵小学
	正阳街道
	重庆市黔江区博宏.上郡新都东侧约180米
	室内型
	学校
	5967 
	55450 
	15500 
	3500 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	113
	正阳工业园区管委会
	正阳街道
	重庆市黔江区正阳街道园区路11号
	室内型
	其他
	1150 
	9030 
	2500 
	1000 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	114
	重庆旅游职业学院
	舟白街道
	重庆市黔江区舟白街道学府一路1号
	室内型
	学校
	11524 
	208990 
	36000 
	10000 
	区级
	综合型
	长期
	保留
	——
	室内外兼有

	115
	舟白街道民族风情城广场
	舟白街道
	重庆市黔江区舟白街道黔江民族风情城
	室外型
	广场
	2400 
	9800 
	6000 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	——

	116
	武陵山机场广场
	舟白街道
	黔江区舟白街道武陵山社区武陵山机场广场
	室外型
	广场
	1200 
	5000 
	3000 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	——

	117
	舟白街道武陵山社区武陵山商贸城广场
	舟白街道
	重庆市黔江区舟白街道武陵山国际商贸城
	室外型
	广场
	2400 
	10720 
	6000 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	——

	118
	舟白中学
	舟白街道
	重庆市黔江区路东一组
	室内型
	学校
	8533 
	65000 
	22000 
	4000 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	119
	重庆经贸职业学院
	舟白街道
	重庆市黔江区武陵大道1785号
	室内型
	学校
	12381 
	226300 
	40000 
	20000 
	区级
	综合型
	长期
	保留
	——
	室内外兼有

	120
	黔江区民族职业教育中心
	舟白街道
	黔江区民族职业教育中心
	室内型
	学校
	11467 
	171080 
	32000 
	20000 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	121
	舟白街道舟白社区居委会
	舟白街道
	重庆市黔江区舟白街道从洲超市(舟白渡店)
	室外型
	村（居）办公用房
	1250 
	4650 
	2500 
	0 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	122
	舟白街道丛山村村委会
	舟白街道
	重庆市黔江区舟白街道丛山一组
	室内型
	村（居）办公用房
	290 
	1200 
	600 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	123
	舟白街道武陵山社区新田一期广场
	舟白街道
	重庆市黔江区舟白街道民兴二巷黔江区中医院医共体医院
	室外型
	广场
	1000 
	2000 
	2000 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	124
	石门社区黄塘小学
	舟白街道
	重庆市黔江区舟白街道石门5组
	室内型
	学校
	330 
	1800 
	700 
	200 
	村（社区）级
	单一型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	125
	路东社区杨家坝广场
	舟白街道
	重庆市黔江区舟白街道广场北路
	室外型
	广场
	900 
	2000 
	1800 
	0 
	村（社区）级
	单一型
	紧急
	保留
	——
	——

	126
	舟白街道路东社区尹记瓜子厂
	舟白街道
	重庆市黔江区路东12组
	室外型
	厂房
	900 
	2000 
	1800 
	0 
	乡镇（街道）级
	单一型
	紧急
	保留
	——
	——

	127
	舟白街道路东社区居委会
	舟白街道
	重庆市黔江区舟白街道中共路东社区总支部委员会
	室内型
	村（居）办公用房
	155 
	400 
	350 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	128
	舟白街道箭坝社区居委院子
	舟白街道
	重庆市黔江区舟白街道353国道
	室内型
	村（居）办公用房
	380 
	1400 
	800 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	129
	舟白街道路东社区县坝小学
	舟白街道
	重庆市黔江舟白街道路东社区10组
	室外型
	学校
	750 
	4460 
	1500 
	0 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	130
	舟白街道箭坝社区三组朗溪小学
	舟白街道
	重庆市黔江区舟白街道箭坝三组
	室内型
	学校
	480 
	2500 
	1000 
	200 
	村（社区）级
	单一型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	131
	舟白街道石门社区居委
	舟白街道
	重庆市黔江区石门居委会
	室内型
	村（居）办公用房
	580 
	2000 
	1200 
	200 
	村（社区）级
	单一型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	132
	舟白街道县坝社区卫生服务中心
	舟白街道
	黔江区舟白街道县坝社区观音山
	室内型
	公共卫生设施
	270 
	1390 
	550 
	50 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	133
	舟白街道五台社区居委会
	舟白街道
	 黔江区舟白街道五台社区干几塘
	室外型
	村（居）办公用房
	150 
	770 
	300 
	0 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	——

	134
	阿蓬江镇细水村委会
	阿蓬江镇
	重庆市黔江区网冉路西北约251米
	室内型
	村（居）办公用房
	280 
	1480 
	600 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	135
	阿蓬江镇青杠村村委会
	阿蓬江镇
	重庆市黔江区阿蓬江镇525省道
	室内型
	村（居）办公用房
	280 
	940 
	600 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	136
	阿蓬江镇细水码头
	阿蓬江镇
	重庆市黔江区阿蓬江镇细水村3组
	室外型
	空旷场地
	200 
	1290 
	400 
	0 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	137
	阿蓬江镇黄连村村委会
	阿蓬江镇
	重庆市黔江区阿蓬江镇黄连村委会
	室内型
	村（居）办公用房
	70 
	300 
	150 
	50 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	138
	阿蓬江镇石合村村委会
	阿蓬江镇
	重庆市黔江区阿蓬江镇石合村
	室内型
	村（居）办公用房
	270 
	1290 
	600 
	300 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	139
	龙田神龟峡游客中心
	阿蓬江镇
	重庆市黔江区龙田社
	室内型
	旅游设施
	4333 
	41000 
	11000 
	1000 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	140
	阿蓬江镇龙田小学
	阿蓬江镇
	阿蓬江镇龙田社区1组原龙田小学坝子
	室内型
	学校
	840 
	4880 
	1800 
	600 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	141
	阿蓬江镇龙田居委会
	阿蓬江镇
	重庆市黔江区阿蓬江镇龙田社区1组
	室内型
	村（居）办公用房
	290 
	2560 
	650 
	350 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	142
	阿蓬江中心小学校
	阿蓬江镇
	重庆市黔江区X437
	室内型
	学校
	2050 
	10340 
	4500 
	2000 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	143
	阿蓬江镇人民政府
	阿蓬江镇
	重庆市黔江区两河社区
	室内型
	其他
	1150 
	7430 
	2500 
	1000 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	144
	阿蓬江初级中学校
	阿蓬江镇
	重庆市黔江区两河路5号
	室内型
	学校
	4767 
	27990 
	12500 
	3500 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	145
	阿蓬江镇柒坨村村委会
	阿蓬江镇
	重庆市黔江区柒坨村三组
	室内型
	村（居）办公用房
	230 
	1630 
	500 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	146
	阿蓬江镇柒坨村印家小学
	阿蓬江镇
	重庆市黔江区柒坨村3组
	室内型
	学校
	380 
	2470 
	800 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	147
	阿蓬江镇麒麟村村委会
	阿蓬江镇
	重庆市黔江区麒麟村委会2组
	室内型
	村（居）办公用房
	320 
	1820 
	700 
	300 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	148
	阿蓬江镇分水村村委会
	阿蓬江镇
	重庆市黔江区阿蓬江镇分水村分水村村民委员会
	室内型
	村（居）办公用房
	370 
	2200 
	800 
	300 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	149
	阿蓬江犁湾万向春蕾小学
	阿蓬江镇
	重庆市黔江区G319(厦成线)
	室内型
	学校
	990 
	5350 
	2100 
	600 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	150
	阿蓬江镇高碛社区居委会
	阿蓬江镇
	重庆市黔江区高碛社
	室内型
	村（居）办公用房
	95 
	400 
	200 
	50 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	151
	阿蓬江镇彭家村委会
	阿蓬江镇
	重庆市黔江区彭家村5组
	室内型
	村（居）办公用房
	92 
	300 
	200 
	80 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	152
	阿蓬江镇漠河村村委会
	阿蓬江镇
	重庆市黔江区阿蓬江镇漠河村村委会
	室内型
	村（居）办公用房
	82 
	300 
	180 
	80 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	153
	阿蓬江镇大坪村村委会
	阿蓬江镇
	重庆市黔江区阿蓬江镇大坪村1组
	室内型
	村（居）办公用房
	210 
	1010 
	450 
	150 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	154
	白石镇天河村村委会
	白石镇
	重庆市黔江区白石镇天河村
	室内型
	村（居）办公用房
	100 
	420 
	200 
	50 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	155
	白石镇鞍山村村委会
	白石镇
	重庆市黔江区白石镇009乡道
	室内型
	村（居）办公用房
	400 
	2170 
	800 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	156
	天河广场应急避难场所
	白石镇
	重庆市黔江区白石镇090县道
	室外型
	广场
	1000 
	3570 
	2000 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	157
	白石镇九龙村村委会
	白石镇
	重庆市黔江区白石镇龙汪村
	室内型
	村（居）办公用房
	825 
	2780 
	1650 
	150 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	158
	白石镇卫生院
	白石镇
	重庆市黔江区白石镇
	室内型
	公共卫生设施
	175 
	720 
	350 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	159
	白石镇中心小学校
	白石镇
	重庆市黔江区白石镇白石小学
	室内型
	学校
	2300 
	12080 
	4600 
	600 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	160
	白石镇复兴村村委会
	白石镇
	重庆市黔江区白石镇复兴村委会
	室内型
	村（居）办公用房
	250 
	1190 
	500 
	150 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	161
	白石镇玉岩村村委会
	白石镇
	重庆市黔江区白石镇龙池路
	室内型
	村（居）办公用房
	175 
	750 
	350 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	162
	白石镇凤山村村委会
	白石镇
	重庆市黔江区白石镇凤山村村民委员会
	室内型
	村（居）办公用房
	325 
	1790 
	650 
	250 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	163
	白石镇龙池村村委会
	白石镇
	重庆市黔江区白石镇老房子
	室内型
	村（居）办公用房
	375 
	2170 
	750 
	250 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	164
	白石镇凤山村小
	白石镇
	重庆市黔江区白石镇凤山村
	室内型
	学校
	500 
	2650 
	1000 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	165
	白石镇人民政府
	白石镇
	重庆市黔江区白石镇马黄路
	室内型
	其他
	850 
	4750 
	1700 
	400 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	166
	白石初级中学校
	白石镇
	重庆市黔江区白石镇黔江区白石初级中学校
	室内型
	学校
	2920 
	20930 
	7300 
	1300 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	167
	白土乡白土社区居委会
	白土乡
	重庆市黔江区白土乡白土社区
	室内型
	村（居）办公用房
	300 
	1340 
	500 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	168
	白土乡中心小学校
	白土乡
	黔江区白土乡白土村一组
	室内型
	学校
	1400 
	7400 
	3000 
	1000 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	169
	白土乡人民政府
	白土乡
	重庆市黔江区白土乡黔江区白土乡综合文化站
	室内型
	其他
	917 
	3640 
	1500 
	500 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	170
	白土乡凉洞村村委会
	白土乡
	重庆市黔江区白土乡凉洞村村民委员会
	室内型
	村（居）办公用房
	92 
	350 
	150 
	50 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	171
	白土乡金塘村村委会
	白土乡
	重庆市黔江区白土乡双果树
	室内型
	村（居）办公用房
	483 
	1950 
	800 
	300 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	172
	白土乡三塘村村委会
	白土乡
	重庆市黔江区白土乡三塘村农村综合服务社
	室内型
	村（居）办公用房
	367 
	1500 
	600 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	173
	规划白土乡白土社区广场
	白土乡
	重庆市黔江区白土乡白土社区龙塘街
	室外型
	广场
	1333 
	4310 
	2000 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	远期
	——

	174
	鹅池镇南溪村村委会
	鹅池镇
	重庆市黔江区鹅池镇红旗村
	室内型
	村（居）办公用房
	333 
	1210 
	550 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	175
	鹅池镇鹅池社区下坝养老服务中心
	鹅池镇
	重庆市黔江区鹅池镇卫生院发热门诊
	室内型
	福利院
	600 
	3150 
	1000 
	400 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	176
	鹅池镇人民政府
	鹅池镇
	重庆市黔江区鹅池镇兴鹅路
	室内型
	其他
	833 
	2500 
	1400 
	600 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	177
	鹅池镇鹅池社区足球场
	鹅池镇
	重庆市黔江区鹅池镇联盟路
	室外型
	空旷场地
	667 
	1500 
	1000 
	0 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	178
	鹅池镇中心学校
	鹅池镇
	重庆市黔江区鹅池镇联盟路
	室内型
	学校
	2600 
	11800 
	5500 
	1500 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	179
	鹅池镇石柱村村委会
	鹅池镇
	重庆市黔江区鹅池镇棕木梁石柱村村民委员会
	室内型
	村（居）办公用房
	117 
	350 
	200 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	180
	鹅池镇杜家村村委会
	鹅池镇
	重庆市黔江区鹅池镇凉水溪路
	室内型
	村（居）办公用房
	383 
	1320 
	600 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	181
	鹅池镇方家村活动室
	鹅池镇
	重庆市黔江区鹅池镇方家村综合服务社
	室内型
	村民活动室
	525 
	1740 
	850 
	250 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	182
	鹅池镇社溪村村委会
	鹅池镇
	重庆市黔江区鹅池镇203省道
	室内型
	村（居）办公用房
	300 
	1010 
	500 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	183
	鹅池镇学堂社区居委会
	鹅池镇
	重庆市黔江区鹅池镇学堂路
	室内型
	村（居）办公用房
	358 
	1300 
	600 
	250 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	184
	鹅池镇治安村村委会
	鹅池镇
	重庆市黔江区零九一县道
	室内型
	村（居）办公用房
	150 
	600 
	250 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	185
	鹅池镇学堂小学
	鹅池镇
	重庆市黔江区鹅池镇学堂路
	室内型
	学校
	1050 
	4200 
	1700 
	500 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	186
	黑溪镇苏维村村委会
	黑溪镇
	重庆市黔江区苏维村
	室内型
	村（居）办公用房
	250 
	600 
	400 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	187
	黑溪初级中学
	黑溪镇
	重庆市黔江区胜地社区
	室内型
	学校
	2067 
	8820 
	3300 
	800 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	188
	黑溪镇中心小学校
	黑溪镇
	重庆市黔江区胜地社
	室内型
	学校
	2850 
	21200 
	6000 
	1500 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	189
	黑溪镇白合社区6组应急避难场所
	黑溪镇
	重庆市黔江区大路坪东北约425米
	室内型
	村（居）办公用房
	700 
	2910 
	1300 
	1000 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	190
	黑溪镇改革村团田小学
	黑溪镇
	重庆市黔江区改革村
	室内型
	学校
	867 
	2330 
	1400 
	400 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	191
	黑溪镇光明村村委会
	黑溪镇
	重庆市黔江区黑溪镇太平村小学校东南约132米
	室内型
	村（居）办公用房
	483 
	1870 
	800 
	300 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	192
	黑溪镇改革村村委会
	黑溪镇
	重庆市黔江区黑溪镇余家堡
	室内型
	村（居）办公用房
	833 
	3500 
	1500 
	1000 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	193
	黑溪镇光明小学
	黑溪镇
	重庆市黔江区黑溪镇光明小学校
	室内型
	学校
	242 
	820 
	400 
	150 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	194
	黑溪镇互助小学
	黑溪镇
	重庆市黔江区黑溪镇互助村小学校
	室内型
	学校
	433 
	1720 
	700 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	195
	规划黑溪镇胜地社区公园
	黑溪镇
	重庆市黔江区胜地社区马黄路
	室外型
	公园
	2333 
	12960 
	3500 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	远期
	——

	196
	黄溪镇三羊村村委会
	黄溪镇
	黄溪镇三羊村1组
	室内型
	村（居）办公用房
	933 
	4160 
	1600 
	800 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	197
	黄溪镇塘河村村委会
	黄溪镇
	重庆市黔江区黄溪镇塘河村村委会
	室内型
	村（居）办公用房
	187 
	520 
	300 
	80 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	198
	黄溪镇中心小学校
	黄溪镇
	黔江区黄溪镇黄桥居委三组
	室内型
	学校
	817 
	3290 
	1300 
	300 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	199
	黔江区黄溪文化广场
	黄溪镇
	重庆市黔江区黄溪镇兴黄路
	室外型
	广场
	667 
	1720 
	1000 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	200
	黄溪镇共林村村委会
	黄溪镇
	重庆市黔江区黄溪镇黄溪镇共林4组
	室内型
	村（居）办公用房
	817 
	3370 
	1300 
	300 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	201
	黄溪镇初级中学校
	黄溪镇
	重庆市黔江区黄溪镇政府北侧约120米
	室内型
	学校
	3600 
	19520 
	7500 
	1500 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	202
	黄溪镇茶山村村委会
	黄溪镇
	重庆市黔江区黄溪镇茶山村1组
	室内型
	村（居）办公用房
	367 
	1820 
	600 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	203
	黄溪镇兴阳村村委会
	黄溪镇
	重庆市黔江区黄溪镇兴阳村2组
	室内型
	村（居）办公用房
	467 
	1560 
	750 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	204
	黄溪镇新民村小学
	黄溪镇
	黄溪镇新民村3组
	室内型
	学校
	783 
	4060 
	1300 
	500 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	205
	黄溪镇新民村村委会
	黄溪镇
	黄溪镇新民村3组
	室内型
	村（居）办公用房
	150 
	400 
	250 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	206
	金洞乡凤台村村委会
	金洞乡
	重庆市黔江区金洞乡凤台村1组
	室内型
	村（居）办公用房
	150 
	500 
	250 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	207
	金洞乡早化小学
	金洞乡
	重庆市黔江区金洞乡大垭村5组
	室内型
	学校
	917 
	4660 
	1500 
	500 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	208
	金洞乡早化村村委会
	金洞乡
	重庆市黔江区金洞乡早化村
	室内型
	村（居）办公用房
	117 
	440 
	200 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	209
	金洞乡大垭村村委会
	金洞乡
	重庆市黔江区金洞乡大垭村
	室内型
	村（居）办公用房
	275 
	1050 
	450 
	150 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	210
	金洞乡金洞村村委会
	金洞乡
	重庆市黔江区金洞乡京洞州
	室内型
	村（居）办公用房
	300 
	1880 
	500 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	211
	金洞乡鱼泉村村委会
	金洞乡
	重庆市黔江区金洞乡鱼泉口
	室内型
	村（居）办公用房
	217 
	680 
	350 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	212
	金洞乡村小
	金洞乡
	重庆市黔江区金洞乡金洞村
	室内型
	学校
	500 
	1890 
	800 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	213
	金洞乡中心校
	金洞乡
	重庆市黔江区金洞乡杨家社区1组
	室内型
	学校
	2900 
	16360 
	6000 
	1000 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	214
	金溪镇望岭村村委会
	金溪镇
	重庆市黔江区金溪镇中共望岭村支部委员会
	室内型
	村（居）办公用房
	525 
	2000 
	1050 
	150 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	215
	金溪镇政府老办公楼
	金溪镇
	重庆市黔江区重庆市黔江区金溪镇金溪社区金溪镇
	室内型
	其他
	1350 
	5360 
	2700 
	700 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	216
	金溪镇老车站
	金溪镇
	重庆市黔江区金溪镇010乡道
	室外型
	空旷场地
	300 
	1220 
	600 
	0 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	217
	金溪镇长春村村委会
	金溪镇
	重庆市黔江区金溪镇金黔路
	室内型
	村（居）办公用房
	650 
	4000 
	1300 
	300 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	218
	金溪镇岔河村村委会
	金溪镇
	重庆市黔江区金溪镇岔河村1组
	室内型
	村（居）办公用房
	550 
	2290 
	1100 
	300 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	219
	金溪镇清水村村委会
	金溪镇
	重庆市黔江区清水村2组
	室内型
	村（居）办公用房
	700 
	2480 
	1400 
	600 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	220
	金溪镇山坳村原小学
	金溪镇
	重庆市黔江区金溪镇山坳村3组
	室内型
	学校
	150 
	630 
	300 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	221
	金溪镇山坳村村委会
	金溪镇
	重庆市黔江区金溪镇山坳村1组
	室内型
	村（居）办公用房
	100 
	450 
	200 
	50 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	222
	金溪镇桃坪村村委会
	金溪镇
	重庆市黔江区金溪镇桃坪村1组
	室内型
	村（居）办公用房
	400 
	2140 
	800 
	500 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	223
	金溪镇桃坪村田坝居民点（水美乡村项目部）
	金溪镇
	重庆市黔江区金溪镇桃坪村5组
	室外型
	其他
	500 
	1350 
	1000 
	0 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	224
	金溪镇平溪村村委会
	金溪镇
	重庆市黔江区金溪镇平溪村村民委员会
	室内型
	村（居）办公用房
	900 
	4000 
	1800 
	600 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	225
	金溪镇平溪村盐丹广场
	金溪镇
	重庆市黔江区金溪镇平溪村3组
	室外型
	广场
	400 
	1140 
	800 
	0 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	226
	金溪镇中心学校
	金溪镇
	重庆市黔江区金溪镇学礼路
	室内型
	学校
	2400 
	16100 
	6000 
	2500 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	227
	黎水镇黄泥村村委会
	黎水镇
	重庆市黔江区黎水镇黄泥村
	室内型
	村（居）办公用房
	450 
	3040 
	800 
	500 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	228
	黎水镇长坪村村委会
	黎水镇
	重庆市黔江区黎水镇长坪村3组党群服务中心
	室内型
	村（居）办公用房
	113 
	2000 
	200 
	120 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	229
	黎水镇新花村村委会
	黎水镇
	重庆市黔江区黎水镇新花村1组村委活动室
	室内型
	村（居）办公用房
	183 
	800 
	300 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	230
	黎水镇华阳社区居委会
	黎水镇
	重庆市黔江区黎水镇华阳社区1组球场
	室内型
	村（居）办公用房
	1717 
	7500 
	2700 
	500 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	231
	黎水镇政府楼外空地
	黎水镇
	重庆市黔江区黎水镇黎水镇政府
	室外型
	空旷场地
	1333 
	2000 
	2000 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	232
	黎水镇中心学校
	黎水镇
	重庆市黔江区黎水镇华阳居委一组
	室内型
	学校
	1900 
	9990 
	4000 
	1000 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	233
	黎水镇竹园村村委会
	黎水镇
	重庆市黔江区黎水镇竹园村
	室内型
	村（居）办公用房
	600 
	3970 
	1000 
	400 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	234
	黎水镇黎水村村委会
	黎水镇
	重庆市黔江区黎水镇黎水村土子堡
	室内型
	村（居）办公用房
	125 
	470 
	200 
	50 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	235
	黎水镇新花小学校
	黎水镇
	重庆市黔江区黎水镇新花村1组
	室内型
	学校
	733 
	3160 
	1200 
	400 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	236
	邻鄂镇高坪村村委会
	邻鄂镇
	重庆市黔江区邻鄂镇高坪村村委会
	室内型
	村（居）办公用房
	92 
	310 
	150 
	50 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	237
	邻鄂镇松林村村委会
	邻鄂镇
	重庆市黔江区邻鄂镇中共松林村总支部委员会
	室内型
	村（居）办公用房
	83 
	240 
	150 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	238
	邻鄂镇艾坪村村委会
	邻鄂镇
	重庆市黔江区邻鄂镇804县道
	室内型
	村（居）办公用房
	183 
	730 
	300 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	239
	邻鄂镇五马顶社区居员会
	邻鄂镇
	重庆市黔江区邻鄂镇黔江区邻鄂镇五马顶社区居民委员会
	室内型
	村（居）办公用房
	367 
	1950 
	600 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	240
	邻鄂镇沙子场社区居委会
	邻鄂镇
	重庆市黔江区邻鄂镇沙子场社区便民服务中心
	室内型
	村（居）办公用房
	150 
	670 
	250 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	241
	邻鄂镇人民政府
	邻鄂镇
	重庆市黔江区邻鄂镇政府
	室内型
	其他
	1583 
	8240 
	2500 
	500 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	242
	邻鄂镇中心小学校
	邻鄂镇
	重庆市黔江区邻鄂镇中心小学校
	室内型
	学校
	2230 
	11720 
	4700 
	1200 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	243
	邻鄂镇邻鄂村村委会
	邻鄂镇
	重庆市黔江区邻鄂镇何家营
	室内型
	村（居）办公用房
	517 
	1630 
	800 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	244
	邻鄂镇五马顶小学
	邻鄂镇
	重庆市黔江区邻鄂镇黔江区邻鄂镇五马顶社区
	室内型
	学校
	950 
	3800 
	1500 
	300 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	245
	邻鄂镇高山生态移民安置点广场
	邻鄂镇
	重庆市黔江区邻鄂镇高山生态移民安置点
	室外型
	广场
	1667 
	4420 
	2500 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	——

	246
	马喇中心小学校
	马喇镇
	重庆市黔江区马喇镇莲花居委5组
	室内型
	学校
	3400 
	24720 
	9000 
	3000 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	247
	马喇初级中学
	马喇镇
	重庆市黔江区马喇镇杉树村1组
	室内型
	学校
	3000 
	19310 
	8000 
	3000 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	248
	马喇镇官庄村小学
	马喇镇
	重庆市黔江区马喇镇官庄村2组
	室内型
	学校
	800 
	4230 
	1700 
	500 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	249
	马喇镇官庄村村委会
	马喇镇
	重庆市黔江区马喇镇官庄村
	室内型
	村（居）办公用房
	230 
	1390 
	500 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	250
	马喇镇小万村村委会
	马喇镇
	重庆市黔江区小万村
	室内型
	村（居）办公用房
	435 
	2400 
	900 
	150 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	251
	马喇镇高炉村村委会
	马喇镇
	马喇镇高炉村1组插旗坝
	室内型
	村（居）办公用房
	330 
	1830 
	700 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	252
	马喇镇香树村村委会
	马喇镇
	重庆市黔江区胡家沟西北约326米
	室内型
	村（居）办公用房
	90 
	320 
	200 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	253
	马喇镇莲花社区居委会
	马喇镇
	重庆市黔江区马喇镇杨家坳街
	室内型
	村（居）办公用房
	155 
	740 
	350 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	254
	马喇镇人民政府
	马喇镇
	重庆市黔江区马喇镇黔江区马喇镇劳动就业和社会保障服务所
	室内型
	其他
	1400 
	7030 
	3000 
	1000 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	255
	马喇镇印合村村委会
	马喇镇
	重庆市黔江区马喇镇印合村村委会
	室内型
	村（居）办公用房
	230 
	1100 
	500 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	256
	马喇车站应急避难场所
	马喇镇
	重庆市黔江区马喇镇014乡道
	室内型
	其他
	1200 
	5800 
	2500 
	500 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	257
	马喇镇龙溪村村委会
	马喇镇
	马喇镇龙溪村三组132号
	室内型
	村（居）办公用房
	140 
	650 
	300 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	258
	马喇镇杉树村村委会
	马喇镇
	重庆市黔江区马喇镇杉树村3组
	室内型
	村（居）办公用房
	90 
	500 
	200 
	100 
	村（社区）级
	单一型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	259
	蓬东乡中学
	蓬东乡
	黔江区官渡初级中学校
	室内型
	学校
	2600 
	17850 
	6500 
	1800 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	260
	蓬东乡麻田村文化广场
	蓬东乡
	重庆市黔江区蓬东乡麻田村文化广场
	室外型
	广场
	1920 
	8850 
	4800 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	——

	261
	蓬东乡尖山村村委会
	蓬东乡
	重庆市黔江区蓬东乡尖山村委地灾避险点
	室内型
	村（居）办公用房
	250 
	1490 
	500 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	262
	蓬东乡勃兴村宏峰矿业公司
	蓬东乡
	重庆市黔江区葛藤坝西南约566米
	室外型
	厂房
	1000 
	3000 
	2000 
	0 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	263
	蓬东乡勃兴村村委会
	蓬东乡
	重庆市黔江区G319
	室内型
	村（居）办公用房
	350 
	1150 
	700 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	264
	蓬东乡蓬勃社区居委会
	蓬东乡
	重庆市黔江区辣子坪
	室内型
	村（居）办公用房
	150 
	660 
	300 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	265
	蓬东乡人民政府
	蓬东乡
	重庆市黔江区蓬东乡蓬勃路蓬东乡人民政府
	室内型
	其他
	700 
	2340 
	1400 
	300 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	266
	蓬东乡蓬勃社区公共停车场
	蓬东乡
	重庆市黔江区蓬东乡088县道
	室外型
	停车场
	500 
	1200 
	1000 
	0 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	267
	蓬东乡蓬勃社区佛门洞景区
	蓬东乡
	重庆市黔江区蓬东乡佛门洞
	室外型
	空旷场地
	1000 
	3500 
	2000 
	0 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	268
	蓬东乡蓬东村村委会
	蓬东乡
	重庆市黔江区蓬东乡蓬东村1组
	室内型
	村（居）办公用房
	250 
	1540 
	500 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	269
	蓬东乡中心小学校
	蓬东乡
	重庆市黔江区蓬东乡石蓬路
	室内型
	学校
	1050 
	5950 
	2100 
	600 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	270
	蓬东乡麻田村村委会
	蓬东乡
	蓬东乡麻田村村委会
	室内型
	村（居）办公用房
	450 
	1910 
	900 
	400 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	271
	沙坝镇三台村村委会
	沙坝镇
	重庆市黔江区沙坝镇三台村核桃坪
	室内型
	村（居）办公用房
	1167 
	4160 
	1800 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	272
	沙坝镇万庆村村委会
	沙坝镇
	重庆市黔江区沙坝镇万庆村沙坪
	室内型
	村（居）办公用房
	483 
	2420 
	800 
	300 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	273
	沙坝镇中心学校
	沙坝镇
	重庆市黔江区沙坝镇政府南侧
	室内型
	学校
	4250 
	27370 
	9000 
	2500 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	274
	沙坝镇人民政府
	沙坝镇
	重庆市黔江区沙坝镇十字村2组正北方向70米
	室内型
	其他
	1583 
	9260 
	2500 
	500 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	275
	沙坝镇十字社区居委会
	沙坝镇
	重庆市黔江区十字社区
	室内型
	村（居）办公用房
	575 
	1500 
	900 
	150 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	276
	沙坝镇脉东社区居委会
	沙坝镇
	重庆市黔江区沙坝镇脉东社区居民委员会
	室内型
	村（居）办公用房
	2125 
	4200 
	3250 
	250 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	277
	沙坝镇木良村村委会
	沙坝镇
	重庆市黔江区沙坝镇木良村四组
	室内型
	村（居）办公用房
	283 
	1530 
	450 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	278
	沙坝镇石桥村村委会
	沙坝镇
	重庆市黔江区沙坝镇短坳桠
	室内型
	村（居）办公用房
	617 
	1670 
	1000 
	300 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	279
	沙坝镇西泡村村委会
	沙坝镇
	重庆市黔江区西泡村石郁路
	室内型
	村（居）办公用房
	367 
	1910 
	600 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	280
	杉岭乡尖山子村村委会
	杉岭乡
	重庆市黔江区杉岭乡尖山子村3组
	室内型
	村（居）办公用房
	183 
	650 
	300 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	281
	杉岭乡苦竹村村委会
	杉岭乡
	重庆市黔江区杉岭乡苦竹村6组
	室内型
	村（居）办公用房
	127 
	500 
	220 
	120 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	282
	杉岭乡枫香村活动室
	杉岭乡
	重庆市黔江区杉岭乡枫香村2组
	室内型
	村民活动室
	267 
	2130 
	500 
	400 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	283
	杉岭乡人民政府
	杉岭乡
	重庆市黔江区杉岭乡人民政府
	室内型
	其他
	1583 
	8950 
	2500 
	500 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	284
	杉岭乡林峰社区活动室
	杉岭乡
	重庆市黔江区杉岭乡林峰社区1组
	室内型
	村民活动室
	183 
	600 
	300 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	285
	杉岭乡卫生院
	杉岭乡
	重庆市黔江区杉岭乡杉岭村1组
	室内型
	公共卫生设施
	217 
	1330 
	400 
	300 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	286
	杉岭乡杉岭社区居委会
	杉岭乡
	重庆市黔江区杉岭乡杉岭社区1组
	室内型
	村（居）办公用房
	333 
	1500 
	600 
	400 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	287
	杉岭乡小学校
	杉岭乡
	重庆市黔江区杉岭乡杉岭社区一组
	室内型
	学校
	2170 
	11390 
	4500 
	800 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	288
	杉岭乡敬老院
	杉岭乡
	重庆市黔江区杉岭乡杉岭社区2组
	室内型
	福利院
	433 
	2100 
	800 
	600 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	289
	杉岭乡兴隆村村委会
	杉岭乡
	重庆市黔江区杉岭乡兴隆村1组
	室内型
	村（居）办公用房
	150 
	500 
	250 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	290
	石会镇中元村村委会
	石会镇
	重庆市黔江区石会镇795县道
	室内型
	村（居）办公用房
	117 
	310 
	200 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	291
	石会镇梅子村村委会
	石会镇
	重庆市黔江区石会镇梅火路
	室内型
	村（居）办公用房
	217 
	860 
	350 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	292
	石会镇会西村村委会
	石会镇
	重庆市黔江区石会镇石步桠
	室内型
	村（居）办公用房
	217 
	600 
	350 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	293
	石会镇武陵社区居委会
	石会镇
	重庆市黔江区石会镇石郁路
	室内型
	村（居）办公用房
	967 
	2470 
	1500 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	294
	石会镇工农村便民服务中心广场
	石会镇
	重庆市黔江区石会镇523省道
	室内型
	广场
	300 
	1200 
	500 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	295
	石会中学
	石会镇
	重庆市黔江区石会镇关后村1组
	室内型
	学校
	6200 
	37330 
	13000 
	3000 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	296
	石会镇关后社区居委会
	石会镇
	重庆市黔江区石会镇武陵仙山路
	室内型
	村（居）办公用房
	567 
	3000 
	1000 
	600 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	297
	石会镇中心小学校
	石会镇
	重庆市黔江区石会镇黎明居委会7组
	室内型
	学校
	2640 
	14260 
	5600 
	1600 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	298
	石会镇黎明社区居委会
	石会镇
	重庆市黔江区石会镇幸福路石会镇中心卫生院
	室内型
	村（居）办公用房
	367 
	1920 
	600 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	299
	石会镇卧龙广场
	石会镇
	重庆市黔江区石会镇523省道
	室外型
	广场
	667 
	1500 
	1000 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	300
	石会镇青山村村委会
	石会镇
	重庆市黔江区石会镇794县道
	室内型
	村（居）办公用房
	433 
	2200 
	700 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	301
	石会镇高峰村村委会
	石会镇
	重庆市黔江区石会镇开乌路
	室内型
	村（居）办公用房
	125 
	230 
	200 
	50 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	302
	石家镇渗坝村村委会
	石家镇
	重庆市黔江区石家镇渗坝村村民委员会
	室内型
	村（居）办公用房
	220 
	970 
	450 
	50 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	303
	石家镇清塘村村委会
	石家镇
	重庆市黔江区石家镇
	室内型
	村（居）办公用房
	600 
	4500 
	1300 
	500 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	304
	石家镇鱼田村村委会
	石家镇
	重庆市黔江区石家镇龙门垭
	室内型
	村（居）办公用房
	90 
	770 
	200 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	305
	石家镇马脑顶村委会
	石家镇
	重庆市黔江区石家镇石鹅路
	室内型
	村（居）办公用房
	205 
	1240 
	450 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	306
	石家镇交溪村村委会
	石家镇
	重庆市黔江区石家镇三食路
	室内型
	村（居）办公用房
	370 
	1750 
	800 
	300 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	307
	石家镇中共石家居委党支部委员会
	石家镇
	重庆市黔江区石家镇中共石家居委党支部委员会
	室外型
	空旷场地
	235 
	1180 
	500 
	150 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	308
	石家镇人民政府
	石家镇
	重庆市黔江区石家居委1组211号
	室内型
	其他
	1600 
	11920 
	3500 
	1500 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	309
	石家镇关口村村委会
	石家镇
	重庆市黔江区石家镇晒青路
	室内型
	村（居）办公用房
	350 
	3030 
	750 
	250 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	310
	石家镇长山村村委会
	石家镇
	重庆市黔江区石家镇
	室内型
	村（居）办公用房
	24 
	150 
	60 
	60 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	311
	石家镇火石垭村村委会
	石家镇
	重庆市黔江区石家镇火石垭小学校
	室内型
	村（居）办公用房
	82 
	230 
	180 
	80 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	312
	石家镇中心小学校
	石家镇
	重庆市黔江区石家镇县石家镇中心小学校
	室内型
	学校
	1900 
	12260 
	5000 
	1500 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	313
	石家中学
	石家镇
	重庆市黔江区石家镇黔江区石家中学
	室内型
	学校
	3267 
	22190 
	8500 
	2000 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	314
	水市镇杨柳村村小学校
	水市镇
	重庆市黔江区水市镇杨柳村5组河坝村
	室内型
	学校
	583 
	3190 
	1000 
	500 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	315
	水市镇杨柳村村委会
	水市镇
	重庆市黔江区水市镇杨柳村1组杨柳路
	室内型
	村（居）办公用房
	500 
	2420 
	800 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	316
	水市镇茂溪村村委会
	水市镇
	重庆市黔江区水市镇茂溪村万家山西南约398米
	室内型
	村（居）办公用房
	275 
	840 
	450 
	150 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	317
	水市镇关里村村委会
	水市镇
	重庆市黔江区水市镇关里村一组
	室内型
	村（居）办公用房
	63 
	250 
	100 
	20 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	318
	水市镇大山村村委会
	水市镇
	重庆市黔江区水市镇大山村2组黑石溪
	室内型
	村（居）办公用房
	63 
	180 
	100 
	20 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	319
	水市镇水市社区居委会
	水市镇
	重庆市黔江区水市镇水市社区2组
	室内型
	村（居）办公用房
	63 
	190 
	100 
	20 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	320
	水市镇青龙村村委会
	水市镇
	重庆市黔江区青龙村3组青龙咀东北约353米
	室内型
	村（居）办公用房
	383 
	1110 
	600 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	321
	水市镇茶园村村委会
	水市镇
	重庆市黔江区水市镇茶园村2组坪上东北约251米
	室内型
	村（居）办公用房
	62 
	250 
	100 
	30 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	322
	水市镇人民政府
	水市镇
	重庆市黔江区水市社区二组29号
	室内型
	其他
	683 
	2240 
	1100 
	300 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	323
	水市镇中心小学校
	水市镇
	重庆市黔江区水市2组31号
	室内型
	学校
	1450 
	8290 
	3000 
	500 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	324
	水市镇西侧停车场
	水市镇
	重庆黔江区水市镇S209旁
	室内型
	停车场
	1333 
	4600 
	2000 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	325
	重庆黔江区水车坪景区
	水市镇
	重庆黔江区水车坪景区入口
	室内型
	其他
	1350 
	8320 
	2100 
	300 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	326
	水田乡原石郎小学学校
	水田乡
	重庆市黔江区水田乡大四方
	室内型
	学校
	383 
	1550 
	600 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	327
	水田乡大塘村村委会
	水田乡
	重庆市黔江区水田乡庙沟
	室内型
	村（居）办公用房
	475 
	1500 
	750 
	150 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	328
	水田乡小广场应急避难场所
	水田乡
	重庆市黔江区香树脚西南约276米
	室外型
	广场
	400 
	940 
	600 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	329
	水田乡中心小学校
	水田乡
	重庆市黔江区水田乡卫生院(洞马路北)
	室内型
	学校
	1850 
	12040 
	4000 
	1500 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	330
	水田乡水田社区居委会
	水田乡
	重庆市黔江区水田乡金黔路
	室内型
	村（居）办公用房
	275 
	900 
	450 
	150 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	331
	水田乡龙桥村4组三乘三食品有限公司厂房院坝应急避难场所
	水田乡
	重庆市黔江区水田乡金黔路
	室内型
	厂房
	1150 
	7900 
	1800 
	300 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	332
	水田乡龙桥村村委会
	水田乡
	重庆市黔江区水田乡龙桥村村委会
	室内型
	村（居）办公用房
	125 
	320 
	200 
	50 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	333
	太极镇太河村村委会
	太极镇
	重庆市黔江区太极乡太河村小学校东北约120米
	室内型
	村（居）办公用房
	550 
	1500 
	1100 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	334
	太极镇新陆村3组小学
	太极镇
	重庆市黔江区新陆村
	室内型
	学校
	250 
	1320 
	500 
	150 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	335
	太极镇新陆村村委会
	太极镇
	重庆市黔江区新陆村
	室内型
	村（居）办公用房
	650 
	1550 
	1300 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	336
	太极镇太极社区居委会
	太极镇
	重庆市黔江区太极村东南约497米
	室内型
	村（居）办公用房
	50 
	220 
	100 
	50 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	337
	太极中心校幼儿园
	太极镇
	重庆市黔江区太极镇太极乡中心校
	室内型
	学校
	1300 
	6550 
	2600 
	500 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	338
	太极镇太极居民加工园
	太极镇
	重庆市黔江区太极镇太极社区
	室外型
	空旷场地
	1500 
	5000 
	3000 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	339
	太极镇鹿子村村委会
	太极镇
	重庆市黔江区鹿子村东北约976米
	室内型
	村（居）办公用房
	250 
	1080 
	500 
	300 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	340
	太极镇石槽村村委会
	太极镇
	重庆市黔江区太极镇石槽村委会
	室内型
	村（居）办公用房
	50 
	170 
	100 
	20 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	341
	太极镇李子村委会
	太极镇
	重庆市黔江区李子村东北约101米
	室内型
	村（居）办公用房
	500 
	3920 
	1000 
	400 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	342
	太极镇金团村村委会
	太极镇
	庆市黔江区太极镇
	室内型
	村（居）办公用房
	275 
	1550 
	550 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	343
	太极镇人民政府
	太极镇
	重庆市黔江区太极社区一组73号
	室内型
	其他
	500 
	3460 
	1000 
	200 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	344
	太极镇初级中学校
	太极镇
	重庆市黔江区太极镇重庆市黔江区太极职业中学校
	室内型
	学校
	2400 
	14140 
	6000 
	2000 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	345
	五里镇胡家坝村村委会
	五里镇
	重庆市黔江区五里镇胡家坝村088县道附近
	室内型
	村（居）办公用房
	225 
	920 
	450 
	150 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	346
	黔江区国有林场五里管护站
	五里镇
	重庆市黔江区五里镇
	室内型
	其他
	775 
	2000 
	1550 
	50 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	347
	五里镇西洋村村委会活动室
	五里镇
	重庆市黔江区五里镇重庆市黔江区五里乡西洋村人民调解委员会
	室内型
	村民活动室
	125 
	440 
	250 
	50 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	348
	五里镇青龙湾小学应急避难场所
	五里镇
	重庆市黔江区五里镇五里乡青龙湾小学校
	室内型
	学校
	1500 
	8630 
	3000 
	500 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	349
	五里镇灰千广场
	五里镇
	重庆市黔江区五里镇黔江区司法局五里司法所五里乡人民政府
	室外型
	广场
	900 
	2040 
	1800 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	350
	五里镇五里社区党群服务中心
	五里镇
	重庆市黔江区五里镇干溪街
	室内型
	村民活动室
	275 
	1050 
	550 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	351
	五里镇甘溪村村委会
	五里镇
	重庆市黔江区五里镇白冉路
	室内型
	村（居）办公用房
	200 
	1000 
	400 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	352
	五里镇河南村村委会
	五里镇
	重庆市黔江区五里镇严家河
	室内型
	村（居）办公用房
	450 
	1270 
	900 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	353
	五里镇甘溪村文化广场
	五里镇
	重庆市黔江区五里镇白冉路
	室外型
	广场
	275 
	840 
	550 
	0 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	354
	五里镇海洋村便民服务中心
	五里镇
	重庆市黔江区五里镇铜钱村
	室内型
	村（居）办公用房
	300 
	1020 
	600 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	355
	五里镇人民政府
	五里镇
	重庆市黔江区五里村4组59号
	室内型
	其他
	400 
	2250 
	800 
	300 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	356
	五里镇公共服务中心
	五里镇
	重庆市黔江区五里镇白冉路
	室内型
	其他
	450 
	2640 
	900 
	300 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	357
	五里镇中心小学校
	五里镇
	重庆市黔江区五里乡政府东侧约100米
	室内型
	学校
	1080 
	6480 
	2700 
	700 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	358
	小南海镇荆竹村村委会
	小南海镇
	重庆市黔江区小南海镇荆竹村三组新房子东南约501米
	室内型
	村（居）办公用房
	210 
	600 
	420 
	120 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	359
	小南海镇双岩村村委会
	小南海镇
	重庆市黔江区白虎寨东南约788米
	室内型
	村（居）办公用房
	175 
	870 
	350 
	150 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	360
	小南海镇小南海村村委会
	小南海镇
	重庆市黔江区小南海镇小南海村三组黄氏菌东南约467米
	室内型
	村（居）办公用房
	450 
	1040 
	900 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	361
	小南海镇塘莲洞村村委会
	小南海镇
	重庆市黔江区小南海镇停车场小南海国家地质公园
	室内型
	村（居）办公用房
	1370 
	5170 
	2740 
	240 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	362
	小南海镇小南海村村委会十三寨景区管理部停车场应急避难场所
	小南海镇
	重庆市黔江区十三寨停车场
	室外型
	停车场
	750 
	2460 
	1500 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	363
	小南海镇新建村村委会
	小南海镇
	重庆市黔江区新建村
	室内型
	村（居）办公用房
	350 
	1160 
	700 
	300 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	364
	小南海镇双堡村村委会
	小南海镇
	重庆市黔江区半坡东南约341米
	室内型
	村（居）办公用房
	200 
	930 
	400 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	365
	小南海镇人民政府
	小南海镇
	重庆市黔江区小南海镇大路市区4组
	室内型
	其他
	1200 
	6800 
	3000 
	500 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	366
	小南海镇中心校
	小南海镇
	重庆市黔江区小南海镇小南海镇中心小学校
	室内型
	学校
	1320 
	7870 
	3300 
	300 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	367
	重庆市黔江区小南海镇小南海景区
	小南海镇
	重庆市黔江区小南海景区停车场
	室外型
	停车场
	500 
	1570 
	1000 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	368
	小南海镇原政府广场
	小南海镇
	重庆市黔江区小南海镇大路市区
	室外型
	广场
	280 
	940 
	560 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	369
	新华乡梨子村村委会
	新华乡
	重庆市黔江区梨子村6组党群服务中心
	室内型
	村（居）办公用房
	308 
	810 
	500 
	150 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	370
	新华乡人民政府
	新华乡
	重庆市黔江区移民路与798县道交叉口西南200米
	室内型
	其他
	1317 
	4050 
	2100 
	500 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	371
	新华乡大田社区居委会
	新华乡
	重庆市黔江区新华乡大田社区3组足球场
	室内型
	村（居）办公用房
	117 
	430 
	200 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	372
	新华乡大田社区中心学校
	新华乡
	重庆市黔江区移民路798号
	室内型
	学校
	1640 
	9040 
	3600 
	1600 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	373
	新华乡大田社区新华敬老院
	新华乡
	重庆市黔江区新华敬老院
	室外型
	福利院
	400 
	1390 
	600 
	0 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	374
	新华乡中安村村委会
	新华乡
	重庆市黔江区新华乡
	室内型
	村（居）办公用房
	408 
	1230 
	650 
	150 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	375
	新华乡新华村村委会
	新华乡
	重庆市黔江区新华村
	室内型
	村（居）办公用房
	275 
	1120 
	450 
	150 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	376
	新华乡石钟村村委会
	新华乡
	重庆市黔江区石钟村
	室内型
	村民活动室
	150 
	440 
	250 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	377
	新华乡钟溪村村委会
	新华乡
	重庆市黔江区新华乡钟溪村三组
	室内型
	村（居）办公用房
	325 
	1000 
	500 
	50 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	378
	新华乡艾子村村委会
	新华乡
	重庆市黔江区新华乡
	室内型
	村（居）办公用房
	500 
	1710 
	800 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	379
	中塘镇兴泉社区8组兴旺小学校
	中塘镇
	重庆市黔江区中塘镇道清路
	室外型
	学校
	267 
	900 
	400 
	0 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	380
	中塘镇兴泉社区居委会
	中塘镇
	重庆市黔江区兴泉社区
	室内型
	村（居）办公用房
	500 
	1200 
	800 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	381
	中塘镇中塘社区7组医务室
	中塘镇
	重庆市黔江区中塘镇石垭村
	室内型
	公共卫生设施
	158 
	560 
	250 
	50 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	382
	中塘镇中塘社区2组粮站
	中塘镇
	重庆市黔江区中塘镇中坝街
	室外型
	空旷场地
	467 
	1500 
	700 
	0 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	——

	383
	中塘镇迎新村村委会
	中塘镇
	重庆市黔江区中塘镇迎新村3组
	室内型
	村（居）办公用房
	107 
	350 
	180 
	80 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	384
	中塘镇中塘社区居委会
	中塘镇
	重庆市黔江区中塘镇209省道
	室内型
	村（居）办公用房
	733 
	1500 
	1300 
	800 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	385
	中塘镇中塘小学
	中塘镇
	重庆市黔江区中塘镇黔江区中塘镇中心小学校
	室内型
	学校
	2220 
	11660 
	4600 
	800 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	386
	中塘镇双石村村委会
	中塘镇
	重庆市黔江区中塘镇干龙洞
	室内型
	村（居）办公用房
	1250 
	4600 
	2000 
	500 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	387
	中塘镇胜利村村委会
	中塘镇
	重庆市黔江区中塘镇龙口村
	室内型
	村（居）办公用房
	233 
	880 
	400 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	388
	中塘镇胜利村老年服务站
	中塘镇
	重庆市黔江区中塘镇龙口村小学校
	室内型
	其他
	520 
	2110 
	840 
	240 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	389
	中塘镇人民政府
	中塘镇
	重庆市黔江区S209
	室内型
	其他
	367 
	1240 
	600 
	200 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	390
	规划中塘社区公园
	中塘镇
	重庆市黔江区中塘镇S209旁
	室外型
	公园
	1867 
	9650 
	2800 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	远期
	——

	391
	中塘镇卫生院
	中塘镇
	重庆市黔江区中塘镇S209旁
	室内型
	公共卫生设施
	250 
	1000 
	400 
	100 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	392
	三磊田甜农业开发有限公司
	中塘镇
	重庆市黔江区中塘镇中塘社区立耳坪
	室内型
	厂房
	1033 
	5870 
	1800 
	1000 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	393
	濯水镇五福村村委会
	濯水镇
	重庆市黔江区濯水镇五福村
	室内型
	村（居）办公用房
	350 
	1150 
	550 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	394
	濯水镇濯西小学
	濯水镇
	重庆市黔江区濯水镇乌杨坝绿宝鼎
	室内型
	学校
	1483 
	6700 
	2600 
	1500 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	395
	濯水古镇游客中心
	濯水镇
	重庆市黔江区濯水古镇
	室内型
	旅游设施
	4320 
	116160 
	8800 
	800 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	396
	濯水镇人民政府
	濯水镇
	重庆市黔江区濯水镇濯水镇人民政府濯水古镇景区
	室内型
	停车场
	3320 
	17230 
	6800 
	800 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	397
	濯水镇濯水中学
	濯水镇
	重庆市黔江区濯水镇居委7组濯水中学
	室内型
	学校
	4750 
	33670 
	10000 
	2500 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	398
	濯水镇堰塘村村委会
	濯水镇
	黔江区濯水镇堰塘村村委会
	室内型
	村（居）办公用房
	433 
	1200 
	700 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	399
	濯水镇濯水小学
	濯水镇
	重庆市黔江区濯水居委四组
	室内型
	学校
	2100 
	10120 
	4500 
	1500 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	——
	室内外兼有

	400
	濯水镇敬老院应急避难场所
	濯水镇
	重庆市黔江区濯水镇蒲花社区7组
	室内型
	福利院
	533 
	1800 
	900 
	400 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	401
	濯水镇桐木村村委会
	濯水镇
	重庆市黔江区濯水镇生基坪桐木村村民委员会
	室内型
	村（居）办公用房
	300 
	970 
	500 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	402
	濯水镇双龙村村委会
	濯水镇
	重庆市黔江区濯水镇双龙村3组村民委员会
	室内型
	村（居）办公用房
	117 
	320 
	200 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	403
	濯水镇乌杨社区居委会
	濯水镇
	黔江区濯水镇乌杨社区居民委员会
	室内型
	村（居）办公用房
	217 
	990 
	400 
	300 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	——
	室内外兼有

	404
	三门社区小学校
	濯水镇
	重庆市黔江区濯水镇三门社区
	室内型
	学校
	283 
	1140 
	450 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	室内外兼有


附表3陆上避难救援通道规划一览表

	等级
	类型
	名称
	内容

	对外救援疏散通道
	公路通道
	一环
	绕城环线

	
	
	八射
	渝湘高速（西段）、黔务高速、渝湘高速（南段）、黔恩高速、黔利高速、黔石高速、黔涪高速（远景预留）、黔永高速（远景预留）

	
	铁路通道
	四高
	渝湘高铁重庆至黔江段、黔江至吉首高铁联络线、万（州）黔（江）高铁、黔张常高铁（远景预留）

	
	
	六铁
	渝怀铁路、黔忠广铁路、黔恩铁路、黔利铁路、黔遵铁路、黔张常铁路

	对内救援疏散主通道
	城市
道路
	主干路
	G319国道、G353国道、S203省道、S523省道、雄鹰大道、新华大道西段、正舟路、河滨南路等

	
	
	次干路
	S525省道、S524省道、S304省道、X791县道、X795县道、X799县道、X890县道、交通路、黔龙街、长征南路、石城路、新华大道东段等


附表4水上避难救援点规划一览表

	序号
	所在街道
	位置
	类型

	1
	冯家街道
	渔滩码头
	固定

	2
	濯水镇
	濯水码头
	固定

	3
	舟白街道
	两河口码头
	临时

	4
	阿蓬江镇
	神龟峡旅游码头
	临时

	5
	小南海镇
	小南海码头
	临时


附表5近期建设应急避难场所一览表
	序号
	场所名称_
	行政区划
	场所地址
	空间类型
	依托资源类
	可容纳人数
	场所总面积（㎡）
	有效避难面积（㎡）
	其中室内有效避难面积（㎡）
	级别
	单一或综合
	避难时长
	建设类型
	建设时序
	备注

	1
	石城广场应急避难场所
	城东街道
	重庆市黔江区城东街道石城广场
	室外型
	广场
	1667 
	3810 
	2500 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	近期
	

	2
	黔江区多兰酒店有限公司
	城东街道
	重庆市黔江区城东街道石城路
	室内型
	酒店
	730 
	2490 
	1700 
	1200 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	近期
	室内外兼有

	3
	黔江区育才初级中学校
	城东街道
	重庆市黔江区宝塔路与城东三路交叉路口往东约200米
	室内型
	学校
	6833 
	46750 
	18000 
	5500 
	区级
	综合型
	长期
	保留
	近期
	室内外兼有

	4
	书城广场应急避难场所
	城东街道
	重庆市黔江区城东街道解放路403号新禹小区
	室外型
	广场
	1533 
	2000 
	2300 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	近期
	

	5
	阳光花园广场应急避难场所
	城东街道
	重庆市黔江区官坝社区阳光花园小区
	室外型
	广场
	2000 
	3000 
	4000 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	近期
	

	6
	黔江中学
	城东街道
	重庆市黔江区城东街道黔江中学
	室内型
	学校
	14467 
	103050 
	38000 
	11000 
	区级
	综合型
	长期
	保留
	近期
	室内外兼有

	7
	杉木水泥厂宿舍
	城东街道
	重庆市黔江区城东街道重庆益鼎新型节能材料有限公司
	室内型
	其他
	733 
	1000 
	1200 
	400 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	近期
	室内外兼有

	8
	新华中学
	城东街道
	重庆市黔江区城东街道新华中学
	室内型
	学校
	13733 
	101300 
	36000 
	10000 
	区级
	综合型
	长期
	保留
	近期
	室内外兼有

	9
	黔江东站
	城东街道
	重庆市黔江区官坝路
	室内型
	汽车站
	2917 
	8450 
	4500 
	500 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	10
	黔江汽车南站
	城东街道
	重庆市黔江区石城路69号
	室内型
	汽车站
	3567 
	10130 
	5600 
	1000 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	11
	育才小学校
	城东街道
	重庆市黔江区城东三路
	室内型
	学校
	1860 
	9800 
	3900 
	900 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	12
	滨河东路东段停车场
	城东街道
	重庆市黔江区滨河东路东段
	室外型
	停车场
	5000 
	15300 
	7500 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	

	13
	黔江区体育运动学校及青少年活动中心
	城东街道
	重庆市黔江区河滨东路北段32号
	室内型
	学校
	2167 
	13390 
	3500 
	1000 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	14
	人民小学校
	城东街道
	重庆市黔江区县府街66号
	室内型
	学校
	2833 
	17360 
	4400 
	600 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	15
	黔江区天主堂旁公园
	城东街道
	重庆市黔江区咸城沟巷
	室外型
	公园
	2667 
	21090 
	4000 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	

	16
	黔江中心血站旁广场
	城东街道
	重庆市黔江区城东街道阳光路2号
	室外型
	广场
	867 
	2200 
	1300 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	

	17
	天龙大酒店
	城东街道
	城东街道解放路303号南海鑫城商圈对面
	室内型
	酒店
	2250 
	6800 
	3500 
	500 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	18
	官坝社区居委会北侧停车场
	城东街道
	重庆市黔江区新华大道中段
	室外型
	停车场
	1267 
	2760 
	1900 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	

	19
	黔江区妇幼保健院
	城东街道
	重庆市黔江区新华大道东段111号
	室内型
	公共卫生设施
	1550 
	9910 
	3500 
	2000 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	20
	青杠小学
	城南街道
	重庆市黔江区城南街道新黔大道青杠小学
	室内型
	学校
	3350 
	15920 
	7000 
	1500 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	近期
	室内外兼有

	21
	城南街道青坪社区爱家广场
	城南街道
	重庆市黔江区城南街道青坪社区爱家广场
	室外型
	广场
	1067 
	2800 
	1600 
	0 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	近期
	

	22
	人民中学
	城南街道
	重庆市黔江区城南街道黑山社区人民中学
	室内型
	学校
	6250 
	34710 
	13500 
	5000 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	近期
	室内外兼有

	23
	山台山应急避难场所
	城南街道
	重庆市黔江区城南街道山台山路589号
	室外型
	空旷场地
	3250 
	10810 
	6500 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	近期
	

	24
	城南街道桂花广场
	城南街道
	重庆市黔江区城南街道民族宝贝婴幼园
	室外型
	广场
	733 
	1800 
	1100 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	近期
	

	25
	城南街道黔江卷烟厂
	城南街道
	重庆市黔江区城南街道黔江卷烟厂
	室内型
	厂房
	4320 
	48700 
	9000 
	1800 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	近期
	室内外兼有

	26
	渝黔驾校
	城南街道
	重庆市黔江区城南街道南环大道旁
	室外型
	其他
	4000 
	39500 
	8000 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	规划新增
	近期
	

	27
	黔江实验中学校
	城西街道
	重庆市黔江区迎宾路789号
	室内型
	学校
	8733 
	64600 
	23000 
	7000 
	区级
	综合型
	长期
	保留
	近期
	室内外兼有

	28
	城西街道册山1组高速路服务中心
	城西街道
	册山社区1组高速路服务中心
	室内型
	其他
	883 
	5310 
	1500 
	700 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	保留
	近期
	室内外兼有

	29
	城西街道册山小学
	城西街道
	城西街道册山社区5组册山小学
	室内型
	学校
	1317 
	5800 
	2300 
	1300 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	近期
	室内外兼有

	30
	黔江区实验小学
	城西街道
	城西街道实验小学
	室内型
	学校
	3620 
	20290 
	7800 
	2800 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	近期
	室内外兼有

	31
	黔江武陵广场
	城西街道
	重庆市黔江区城西街道武陵广场
	室内型
	文化场馆
	3450 
	24770 
	7500 
	3000 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	保留
	近期
	室内外兼有

	32
	西山社区公园
	城西街道
	重庆市黔江区滨河西路中段
	室外型
	公园
	667 
	6670 
	1000 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	

	33
	黔江区中医院
	城西街道
	重庆市黔江区城西九路
	室内型
	公共卫生设施
	1900 
	16960 
	4500 
	3500 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	34
	城西街道步行街广场
	城西街道
	重庆市黔江区城西街道步行街
	室外型
	广场
	3000 
	11640 
	4500 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	

	35
	重庆开放大学黔江学院
	城西街道
	重庆市黔江区城西街道平安路
	室内型
	学校
	1500 
	8470 
	2500 
	1000 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	36
	城西街道卫生社区服务中心
	城西街道
	重庆市黔江区城西街道武陵山路
	室内型
	公共卫生设施
	433 
	2660 
	800 
	600 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	37
	城西小学
	城西街道
	重庆市黔江区城西街道迎宾一路
	室内型
	学校
	1250 
	9080 
	2700 
	1000 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	38
	顺达驾校旁停车场
	城西街道
	重庆市黔江区城西街道迎宾一路
	室外型
	停车场
	733 
	2890 
	1100 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	

	39
	冯家桥头公共停车场
	冯家街道
	重庆市黔江区冯家街道桥头
	室外型
	停车场
	2667 
	5590 
	4000 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	

	40
	重庆市黔江应急医院
	正阳街道
	重庆市黔江区正阳街道香山路与巴楚大道交叉口南360米
	室内型
	公共卫生设施
	7700 
	40020
	19500 
	1500 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	41
	正阳街道原中科场坪
	正阳街道
	重庆市黔江区正阳街道张家口
	室外型
	空旷场地
	2000 
	5000 
	4000 
	0 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	保留
	近期
	

	42
	恐龙公园
	正阳街道
	重庆市黔江区正阳街道会展路
	室外型
	公园
	4000 
	43440 
	8000 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	

	43
	武陵中学+武陵小学
	正阳街道
	重庆市黔江区博宏.上郡新都东侧约180米
	室内型
	学校
	5967 
	55450 
	15500 
	3500 
	乡镇（街道）级
	综合型
	短期
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	44
	正阳工业园区管委会
	正阳街道
	重庆市黔江区正阳街道园区路11号
	室内型
	其他
	1150 
	9030 
	2500 
	1000 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	45
	舟白街道县坝社区卫生服务中心
	舟白街道
	黔江区舟白街道县坝社区观音山
	室内型
	公共卫生设施
	270 
	1390 
	550 
	50 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	46
	舟白街道五台社区居委会
	舟白街道
	 黔江区舟白街道五台社区干几塘
	室外型
	村（居）办公用房
	150 
	770 
	300 
	0 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	

	47
	白石镇人民政府
	白石镇
	重庆市黔江区白石镇马黄路
	室内型
	其他
	850 
	4750 
	1700 
	400 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	48
	金洞乡村小
	金洞乡
	重庆市黔江区金洞乡金洞村
	室内型
	学校
	500 
	1890 
	800 
	200 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	49
	邻鄂镇高山生态移民安置点广场
	邻鄂镇
	重庆市黔江区邻鄂镇高山生态移民安置点
	室外型
	广场
	1667 
	4420 
	2500 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	

	50
	水市镇西侧停车场
	水市镇
	重庆黔江区水市镇S209旁
	室内型
	停车场
	1333 
	4600 
	2000 
	0 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	51
	重庆黔江区水车坪景区
	水市镇
	重庆黔江区水车坪景区入口
	室内型
	其他
	1350 
	8320 
	2100 
	300 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	52
	五里镇公共服务中心
	五里镇
	重庆市黔江区五里镇白冉路
	室内型
	其他
	450 
	2640 
	900 
	300 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	53
	中塘镇卫生院
	中塘镇
	重庆市黔江区中塘镇S209旁
	室内型
	公共卫生设施
	250 
	1000 
	400 
	100 
	乡镇（街道）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	54
	三磊田甜农业开发有限公司
	中塘镇
	重庆市黔江区中塘镇中塘社区立耳坪
	室内型
	厂房
	1033 
	5870 
	1800 
	1000 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	室内外兼有

	55
	三门社区小学校
	濯水镇
	重庆市黔江区濯水镇三门社区
	室内型
	学校
	283 
	1140 
	450 
	100 
	村（社区）级
	综合型
	紧急
	规划新增
	近期
	室内外兼有




