## 全区项目面积套数
黔江区公共租赁住房（含廉租住房）竣工建成项目及相关资料明细表
| 序号 | 年份 | 保障房名称 | 位置 | 计划套数 | 建设单位 | 计划建筑面积（㎡） | 立项文号 | 初设文号 | 概（预）算金额 | 发包方式 | 中标单位 | 合同金额 | 开工时间 | 竣工时间 | 竣工验收时间 | 建成套数 | 建成面积（㎡） | 结（决）算金额 | 建成相关资料 | 开始配租时间
老城 | 1 | 2008 | 新谭路廉租房 | 黔江区城东办事处文汇居委 | 486 | 城投集团 | 20239 | 黔江发改委函[2008]241号 | 黔江建初设[2008]57号 | 3177.8786 | 公开招标 | A标：重庆黔程建设（集团）有限公司 B标：重庆碧峰实业有限公司 C标：重庆市黔江区诚志建筑安装工程有限公司 | 3177.8786 | 2009-02-19 | 2010-11-23 | 2010-11-23 | 486 | 20239 | 3669.0335 | 302房地证2011字第002691号、002701号、备案证 | 2011-4
| 2 | 2009 | 白家湾廉租房 | 黔江区城南办事处白家湾 | 252 | 城投集团 | 11718 | 黔江区发改委函[2009]119号 | 黔江建初设[2009]50号 | 2378.0229 | 公开招标 | Ⅰ标段：重庆市武阳建筑有限公司 Ⅱ标段：重庆市森文建筑工程有限公司 | 2378.0229 | 2009-08-15 | 2010-12-30 | 2012-08-30 | 252 | 11500.72 | 3091.6628 | 302房地证2011字第002693号 | 2011-4
| 3 | 2009 | 迎宾花苑廉租房 | 黔江区城西办事处迎宾居委 | 462 | 城投集团 | 22031 | 黔江区发改委函[2009]119号 | 黔江建初设[2009]50号 | 3395.7973 | 公开招标 | Ⅱ标段：重庆碧峰实业有限公司 Ⅲ标段 ：重庆黔能建筑有限公司Ⅳ标段：重庆市保合建筑安装有限公司 | 3395.7973 | 2009-07-01 | 2009-12-20 | 2009-12-25 | 462 | 21582.05 | 4691.8773 | 302房地证2012字第14031号 | 2012-6
| 4 | 2009 | 百花安居廉租房 | 黔江区城西办事处迎宾居委 | 112 | 城投集团 | 5388 | 黔江区发改委函[2009]342号 | 黔江建初设[2010]33号 | 738.891 | 公开招标 | 重庆市黔江区腾扬建筑工程有限公司 | 738.891 | 2010-07-10 | 2011-08-20 | 2011-12-08 | 112 | 5314.4 | 1000.3855 | 302房地证2012字第14018号 | 2012-12
| 5 | 2009 | 城西廉租房 | 黔江区城西办事处水井湾居委 | 48 | 鸿业集团 | 2396 | 黔江发改委函〔2009〕258号 | 黔江建初设[2009]46号 | 305.7 | 公开招标 | 核工业华东建设工程集团公司 | 359.26 | 2009-06-10 | 2010-06-25 | 2010-11-26 | 48 | 2413.74 | 369.001 | 302房地证2012字第013033号 | 2011-4
| 6 | 2009 | 帽子街廉租房 | 黔江区城西办事处迎宾居委 | 54 | 鸿业集团 | 2292.6 | 黔江发改委函〔2009〕258号 | 黔江建初设[2009]63号 | 624.94 | 公开招标 |  | 624.94 | 2009-06-10 | 2011-08-20 | 2011-09-10 | 54 | 2292.6 | 618.138 | 建设工程竣验收意见书 | 2017-11
| 7 | 2010 | 小康家园（购买） | 黔江区城东办事处官坝居委 | 256 | 城投集团 | 12859.64 | 购买 | 购买 | 4064.13 | 购买 | 购买 | 4064.13 | 2009-07-11 | 2013-06-30 | 2016-09-30 | 256 | 12859.64 | 4064.13 | 渝2018黔江区不动产权第000236511号、000236928 | 2017-11
新城 | 8 | 2008 | 青杠廉租房 | 黔江区青杠李家溪 | 200 | 鸿业集团 | 10037 | 黔江发改委函〔2008〕200号 | 黔江建初设[2009]4号 | 1698.09 | 公开招标 | 重庆市华弘建设有限公司 | 1528.33 | 2008-12-20 | 2009-11-09 | 2009-11-11 | 224 | 11333.28 | 1816.3979 | 302房地证2012字第013036号 | 2018.9
| 9 | 2009 | 青杠廉租房 | 黔江区青杠李家溪 | 24 | 鸿业集团 | 1300 | [6 empty] | 2008-12-20 | 2009-11-09 | 2009-11-11 |  |  |  |  | 2018.9
| 10 | 2010 | 李家溪廉租住房 | 黔江区青杠李家溪 | 456 | 鸿业集团 | 22671 | 黔江发改委函〔2009〕330号 | 黔江建初设[2010]32号 | 4396.62 | 公开招标 | 重庆市黔江辉宇建设有限责任公司；重庆黔能建筑有限公司；重庆市吉力建设工程有限公司 | 4396.62 | 2010-07-28 | 2012-09-28 | 2013-01-29 | 456 | 22671 | 4451.2825 | 302房地证2011字第002695号 | 2019-9-17
| 11 | 2011 | 李家溪河坝田公租房配建廉租房 | 黔江区青杠工业园区 | 651 | 鸿业集团 | 35350 | 黔江发改委函〔2011〕285号 | 黔江建初设[2012]31号 | 17000 | 公开招标 | 重庆黔程建设集团有限公司 | 7954.11 | 2012-12-28 | 2016-07-25 | 2016-08-20 | 651 | 35349.32 | 7286.1191 | 302房地证2014字第06089号 | 2020-11-13
| 12 | 2010 | 李家溪一期公租房 | 黔江区正阳街道办事处青平居委 | 395 | 鸿业集团 | 27153 | 黔江发改委函〔2010〕239号 | 黔江建初设[2010]64号 | 9131.39 | 公开招标 | 海南华成建设有限公司重庆江北分公司；重庆市泰诚建设工程有限公司；重庆市泰诚建设工程有限公司 | 7899.1 | 2011-06-20 | 2013-09-18 | 2013-09-18 | 395 | 27303.72 | 8060.3821 | 渝2019黔江区不动产权第000569647号、000569219
| 13 | 2008 | 舟白路东廉租房 | 舟白街道石城居委 | 343 | 鸿业集团 | 15921 | 黔江发改委函〔2009〕258号 | 黔江建初设[2009]6号 | 2115.9 | 公开招标 | 重庆市华弘建设有限公司；重庆黔宏建筑有限公司 | 2430.76 | 2009-04-13 | 2009-12-30 | 2010-01-15 | 343 | 15800.87 | 2295.6127 | 302房地证2011字第002697号 | 2013-5
| 14 | 2009 | 新田廉租房 | 舟白街道平坝居委 | 670 | 城投集团 | 34754 | 黔江发改委函[2008]285号 | 黔江新城建初设（2009）1号 | 4537.5358 | 公开招标 | Ⅰ标段：重庆市振兴实业（集团）有限公司 Ⅱ标段：重庆广丰建筑工程有限责任公司 Ⅲ标段：重庆市黔江区永安建筑有限责任公司 Ⅳ标段：重庆市黔江区辉宇建设有限责任公司 | 4537.5358 | 2009-09-01 | 2011-12-20 | 2012-01-15 | 670 | 34250.13 | 4933.6532 | 302房地证2012字第14161号
| 15 | 2009 | 职教南端廉租房 | 正阳街道桐坪居委 | 574 | 城投集团 | 27887 | 黔江发改委函[2009]119号 | 黔江新城建初设（2009）03号 | 3847.2136 | 公开招标 | 五标：重庆市涪陵第九建筑公司 六标：重庆黔江鹏达实业公司 七标：重庆碧峰实业有限公司 八标：重庆黔江区腾扬建设工程有限责任公司 | 3847.2136 | 2009-05-25 | 2009-12-20 | 2009-12-29 | 574 | 26980.3 | 4693.4626 | 302房地证2011字第002704号 | 2011-8
| 16 | 2010 | 新田公租房 | 舟白街道武陵山居委 | 556 | 城投集团 | 35510 | 黔江区发改委函（2010）189号 | 黔江新城建初设（2010）22号 | 6441.1323 | BT | Ⅱ标段:重庆宏梁建设有限公司 | 6441.1323 | 2011-03-08 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 556 | 32981.35 | 9431.92 | 渝2019黔江区不动产权第645214号 649134 648880
| 17 | 2008 | 石门坎廉租房 | 黔江区正阳镇群力居委1、3组 | 1382 | 鸿业集团 | 63586.47 | 黔江发改委函〔2008〕188号 | 黔江建初设[2008]50号 | 7440.11 | 公开招标 | 重庆碧峰实业有限公司；重庆市黔江区辉宇建设有限责任公司；重庆黔能建筑有限公司 | 4167.11 | 2008-12-12 | 2009-10-20 | 2009-12-22 | 1382 | 63586.47 | 11776.7337 | 302房地证2011字第002699号 | 2014-12
[6 empty] | 鸿业集团 | [5 empty] | 重庆市黔江区辉宇建设有限责任公司；重庆市酉阳县思超建筑工程有限公司 | 3273 | 2010-08-03 | 2013-08-03 | 2014-02-20 |  |  |  |  | 2014-12
| 18 | 2009 | 苏家坝廉租房 | 黔江区正阳街道办事处群力居委 | 360 | 鸿业集团 | 18209 | 黔江发改委函〔2009〕258号 | 黔江建初设[2009]46号 | 2266.7 | 公开招标 | 重庆升宏建设公司；重庆华弘建设公司 | 2627.34 | 2009-05-20 | 2010-09-28 | 2010-09-28 | 360 | 18244.8 | 3150.934 | 302房地证2012字第013032号 | 2013-3
| 19 | 2009 | 小伞坝廉租房 | 黔江区正阳街道办事处群力居委四组 | 456 | 鸿业集团 | 23064 | 黔江发改委函〔2009〕258号 | 黔江建初设[2009]46号 | 3321.7 | 公开招标 | 重庆市森文建筑有限公司；重庆黔能建筑有限公司 | 3272.89 | 2009-05-20 | 2011-09-25 | 2011-09-25 | 456 | 23105.52 | 3747.1139 | 302房地证2012字第013037号 | 2014-12
| 20 | 2010 | 大堡廉租房 | 黔江区正阳街道办事处朝阳居委 | 96 | 鸿业集团 | 4772.76 | 黔江发改委函〔2009〕329号 | 黔江建初设[2010]29号 | 670.26 | 公开招标 | 重庆市蓝帝建筑工程有限公司 | 725.46 | 2010-07-18 | 2011-09-05 | 2011-11-07 | 96 | 4778.56 | 1035.8992 | 302房地证2012字第013034号 | 2018-5
| 21 | 2010 | 大队梁子廉租房 | 黔江区正阳街道办事处朝阳居委 | 252 | 城投集团 | 11985 | 黔江区发改委函（2009）342号 | 黔江建初设[2010]35号 | 2833.4994 | 公开招标 | 一标：重庆市聚友建设工程有限公司 二标：重庆市黔江鹏达实业（建团）有限公司 | 2833.4994 | 2010-09-01 | 2012-12-25 | 2013-12-24 | 252 | 11911.2 | 2773.3136 | 302房地证2012字第013797号 | 2018-12
| 22 | 2009 | 林湾家园廉租房 | 黔江区正阳街道办事处桐坪居委 | 156 | 城投集团 | 7500 | 黔江发改委函[2009]119号 | 黔江新城建初设[2009]08号 | 1283.884 | 公开招标 | 重庆市黔江升宏建筑工程有限责任公司 | 1283.884 | 2009-07-02 | 2011-08-28 | 2011-08-28 | 156 | 7525.53 | 1429.8783 | 302房地证2012字第14030号
| 23 | 2010 | 黄山坝一期廉租房 | 黔江区正阳街道办事处群力居委 | 182 | 城投集团 | 8553 | 黔江区发改委函（2009）342号 | 黔江建初设[2010]34号 | 775.9259 | 公开招标 | 重庆市酉阳县思超建筑工程有限公司 | 775.9259 | 2010-05-01 | 2012-01-13 | 2013-01-05 | 182 | 8400.19 | 1143.8153 | 302房地证2012字第14158号 | 2019-9
| 24 | 2010 | 黄山坝二期廉租房 | 黔江区正阳街道办事处群力居委 | 486 | 城投集团 | 24439 | 黔江发改委函（2009）104号 | 黔江新城建初设（2010）13号 | 4869.4235 | 公开招标 | Ⅰ标：重庆第十建设有限公司 Ⅱ标：重庆市环发建设工程有限责任公司 Ⅲ标：重庆多邦建筑工程有限公司 | 4869.4235 | 2011-06-26 | 2013-04-10 | 2013-06-20 | 486 | 24388.56 | 5752.0182 | 302房地证2012字第14159号 | 2019-9
| 25 | 2009 | 天坪廉租房 | 黔江区冯家办事处渔滩居委 | 754 | 鸿业集团 | 30177 | 黔江发改委函〔2009〕58号 | 黔江建初设[2009]23号 | 3691.5 | 公开招标 | 重庆市涪陵第九建筑公司；重庆华弘建设有限公司；重庆酉阳土家族苗族自治县宏达建筑安装工程有限责任公司 | 3750.33 | 2009-05-20 | 2013-03-25 | 2013-03-25 | 754 | 29220.66 | 4666.6486 | 302房地证2012字第013052号
| 26 | 2010 | 龚家坝廉租住房 | 黔江区冯家街道渔滩居委 | 600 | 鸿业集团 | 30109 | 黔江发改委函〔2009〕123号 | 黔江建初设[2010]24号 | 3396.58 | 公开招标 | 重庆黔能建筑有限公司；重庆宏梁建设工程有限公司；重庆大泰建筑工程有限公司 | 3950.13 | 2010-07-25 | 2012-12-13 | 2012-12-13 | 600 | 30074.44 | 4139.2199 | 302房地证2014字第06130号 | 2017-12
| 27 | 2009 | 冯家廉租房 | 黔江区冯家街道办事处桂花居委 | 72 | 鸿业集团 | 3282.76 | 黔江发改委函〔2009〕258号 | 黔江建初设[2009]43号 | 422.4 | 公开招标 | 武隆县第二建筑公司 | 468.59 | 2009-05-20 | 2010-05-30 | 2010-05-30 | 72 | 3250.8 | 390.962 | 302房地证2012字第013038号 | 2013-3
| 28 | 2011 | 冯家斑竹林廉租房 | 黔江区冯家镇 | 288 | 鸿业集团 | 14120 | 黔江发改委函〔2011〕277号 | 黔江建初设[2011]53号 | 3930.98 | 公开招标 | 重庆黔江鹏达实业（集团）有限公司 | 3930.98 | 2011-10-30 | 2013-10-28 | 2014-01-24 | 288 | 14120 | 3388.3929 | 建设工程竣验收意见书 | 2020-6
乡镇 | 29 | 2009 | 阿蓬江廉租房 | 黔江区阿蓬江镇两河居委四组 | 112 | 鸿业集团 | 5651 | 黔江发改委函〔2009〕258号 | 黔江建初设[2009]44号 | 765.9 | 公开招标 | 重庆川佳业建筑工程有限公司 | 743.79 | 2009-06-01 | 2010-07-30 | 2010-09-27 | 112 | 5701.36 | 810.6678 | 302房地证2012字第013041号 | 2017-12
| 30 | 2009 | 小南海廉租房 | 黔江区小南海镇大路居委 | 120 | 鸿业集团 | 5248 | 黔江发改委函〔2009〕258号 | 黔江建初设[2009]44号 | 737 | 公开招标 | 重庆乾力建筑公司 | 754.19 | 2009-07-15 | 2010-04-20 | 2010-04-29 | 120 | 5256.12 | 749.1593 | 302房地证2012字第013042号 | 2014-7
| 31 | 2010 | 濯水廉租房 | 黔江区濯水镇浦花居委一组 | 56 | 城投集团 | 2779.2 | 黔江发改委函〔2009〕331号 | 黔江建初设[2010]8号 | 361.85 | 公开招标 | 酉阳土家族苗族自治县宏达建筑安装工程有限责任公司 | 512.09 | 2010-07-22 | 2011-12-08 | 2012-01-06 | 56 | 2792.04 | 410.4887 | 302房地证2012字第013050号
| 32 | 2010 | 马喇廉租房 | 黔江区马喇镇莲花居委 | 98 | 城投集团 | 4972.8 | 黔江发改委函[2009]336号 | 黔江建初设（2010）42号 | 1025.9431 | 公开招标 | 重庆宏梁建设有限公司 | 1025.9431 | 2009-07-08 | 2013-08-08 | 2013-09-10 | 98 | 4872.28 | 1184.6294 | 302房地证2012字第14029号 | 2019-4
| 33 | 2010 | 石会廉租房 | 黔江区石会镇黎明居委 | 98 | 城投集团 | 4898.4 | 黔江发改委函（2009）337号 | 黔江建初设（2010）43号 | 909.1219 | 公开招标 | 重庆宏荣建设工程有限公司 | 909.1219 | 2011-08-09 | 2013-08-10 | 2013-08-17 | 98 | 5000.31 | 1004.0718 | 302房地证2012字第14032号
| 34 | 2010 | 黄溪廉租房 | 黔江区黄溪镇黄桥居委 | 98 | 鸿业集团 | 4836.5 | 黔江发改委函[2009]335号 | 黔江建初设（2010）44号 | 817.6298 | 公开招标 | 重庆市武隆县第二建筑有限责任公司 | 817.6298 | 2009-09-01 | 2013-03-01 | 2013-08-01 | 98 | 4837.42 | 832.9051 | 302房地证2012字第14014号 | 2015-12
| 35 | 2011 | 鹅池廉租房 | 黔江区鹅池镇 | 100 | 鸿业集团 | 5714.3 | 黔江发改委函〔2011〕279号 | 黔江建初设[2011]51号 | 986.59 | 公开招标 | 重庆市聚友建设工程有限公司 | 985.54 | 2012-04-13 | 2014-04-15 | 2014-04-17 | 100 | 5714.3 | 1233.7895 | 建设工程竣验收意见书 | 2018-9
| 36 | 2011 | 邻鄂廉租房 | 黔江区邻鄂镇 | 120 | 鸿业集团 | 5526.8 | 黔江发改委函〔2011〕275号 | 黔江建初设[2011]43号 | 955.41 | 公开招标 | 重庆黔程建设（集团）有限公司 | 1106.49 | 2011-11-05 | 2013-09-14 | 2014-05-28 | 120 | 5526.8 | 1120.3702 | 竣工验收会议纪要 | 2018-8
| 37 | 2011 | 小南海廉租房 | 黔江区小南海镇 | 48 | 鸿业集团 | 2225.68 | 黔江发改委函〔2011〕326号 | 黔江建初设[2011]46号 | 492.4 | 公开招标 | 重庆碧峰实业有限公司 | 492.4 | 2012-04-06 | 2014-03-18 | 2014-03-18 | 48 | 2230.08 | 367.1027 | 302房地证2014字第06125号 | 2018-6
| 38 | 2011 | 水市廉租房 | 黔江区水市乡水市居委 | 88 | 鸿业集团 | 4535.4 | 黔江发改委函〔2011〕276号 | 黔江建初设[2011]45号 | 734.45 | 公开招标 | 重庆鸿榜实业有限公司 | 734.45 | 2011-12-13 | 2013-12-28 | 2014-07-02 | 88 | 4525.37 | 885.7549 | 302房地证2014字第06128号 | 2018-8
| 39 | 2011 | 石家廉租房 | 黔江区石家镇石家居委 | 80 | 鸿业集团 | 4679.1 | 黔江发改委函〔2011〕280号 | 黔江建初设[2012]18号 | 896.91 | 公开招标 | 重庆腾辉工程集团有限公司 | 896.91 | 2012-04-05 | 2015-12-26 | 2016-10-21 | 80 | 4702.56 | 943.7994 | 302房地证2014字第06112号 | 2018-8
| 40 | 2011 | 金洞廉租房 | 黔江区金洞乡 | 72 | 鸿业集团 | 3568.5 | 黔江发改委函〔2011〕278号 | 黔江建初设[2011]42号 | 760.1 | 公开招标 | 重庆市黔江辉宇建设有限责任公司 | 698.4 | 2011-12-20 | 2013-08-16 | 2014-08-26 | 72 | 3568.5 | 777.1673 | 建设工程竣验收意见书 | 2020-4
| 41 | 2011 | 阿蓬江康乐廉租房 | 黔江区阿蓬江镇 | 100 | 城投集团 | 7459.6 | 黔江发改委函[2011]272号 | 黔江建初设（2011）41号 | 1312.5 | 公开招标 | 重庆市乾力建筑工程有限公司 | 1312.4892 | 2011-12-20 | 2013-08-16 | 2014-08-26 | 100 | 7459.63 | 1501.6465 | 建设工程竣验收意见书 | 2017-12
合计 |  |  |  |  | 11813 |  |  |  |  | 109512.009 |  |  | 100691.7282 |  |  |  | 11813 |  | 115689.5406