附件1

2020年度绩效自评报告

黔江区阿蓬江镇分水村3、8组付家沟至坨田路面硬化工程项目

- 基本情况

- 项目概况

1.相关单位

（1）业主单位：黔江区阿蓬江镇人民政府

（2）设计单位：重庆交建工程勘察设计有限公司

（3）施工单位：重庆市富翔水电建设安装工程有限公司

（4）监理单位：重庆瀚正工程管理咨询有限公司

（5）预算评审单位：重庆正平工程造价咨询有限公司

2.项目特征描述

（1）建设地点：黔江区阿蓬江镇分水村3、8组。

（2）项目特征：本项目路线全长1. 031公里；主线起于细水村3组付家沟，止于坨田，

路线长0. 640公里；支线1起于细水村3组付家沟至于人户，路线长0. 119公里。支线2起于细水村8组两双路接口至于塘角，路线长0. 242公里。支线3 起于细水村8组塘角，止于塘角，路线长0. 030公里。包含20cm厚C25混凝土路面，3cm厚碎石调平，挖路基土石方，Φ60cm钢筋混凝土圆管涵等。

3.计划工期：工期为120日历天。

- 项目资金预算、资金使用计划及项目实施进展

（1）项目资金预算

本项目于2019年6月12日由重庆市黔江区交通委员会按照《重庆市财政局关于提前下达2019年车辆购置税收入补助地方资金（第三批）的通知》 (渝财建［2018] 596号）、黔江区2019年政府投资项目计划、《黔江区发展和改革委员会关于黔江区2019年四好农村路建设项目立项的批复》 (黔江发改委函［2019] 73号）实施。该项目建设资金区交委按照路面45万元/公里，路基5万元/公里，以奖代补3万元/公里补助我镇，区交委投资共计65.7285万元，不足部分由我镇多渠道筹资解决，项目资金务必专款专用。

本项目送审金额为75.8096万元，经重庆正平工程造价咨询有限责任公司审定后金额为56.9397万元，邀约工程发包价为财政预算备案金额下浮5%，即54.0927万元。该项目施工单位为重庆市富翔水电建设安装工程有限公司，合同价为54.0927万元。该项目监理单位为重庆瀚正工程管理咨询有限公司，合同价为8.1402万元。

- 资金使用计划

监理服务费进度款以工程实际完成的进度为依据支付，当工程施工实际完成整个工程总进度的一定比例时，监理费用也支付至应付总监理费用的相应比例，监理费用付至总费用的80%时暂停付款，剩余20%的费用待工程通过交工验收且工程结算有关部门审计后一个月内支付95%，待缺陷责任期满竣工验收后付清余下的5%。

经2019年10月党委会研究后，决定拨付60%用于材料费用，余下部分待工程结算资料完成后拨付，同时缴纳5%质量保证金。

- 项目实施进度

该项目于2019年8月10日申请开工，实际竣工日期为2019年10月24日。

- 项目自评工程开展情况

- 前期准备

我镇接区交委准备后，按区交委图纸及预算，委托重庆正平工程造价咨询有限责任公司预算金额，由区财政局备案，再由我镇编制邀约文件送至区交委、区发改委审核，审核后送至区公共资源交易中心非必须公开招标进行抽签招标，并于2019年7月12日抽中重庆市富翔水电建设安装工程有限公司为项目施工单位并按合同金额的5%缴纳履约保证金，于2019年7月17日抽中重庆瀚正工程管理咨询有限公司为项目监理单位并合同金额的5%缴纳履约保证金。重庆瀚正工程管理咨询有限公司于2019年7月23日与我镇签订施工监理合同，重庆市富翔水电建设安装工程有限公司于2019年7月28日与我镇签订施工合同、廉政合同、安全生产合同，并于2019年8月10日报监完成开始施工。

（二）组织过程

我镇成立项目领导小组，由镇主要领导任组长，分管领导任副组长，环建办、经发办、党政办、安监办、财政所、农业服务中心等相关部门为成员单位，负责项目申报、日常事务、质量、安全、资金的监管和管理及项目验收工作。

（三）分析评论

整体施工过程中，无阻工现象，项目按期完工，无安全事故发生，该项目建成后，能带来明显的社会效益和经济效益，改善居民的出行环境。

三、评价结论

该项目程序上合规、施工组织中有质量和安全保障，按时按进度按质量地推进工程的实施。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

区交委拨付项目到位资金65.7285万元。

2.项目资金执行情况分析

经2019年10月党委会研究后，决定拨付60%用于材料费用，余下部分待工程结算资料完成后拨付，同时缴纳5%质量保证金。

3.项目资金管理情况分析

该项目资金由区交委通过大平台财政直拨到我镇，再由我镇支付给项目施工单位，此笔项目资金做到财政直拨、专款专用。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

混凝土路面数量100%完成，隐蔽工程涵管数量由现场代表确认，并在结算资料中反映。

（2）项目完成质量

混凝土路面质量由区交委检测中心出具检测报告，隐蔽工程质量由现场代表确认，并在结算资料中反映。

（3）项目实施进度

本工程合同约定工期为120日历天。于2019年8月10日申请开工，实际竣工日期为2019年10月24日。提前完成项目。

- 项目成本节约情况

本项目送审金额为75.8096万元，经重庆正平工程造价咨询有限责任公司审定后金额为56.9397万元，邀约工程发包价为财政预算备案金额下浮5%，即54.0927万元。最终与该项目施工单位重庆市富翔水电建设安装工程有限公司签订的合同价为54.0927万元。共计节约21.7169万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

该项目属于黔江区2019年交通基础设施建设提升行动四好农村路建设计划，该项目实施后，有利于保证生产、生活活动的进行,为分水村经济的发展、农民生活直接服务；方便了资源的运输,降低了车辆的运营成本，促进农业产业结构的调整，有利于分水村资源的进一步开发，促进农业生产区域化，带动分水村产业经济的发展；有利于促进分水村发展乡村旅游，推动乡村旅游振兴战略的实施，充分发挥交通在脱贫攻坚中的支撑性作用。

- 项目实施的社会效益分析

该项目有利于健全全镇的农村公路网络,保证资源的均衡流动,进一步加快阿蓬江的建设，同时进一步发挥以强带弱的辐射功能,农村城镇节点的结构得到了优化,项目建设方便分水村村民的出行，改善分水村村民的生活条件，缩小城乡差距，维护社会公平，共享发展成果，路面硬化后也保障了该路段的道路交通安全。

- 项目实施的生态效益分析

该项目有利于加强分水村的道路交通基础设施建设，有利于推动各项生态环境保护政策的具体落实，改善分水村村民的人居环境，进而更好地保护分水村的生态环境。

（4）项目实施的可持续影响分析

该项目加强了分水村的基础设施建设，带动了分水村的发展，该项目建设解决了农村地区与发达地区的交通联系不畅的问题,帮助落后地区克服地理位置造成的交易成本偏高的不利条件,使其潜在的发展优势转化为现实的优势。充分发挥交通基础设施在调整农村生产力空间布局上的作用,通过农村交通基础设施建设改善分水村内部的发展格局,带动交通干线沿线地区的发展,并促进增长极的形成和发展,继而使经济发展的成果向周边地区扩散。

3.满意度指标完成情况分析

满意度指标已完成。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过这次对黔江区阿蓬江镇分水村3、8组付家沟至坨田路面硬化工程项目的绩效自评，会不断加强对项目实施全过程的监督，特别是对项目资金的管控上和安全生产上要更加严格。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

第一、项目工程建设的过程中要注重合规性，各项资料手续要完备，项目开展的前期准备要充分；第二、项目工程的资金要保障，项目资金要按合同约定按期支付，项目资金必须专款专用；第三、要提高对项目工程建设中的突发性矛盾事件的预防和处理，妥善解决群众与施工队之间因利益引起的矛盾纠纷，防止矛盾的激化；第四、加强项目建设中的安全保障，现场代表和驻村领导、干部要密切关注项目施工的进程和安全措施的相关问题，提高对施工安全的标准和要求，保障项目施工的安全。

七、其他需要说明的问题

无。

八、附件

（一）附表（表格附后）

（二）填表说明

附表1

项目管理绩效评价表

| 项目名称 | 黔江区阿蓬江镇青杠村长沟坝至杨家湾硬化工程项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理绩效指标 |  | 分值 | 得分 | 扣分原因 |
| 立项定位（30分） | 战略规划编制 | 7 | 5 | 战略规划不够明确 |
|  | 绩效目标设立 | 7 | 5 | 绩效目标不够清晰、明确 |
|  | 绩效指标设定 | 7 | 6 | 绩效指标设定未能充分说明绩效目标实现程度 |
|  | 绩效论证评估 | 9 | 5 | 未组织专家参与论证 |
| 预算编制（10分） | 绩效预算编报 | 10 | 8 | 未能有效控制分配资金散碎问题 |
| 组织实施（30分） | 计划管理 | 6 | 4 | 未能围绕实现绩效目标制定切实可行的计划 |
|  | 绩效监控 | 9 | 5 | 未能有效建立项目绩效信息的收集和反馈机制 |
|  | 风险控制 | 3 | 3 |  |
|  | 资金到位情况 | 6 | 6 |  |
|  | 绩效制度建设 | 6 | 3 | 未能建立健全具体项目财务和绩效管理制度 |
| 绩效评价（30分） | 评价工作组织 | 10 | 8 | 绩效评价工作的解决措施不得力 |
|  | 评价报告 | 10 | 10 |  |
|  | 评价结果应用 | 10 | 7 | 相应问责机制不健全 |
| 得分合计 |  | 100 | 75 |  |
| 评价等级 |  | □优 良 □可 □差 |  |  |

附表2

项目结果绩效评价表

| 项目名称 |  | 黔江区阿蓬江镇青杠村长沟坝至杨家湾村道硬化工程项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效评价指标 |  | 分值 | 预期目标 | 实际结果 | 得分 |
| 效果指标 | 经济效益 | 25 | 促进农业产业结构的调整，有利于分水村资源的进一步开发，促进农业生产区域化，带动分水村产业经济的发展 | 有利于分水村资源的进一步开发，带动分水村产业经济的发展 | 22 |
|  | 社会效益 | 25 | 改善分水村村民的生活条件，缩小城乡差距，维护社会公平，共享发展成果 | 进一步健全全镇的农村公路网络,加快强市、强县和强村的建设，优化农村城镇节点结构 | 20 |
|  | 生态效益 | 25 | 进一步加强分水村的道路交通基础设施建设，推动各项生态环境保护政策的具体落实，改善分水村村民的人居环境 | 进一步推动各项生态环境保护政策的具体落实，改善分水村村民的人居环境 | 22 |
|  | 可持续影响 | 25 | 进一步推动实现农村城镇化，保障社会的可持续发展 | 发挥交通基础设施在调整农村生产力空间布局上的作用,带动交通干线沿线地区的发展 | 22 |
| 得分合计 |  | 100 | —— | —— | 86 |
| 评价等级 |  |  | □优 良 □可 □差 |  |  |

附表3

项目绩效评价综合意见表

| 项目名称 | 黔江区阿蓬江镇青杠村长沟坝至杨家湾村道硬化工程项目 |
| --- | --- |
| 综合绩效等级 | □优 良 □可 □差 |
| 评价综合意见 | 该项目对照管理绩效指标得分75分，对照结果绩效指标得分86分，根据项目绩效综合意见的评分标准得分为：75×40%+86×60%=81.6分，综合绩效等级为良。 该项目的结果绩效得分相较较好，原因为该项目属于黔江区2018年交通基础设施建设提升行动四好农村路建设计划，不仅是一项惠民工程，也有利于实现脱贫攻坚的目标。但该项目的管理绩效得分相较较低，其主要原因在于在绩效制度建设上整个项目的实施和开展过程中未能有效建立健全具体项目财务和绩效管理制度，这也给以后开展类似工程需要注意的地方。 |

填表说明1

项目管理绩效评价表评分标准说明

| 管理环节 | 管理绩效指标 | 评分依据及标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立 项 定 位 | 战略规划编制 | 是否制定了战略规划 | 1 |
|  |  | 战略规划是否符合省政府经济和社会总体发展规划 | 1 |
|  |  | 战略规划是否明确中长期总目标和阶段性目标 | 1 |
|  |  | 部门是否围绕战略规划目标确定工作任务 | 1 |
|  |  | 跨年度实施的项目是否编制了项目规划 | 2 |
|  |  | 项目是否具有中央或省（市、县）政府政策依据 | 1 |
|  | 绩效目标设立 | 项目是否设立绩效目标 | 2 |
|  |  | 项目绩效目标是否与战略规划中确定的总目标和阶段性目标相一致 | 2 |
|  |  | 绩效目标是否科学、清晰、明确 | 3 |
|  | 绩效指标设定 | 项目是否设定绩效指标 | 2 |
|  |  | 绩效指标设定是否充分说明绩效目标实现程度 | 2 |
|  |  | 是否科学、合理、量化、可衡量 | 3 |
|  | 绩效论证评估 | 项目是否属于战略规划中确定的项目 | 1 |
|  |  | 是否对项目进行科学有效的可行性、必要性、有效性论证，大中型项目是否组织专家参与论证 | 2 |
|  |  | 是否按科学、民主、规范的程序进行决策 | 1 |
|  |  | 是否与其他项目重复 | 1 |
|  |  | 是否对项目进行了预期绩效自评 | 2 |
|  |  | 财政部门绩效审核评估情况 | 2 |
| 预 算 编 制 | 绩效预算编报 | 是否按财政部门规定的时间、格式、内容编报 | 2 |
|  |  | 如果属于竞争性分配项目，是否有竞争性分配方案； 如果不是竞争性分配项目，是否采用因素法等科学的资金分配方法 | 4 |
|  |  | 项目资金需求是否按规定标准测算 | 2 |
|  |  | 项目资金分配使用的集散度（是否有效控制分配资金散碎问题） | 2 |
| 组 织 实 施 组 织 实 施 | 计划管理 | 是否围绕实现绩效目标制定了切实可行的实施计划 | 2 |
|  |  | 项目责任机制是否健全 | 2 |
|  |  | 是否严格落实了实施计划 | 2 |
|  | 绩效监控 | 是否应用绩效信息对项目绩效完成情况实施监控，是否根据发现的问题，及时对项目进行修正 | 3 |
|  |  | 是否建立项目绩效信息的收集和反馈机制 | 2 |
|  |  | 是否有效利用绩效信息，采取激励、惩罚等措施进行奖惩，有效促进绩效实现 | 2 |
|  |  | 是否按要求定期向政府、财政部门提交预算绩效报告 | 2 |
|  | 风险控制 | 是否对项目实施中可能存在影响绩效目标实现的风险因素（包括成本、技术、质量、组织等内在风险和自然、市场等外在风险）进行有效识别、评估，大中型项目是否建立风险处置预案和风险管理措施 | 3 |
|  | 资金到位情况 | 如需配套，资金是否落实，是否按计划及时支付资金（根据资金到位率、拨款率打分） | 3 |
|  |  | 资金使用过程中发现的问题是否及时向主管部门和财政部门报告 | 3 |
|  | 绩效制度建设 | 是否建立健全具体项目财务和绩效管理制度 | 3 |
|  |  | 制度是否与省财政厅有关要求相一致 | 3 |
| 绩 效 评 价 | 评价工作组织 | 是否按财政部门要求组织评价工作 | 5 |
|  |  | 绩效评价工作是否发现问题，是否采取有效措施解决问题（未发现问题不得分） | 5 |
|  | 评价报告 | 评价报告是否按时提供 | 3 |
|  |  | 评价结果是否客观准确衡量项目结果 | 4 |
|  |  | 是否按照本文要求的规范格式内容填报评价报告 | 3 |
|  | 评价结果应用 | 评价结果是否在政府范围内公开 | 3 |
|  |  | 评价结果是否与下年度预算安排挂钩 | 3 |
|  |  | 是否建立问责机制、根据评价结果奖惩相关单位、责任人 | 4 |

管理评价得分与等级转换关系如下表：

| 等级 | 分值范围 |
| --- | --- |
| 优 | 90-100 |
| 良 | 70-90（不含） |
| 可 | 60-70（不含） |
| 差 | 60以下 |

填表说明2

项目结果绩效评价表评分标准说明

此表所有结果绩效指标总分值为100分，根据项目自身特点和已经确定的绩效指标，按照指标重要程度分配分值。在绩效评价报告中须列明各指标分值分配方法和原则，并说明充足的理由。

效果指标反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，包括经济效益、社会效益、生态效益、对环境和社会可持续性影响。

各项指标根据预期绩效目标值评判实际达到的绩效目标给出适当得分，并充分考虑以下几方面：项目是否实现了所有的年度绩效目标、项目是否在长期绩效目标上实现了预期进展、是否有助于政府战略目标和部门目标的实现。

结果评价得分与等级转换关系如下表：

| 等级 | 分值范围 |
| --- | --- |
| 优 | 90-100 |
| 良 | 70-90（不含） |
| 可 | 60-70（不含） |
| 差 | 60以下 |

填表说明3

项目绩效评价综合意见表评分标准说明

（一）评价定级：根据项目评价综合得分填写综合绩效评价等级。

（二）项目综合得分=管理绩效得分合计×40%+结果绩效指标得分合计×60%。

（三）项目综合得分与综合绩效评价等级转换关系如下表：

| 等级 | 分值范围 |
| --- | --- |
| 优 | 90-100 |
| 良 | 70-90（不含） |
| 可 | 60-70（不含） |
| 差 | 60以下 |