城西办事处发﹝2025﹞24号

黔江区人民政府城西街道办事处

关于开展65岁及以上老年人免费体检方案的

通知

各社区（村）、街道各办公室和中心、城西卫生服务中心、各社区（村）卫生室：

为认真贯彻执行《国家基本公共卫生服务规范第三版》和区卫健委基本公共卫生服务项目管理工作要求，更好地落实辖区65岁及以上老年人健康体检工作，结合我街道实际，特制定本工作方案。  
 一、目的意义  
 开展65岁及以上老年人健康体检工作。通过体检工作，掌握老年人健康状况，实施规范健康管理，做到无病早预防，有病早发现、早干预、早治疗，提高健康水平，提高生活质量。

二、组织领导

组 长：张林全（城西街道党工委副书记、办事处主任）

副组长：杨伦权（城西街道武装部长、办事处副主任）

孙 旺（城西卫生服务中心主任）

成 员：甘晓玲（城西街道民生服务办公室主任）

李光伦（城西卫生服务中心副主任）

尹秀玲（城西卫生服务中心副主任）

张国成（城西卫生服务中心副主任）

尤 丹（城西卫生服务中心慢病科科长）

罗 姗（城西卫生服务中心中心慢病科）

冉田艺（城西卫生服务中心慢病科）

李 利（城西卫生服务中心慢病科）

温艾华（城西卫生服务中心慢病科）

杜正燕（西山社区党委书记、居委会主任）

常祖国（水井湾社区党委书记、居委会主任）

陶艳琳（迎宾社区党委书记、居委会主任）

徐禄斌（洞塘社区党支部书记、居委会主任）

刘照平（塘坊社区党支部书记、居委会主任）

刘成忠（大庄社区党委书记、居委会主任）

喻光明（册山社区党委书记、居委会主任）

刘宗华（关云村党支部书记、村委会主任）

领导小组下设办公室在城西街道民生服务办公室，由甘晓玲统筹协调体检全面工作，具体由城西卫生服务中心公共卫生科慢病办公室尤丹同志负责处理该项工作的日常事务。

**三、具体实施时间及人员安排**

（一）体检实施分居（村）进行（2024年4月14日-5月16日），具体时间、地点安排见附件。

（二）工作人员安排：

体检总负责：1人（张国成）

填写体检表、电脑登记：2人（石学蓉、罗姗）

抽血编号、发尿杯：1人（孙小平）

身高、体重、腰围：1人（任应东）

血压：2人（药房+妇幼）

检验、抽血：2人（护士、检验室）

尿常规：1人（王妮）

B超：3人（温艾华、蒋朝香、朱前芬）

心电图：4人（谭畅、规培生）

X 光：2人（B超）

内外科、生活方式：2人（冉田艺、医生）

中医辨识、表回收、发放早餐：2人（尤丹、杨长安）

体检工作总人数：24人

四、工作内容

（一）体检对象  
年满65周岁及以上居民（1960年12月31日前出生的人口，含居住满半年以上的流动人口）。

（二）体检地点  
 由各居委（村）委员会、卫生室安排体检场所，社区卫生服务中心负责承担体检工作和相关检测设备的配备。

（三）体检项目

常规体检（身高、体重）、中医体质辨识、测量血压、血常规、尿常规、肝功能（谷草转氨酶、谷丙转氨酶、总胆红素）、肾功能（肌酐和血尿素氮）、空腹血糖、血脂（总胆固醇、甘油三脂、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇）和心电图、腹部B超（肝、胆、脾、胰、肾）、HIV检测、X光胸片（2024年新增检查）。

（四）工作流程  
 （1）由各居（村）委会通知符合条件的对象一定带上本人身份证按规定时间到指定地点进行免费体检。

（2）每位体检人员在抽完血后在工作人员处领取一份早餐（牛奶1瓶、馒头1个）。

（3）体检结束后，由慢病科办公室2周内出具健康检查报告单，反馈体检结果，各居（村）负责发放反馈结果。

（4）慢病办公室负责每天向街道汇报体检进度及结果等情况。

（五）体检注意事项

（1）凡是参加体检的老年人，在体检的头天晚上10点后不得进食。

（2）凡是参加免费体检的老年人，建议家人陪同前往。

（3）所有参检人员请自觉遵守秩序，排队体检，不得拥挤，以免造成不必要的伤害。

（六）工作考核

**（1）将此项工作纳入年终考核，希望各社区（村）、城西卫生服务中心、民生办高度重视，严格按照方案通知符合条件的人员，按时到指定地点进行体检。**

（2）卫生服务中心在体检结束后2周内应向居民反馈个人健康体检结果，各社区（村）负责把体检结果送达体检人。根据受检者健康情况，各社区（村）村医对重点人群、特殊人群进行跟踪随访。如果因为送达不及时或者不按时随访，将追究当事人责任。

附件：1.城西街道办事处各社区（村）体检时间安排表

2.城西街道各社区（村）65岁以上老年人体检任务分配表

黔江区人民政府城西街道办事处

2025年4月9日

黔江区城西街道基层治理综合指挥室 2025年4月9日印发

附件1

城西街道各社区（村）体检时间安排表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 社区（村） | 体 检 时 间 | 体检地点 |  |
| 1 | 西山 | 2025年4月14-18日 | 社区卫生服务中心 |  |
| 2 | 水井湾 | 2025年4月21-25日 | 社区卫生服务中心 |  |
| 3 | 迎宾 | 2025年4月27-29日 | 社区卫生服务中心 |  |
| 4 | 西山、水井湾、迎宾 | 2025年4月30日 | 社区卫生服务中心 |  |
| 5 | 册山 | 2025年5月6、7日 | 册山卫生室 |  |
| 6 | 大庄 | 2025年5月8、9日 | 大庄卫生室 |  |
| 7 | 塘坊 | 2025年5月12、13日 | 塘坊卫生室 |  |
| 8 | 洞塘 | 2025年5月14、15日 | 洞塘卫生室 |  |
| 9 | 关云 | 2025年5月16日 | 关云卫生室 |  |

附件2

城西街道各社区（村）65岁以上老年人体检任务分配表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 居委名称 | 老年人数 | 任务数 | 备注 |
| 西山居委 | 1265 | 1002 |  |
| 水井湾居委 | 1356 | 1061 |  |
| 迎宾居委 | 560 | 462 |  |
| 洞塘居委 | 260 | 202 |  |
| 塘坊居委 | 263 | 204 |  |
| 大庄居委 | 392 | 314 |  |
| 册山居委 | 415 | 331 |  |
| 关云居委 | 145 | 110 |  |
| 合计 | 4656 | 3686 |  |