金溪府发〔2023〕101号

黔江区金溪镇人民政府

关于印发《金溪镇今冬明春火灾防控工作方案》的通  知

各村（居）民委员会，镇级各部门，各科室、站、所、中心、大队：

经研究同意，现将《金溪镇今冬明春火灾防控工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

黔江区金溪镇人民政府

2023年12月1日

金溪镇今冬明春火灾防控工作方案

为做好今冬明春消防安全防范工作，有效防范遏制重特大火灾事故发生，确保今冬明春我镇消防安全形势持续稳定，决定从即日起至2024年3月，在全镇集中开展今冬明春火灾防控工作，为顺利推进各项安全工作，结合我镇实际情况，制订本方案。

一、组织机构

镇政府成立今冬明春火灾防控工作领导小组，镇长任组长，分管领导任副组长，应急办、平安办、派出所、各村（居）主任为成员，领导小组下设办公室，办公室设在镇应急办，分管领导任办公室主任，具体负责全镇今冬明春火灾防控工作的督查考评、信息报送、情况通报等工作。成立相应组织机构，抓好今冬明春火灾防控各项工作。

二、工作内容

（一）强化火灾隐患排查整治。1.开展人员密集场所消防安全治理。由应急办负责，督促学校、幼儿园、宾馆、卫生院、养老院等人员密集场所落实主体责任，开展火灾隐患自查自改，定期保养维护消防设施，加强消防安全检查和安全管理，切实消除火灾隐患，确保消防安全。2.开展易燃易爆危险品场所专项整治。由应急办负责，对驻镇企业、烟花爆竹经营等易燃易爆和危化品事故高风险区域开展专项整治，依法对易燃易爆危险品生产、储存、经营单位履行消防安全职责、消防设施维护、应急预案执行等实施监督检查，提高火灾防范和专业处置能力。3. 加强“小火亡人”火灾防控专项整治。由应急办负责，针对住房、“三合一”场所和“九小”场所等火灾高风险对象常态化开展消防安全排查，重点整治违规住人、违规用火用电取暖、违规储存使用醇基燃料等突出问题，逐户排查老旧房屋住户、孤寡老人及精神障碍患者家庭用电用火隐患，特别是裸露破损电线、超负荷电器使用、室内电瓶充电等重大风险，及时整改消除隐患。确保消防安全。

（二）开展消防宣传教育培训。由应急办牵头，各村（居）不间断开展消防知识宣传和冬季防火、防煤烟中毒宣传工作，充分利用入户排查、微信、大喇叭等手段开展宣传工作，在人员密集场所醒目位置张贴宣传单、悬挂横幅、发放宣传手册。应急办适时组织经营商户开展一次集中培训，“面对面”传授初期火灾扑救和逃生自救常识，开展灭火疏散演练。

（三）做好重要节点消防安全防范工作。元旦、春节、元宵节前，应急办、综合执法大队、派出所对管辖区域内大型群众性活动举办场地进行联合检查，紧盯烟花焰火燃放、临时设施搭建、电气线路敷设等环节，督促落实安全防范措施。重要节日和重大活动期间，加大防火检查频次，加强值班值守，在重点场所和部位前置力量巡防看护，做好应急处置各项准备。

三、工作步骤

全镇今冬明春火灾防控工作分为三个阶段进行:

（一）动员部署阶段(2023年11月30日前)。结合我镇实际，制定工作方案，明确职责任务，召开会议进行安排部署，开展排查摸底，利用广播、宣传栏、微信等宣传资源进行广泛宣传。

（二）组织实施阶段(2023年12月1日至2024年3月25日)。在镇政府的统一领导下，各村（居）集中开展隐患排查，对检查发现的问题，逐一列出清单，落实整改措施，限时进行整改销号。

（三）总结考核阶段(2024年3月26日至2024年3月31日)。各村（居）要对今冬明春火灾防控工作情况进行汇总分析、自查自评，总结经验做法，建立防火、灭火能力的长效机制。

四、工作要求

（一）提高思想认识，加强组织领导。各村（居）要充分认识开展今冬明春火灾防控工作的重要意义，主要领导亲自研究，纳入议事日程，加强组织协调，建立网格化管理模式，联合开展消防安全检查，推动落实消防安全标准化管理规定，以标准化促进消防安全管理规范化。

（二）广泛宣传发动，营造强大声势。要充分利用各种宣传手段，广泛开展宣传工作，营造浓厚氛围。要针对冬春季火灾特点，开展提示性消防宣传，普及安全用火用电常识、农村防煤烟中毒以及自防自救知识，提高群众消防安全意识。

（三）加强值班值守，保持信息畅通。要加强节假日消防安全值班，确保节假日期间消防安全工作有人抓，有人管。要保持信息畅通，发现火灾事故，单位主要负责人要第一时间赶往现场，保证安全前提下，组织人员开展营救，同时报告镇党政办。

黔江区金溪镇党政办公室                     2023年12月1日印