## Sheet1
附件
水市镇2026年安全隐患排查整治台账（5月18日）
序号 | 具体问题 | 整改措施 | 整改时限 | 责任领导 | 责任科室
1 | 政府干部宿舍楼外墙墙面瓷砖出现松动、空鼓、局部脱落现象，部分墙砖已边缘翘起、脱离墙体基层，随时有高空坠落风险。 | 对已明显松动、即将脱落的墙砖，在做好安全防护前提下，及时人工拆除清理，消除即时坠落风险。 | 2026-12-01 | 汪文 | 基层治理综合指挥室
2 | 政府机关办公楼配电总闸箱体内部及进线位置，发现供电电线绝缘外皮出现老化、开裂、脱落现象。 | 已按程序报石家供电所，请专业电工重新包裹绝缘、更换破损线路，规范布线固定。 | 2026年5月底 | 汪文 | 基层治理综合指挥室
3 | 杨柳村村委会至河坝4、6组道路边坡垮塌未清理。 | 协同应急办设立安全警示牌，通知强村公司安排挖机进行养护清理。 | 2026年5月底 | 邵艳云 陈光祥 | 产业发展服务中心 平安法治办 （应急管理岗）
4 | 茶园村2组（老街-郑家沟）整条路线大部分路段陡坡，约3公里缺少安全防护设施，因地质条件和雨水冲刷，导致有3处道路塌陷和边坡垮塌。 | 协同应急办设立安全警示牌，同时已向区交委汇报争取同意，预计11月安装护栏。 | 2026年12月底 | 邵艳云 陈光祥 | 产业发展服务中心 平安法治办 （应急管理岗）
5 | 茶园村2组老街-郑家沟（小地名：滴水岩）有1处约15米道路塌陷。 | 协同应急办设立安全警示牌，现场预估资金后统一维修。 | 2026-10-01 | 邵艳云 陈光祥 | 产业发展服务中心 平安法治办 （应急管理岗）
6 | 茂溪村2组武大路（小地名：武棚）全长2公里，未安装护栏未安装护栏。 | 协同应急办设立安全警示牌，同时已向区交委汇报争取同意，预计11月安装护栏。 | 2026年12月底 | 邵艳云 陈光祥 | 产业发展服务中心 平安法治办 （应急管理岗）
7 | 青龙村3组（小地名：水坑）道路旁有溶洞，约10米长道路缺少安全防护设施。 | 协同应急办设立安全警示牌，同时已向区交委汇报争取同意，预计11月安装护栏。 | 2026年12月底 | 邵艳云 陈光祥 | 产业发展服务中心 平安法治办 （应急管理岗）
8 | 关里村6组（小地名：高青山）路基松动10米，存在交通安全隐患。 | 协同应急办设立安全警示牌，现场预估资金后统一维修。 | 2026年10月前 | 邵艳云 陈光祥 | 产业发展服务中心 平安法治办 （应急管理岗）
9 | 关里村5组（小地名：关里沟）坡急临崖，约25米道路缺少安全防护措施。 | 协同应急办设立安全警示牌，经现场核查，预估资金后修建防护挡墙。 | 2026年10月前 | 邵艳云 陈光祥 | 产业发展服务中心 平安法治办 （应急管理岗）
10 | 茂溪村2组（小地名：万家山）存在约10米长路基松动。 | 协同应急办设立安全警示牌，现场预估资金后统一维修。 | 2026年10月前 | 邵艳云 陈光祥 | 产业发展服务中心 平安法治办 （应急管理岗）
11 | 茂溪村4组（小地名：林家湾）路基垮塌约10米，缺少安全防护措施。 | 协同应急办设立安全警示牌，同时已向区交委汇报争取同意，预计11月安装护栏。 | 2026年12月底 | 邵艳云 陈光祥 | 产业发展服务中心 平安法治办 （应急管理岗）
12 | 辖区存在大货车超载问题。 | 每月至少开展检查巡查1次，动员驾驶员签署安全责任书，对超载现象严肃查处。 | 2026年12月底 | 陈光祥 | 平安法治办 （应急管理岗）
13 | 青龙村2组罗妍不配合管理，拒绝到水市卫生院体检和服药，同时长期未居住在水市，导致重精患者规范管理率、服药率不达标。 | 一是协调区卫健委，把相关信息转接到其居住地城东街道。 二是联合卫生院对本人及其家人进行劝解，劝解无效则要求其家人签署知情责任书。 | 2026年6月底 | 许朝兰 | 民生服务办公室
14 | 全镇重精患者52人，其中在管45人，非在管7人，按照本辖区七人普数据，患病报告率近达8.3‰，未达8.7‰目标值。 | 分管平安建设领导统筹，分管卫生健康领导具体负责，镇民生服务办，镇卫生院，片区派出所，各村社区干部具体负责共同参与排查，确保我镇重精患者患病报告率达到区级考核要求8.86‰以上。 | 2026年6月底 | 许朝兰 | 民生服务办公室
15 | 严重精神病患者工作未严格落实每月召开例会。 | 按照相关要求组织本辖区平安办，民生服务办，卫生院，片区派出所，各村社区业务工作人员每月开展一次专题会议，安排部署和问题整改。 | 2026年6月底 | 许朝兰 | 民生服务办公室
16 | 青龙村4组李迪军属刑满释放人员，因联系不上存在漏管隐患。 | 目前镇平安办与司法所已着手联系李迪军及家属，开展上门见面和电话访谈，但其存在不配合工作的情况，下一步安排工作人员、青龙村综治专干跟踪工作，若一直无法联系则上报公安按程序处理。 | 2026年12月前 | 陈光祥 | 平安法治办公室 （平安建设岗）
17 | 青龙村3组付德宣与李显权林权纠纷，要求办理林权证问题。 | 已成立专班跟进，由分管领导牵头，镇平安办协调，产业发展服务中心搜集2000年政府上交付德宣林地资料，并组织人员现场查看其林地边界，帮助付德宣依法依规办理林权证。 | 2026年12月底 | 邵艳云 陈光祥 | 产业发展服务中心 平安法治办公室 （平安建设岗）
18 | 35kv高压线横跨水市小学，存在安全隐患。 | 协调高新区牵头，供电公司负责对线路进行改造，目前路线方案基本确定，计划5月底进场施工 | 2026年12月15日前 | 曾俊 | 新时代文明实践服务中心
备注 ：该表为内部工作表，请各科室按工作如实填报。